## Instrucciones
NOMBRE COLUMNA | INSTRUCCIÓN
Indicador del Producto | Escriba el indicador que mejor sirva para medir el producto a obtener (por ej:, tasa de deserción, tasa de mortalidad infantil, número de estudiantes beneficiados, número de aulas construidas, número de kilómetros mantenidos, % de municipios asistidos, número de bibliotecas dotadas, etc.)
Cantidad Producto Obtenido | Solo escriba una cifra que indique cuánto se obtuvo del indicador anterior al corte del seguimiento; no vuelva a escribir el indicador. (Solo digite, por ej: 2350, 158, 58%, etc.). Aquí no escriba nada de texto,solo la cifra
Cantidad Población Beneficiada | Para cada tipo de población beneficiaria identificada, escriba solo el dato de cuántos se beneficiaron, sin texto, ni símbolos, por ej: 13400, 150, 345, etc.
Municipios Beneficiados | Escriba el o los municipios en donde a la fecha se ha ejecutado el proyecto (si son todos los municipios, escriba Todos, si son los municipios no certificados - Educación y Salud-, escriba Municipios no Certificados)
Localidades Beneficiadas | Si la ejecución es en alguna localidad específica del Municipio, escriba el nombre y entre paréntesis el municipio al cual pertenece
Actividad Cumplida (SI o NO) | De acuerdo al plazo previsto para cada Actividad, escriba SI o NO, dependiendo si la actividad se cumplió o no. No escriba nada más. Cualquier observación, indíquela en la última columna
Ejecución Financiera | Escriba la cifra, sin símbolos, ni texto, ni puntos, ni comas, de la cantidad financiera REALMENTE ejecutada a la fecha. No escriba las fuentes, ni agregue ningún texto, SOLO LA CIFRA
Registro Administrativo | Escriba los números de CDP, Convenios y/o Registros Presupuestales que soportan el proyecto. Esta información nos servirá para identificar mejor el gasto en la ejecución presupuestal
Observaciones al Primer Trimestre | Escriba las observaciones que considere importantes que expliquen hechos y situaciones relativas a la gestión en el I Trimestre-2018

## Formato
Dependencia: |  | Secretaría del Interior y Oficina de Participación Ciudadana (OPC) | [7 empty] | Elaborado por: |  |  |  | José Ramón Iglesias Gamarra
Secretario/Jefe/Gerente/Director: |  | Luis Miguel Gómez Cotes - Ricardo José De Lavalle Mercado | [7 empty] | Fecha diligenciamiento: |  |  |  | 2018-01-25
Proyecto/Acción o Programa | Posición FUT POAI 2018 | Producto a obtener | Indicador del Producto | Meta de Producto 2018 | Cantidad Producto Obtenido | Población beneficiaria |  | Cantidad Población Beneficiada | Localización del Proyecto/Acción o Programa |  | Municipios Beneficiados | Localidades Beneficiadas | Actividades |  | Plazo | Actividad Cumplida (SI o NO) | Responsable | Costo Total | Ejecución Financiera | Registro Administrativo | Fuentes de Financiación | Observaciones al Primer Trimestre
[6 empty] | Tipo de Población | Cantidad esperada |  | Municipio | Localidad
IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO “RUTA DEPARTAMENTAL DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA LA PARTICIPACIÓN ES LA VÍA” |  | Líderes formados por cada municipio en elementos de integración social, trabajo en equipo, desarrollo humano y la normatividad vigente | Nùmero de Líderes Cívicos y Sociales | 3000 | 0 | Líderes Cívicos y Sociales | 2000 | 0 | Todos | N/A | Ninguno | N/A | 1 | Educación en meanismos fromales de Participació Ciudadana desde la Gestión Municipal | 2018-03-30 | No | Area OPC/José Ramón Iglesias | 600000000 | 0 |  | Ingresos Corrientes de Libre Destinación Departamento | No se le asignaron los recursos
[6 empty] | Líderes Cívicos y Sociales |  |  | Todos | N/A | Ninguno | N/A | 2 | Fortalecimiento de la participación de organizaciones sociales en el ciclo de la Gestión Pública Municipal consolidando el sistema comunal de participación ciudadana en ejercicio de los derechos y la gestión territorial del buen vivir de los Municipios en el año 2018. | 2018-04-15 | No | Secrec. Interior y José Ramón Iglesias |  |  |  | Ingresos Corrientes de Libre Destinación Departamento | No se le asignaron los recursos
[6 empty] | Líderes Cívicos y Sociales |  |  | Todos | N/A | Ninguno | N/A | 3 | Realizar talleres en PBOT (Plan Básico de Ordenamiento Territorial)y formulación de proyectos para líderes sociales y comunitarios | 2018-02-14 | No | Secrec. Interior |  |  |  | Ingresos Corrientes de Libre Destinación Departamento | No se le asignaron los recursos
[6 empty] | Líderes Cívicos y Sociales |  |  | Todos | N/A | Ninguno | N/A | 4 | Capacitación a través de talleres, sobre la Política Pública y su reglamentación de Presupeusto Participativo | Por fefinir | No | Area OPC/José Ramón Iglesias |  |  |  | Ingresos Corrientes de Libre Destinación Departamento | No se le asignaron los recursos
[6 empty] | Líderes Cívicos y Sociales |  |  | Todos | N/A | Ninguno | N/A | 5 | Asesorar a las mesas directivas de las acciones comunales en la metodología para la selección de los proyectos a realizar con recursos del PP. | Por fefinir | No | Area OPC/José Ramón Iglesias |  |  |  | Ingresos Corrientes de Libre Destinación Departamento | No se le asignaron los recursos
[6 empty] | Líderes Cívicos y Sociales |  |  | Todos | N/A | Ninguno | N/A | 6 | Asesoría y acompañamiento en la construcción del Plan de Acción Comunal, a toda las Juntas de Accion Comunal | Por fefinir | No | Area OPC/José Ramón Iglesias |  |  |  | Ingresos Corrientes de Libre Destinación Departamento | No se le asignaron los recursos
IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA |  | Plataforma territorial de participación e información diseñada e implementada | Plataforma de Información Territorial de Participación | 1 | 0 | General |  | 0 | Todos | N/A | Ninguno | N/A | 1 | Gestionar el funcionamiento y autosostenibilidad de la plataforma en línea de Participación Ciudadana. | 2018-07-31 |  | Jefe OPC/José Ramón Iglesias | 700000000 |  |  | Ingresos Corrientes de Libre Destinación Departamento | Diseño y desarrollo asumido por el Ministerio del Interior y el MinTIC
[6 empty] | General |  |  | Todos | N/A | Ninguno | N/A | 2 | Socialización del SISTEMA y levantamiento y registro de información de afiliados en los demás municipios. | 2018-12-31 |  | Jefe OPC/José Ramón Iglesias |  |  |  | Ingresos Corrientes de Libre Destinación Departamento | Diseño y desarrollo asumido por el Ministerio del Interior y el MinTIC
[6 empty] | General |  |  | Todos | N/A | Ninguno | N/A | 3 | Digitalizando y virtualizando al máximo los procesos y procedimientos de gestión. | 2018-05-30 |  | Jefe OPC/José Ramón Iglesias |  |  |  | Ingresos Corrientes de Libre Destinación Departamento | Diseño y desarrollo asumido por el Ministerio del Interior y el MinTIC
[6 empty] | General |  |  | Todos | N/A | Ninguno | N/A | 4 | Realizar el registro sistematizado de los organismos de acción comunal sobre los que ejerza inspección, control y vigilancia, de conformidad con lo establecido en los artículos 63 y 64 de la ley 743 de 2002. | 2018-12-31 |  | Jefe OPC/José Ramón Iglesias |  |  |  | Ingresos Corrientes de Libre Destinación Departamento | Diseño y desarrollo asumido por el Ministerio del Interior y el MinTIC
FORTALECIENDO LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LAS REDES DE CONTROL SOCIAL EN LOS MUNICIPIOS DEL MAGDALENA |  | Juntas de de Acciones Comunales fortalecidas en el trámites y requisitos requeridos por la Gobernación y demás entidades, para el seguimiento y control en las ejecución de proyectos de desarrollo comunitario. | Nùmero de JAC fortalecidas en fortalecidas en el trámites y requisitos requeridos por la Gobernación y demás entidades, para el seguimiento y control en las ejecución de proyectos de desarrollo comunitario. | 150 | 0 | Líderes Cívicos y Sociales | 1000 | 0 | Todos | N/A | Ninguno | N/A | 1 | Caracterización de las JAC | 2018-03-01 |  | Area OPC/José Ramón Iglesias | 600000000 | 0 |  | Ingresos Corrientes de Libre Destinación Departamento | No se le asigno ningún tipo de recursos
[6 empty] | Líderes Cívicos y Sociales |  |  | Todos | N/A | Ninguno | N/A | 2 | Capacitación y dotación para fortalecimiento y organizaqción. | 2018-04-05 | No | Area OPC/José Ramón Iglesias |  |  |  | Ingresos Corrientes de Libre Destinación Departamento | No se le asigno ningún tipo de recursos
[6 empty] | Líderes Cívicos y Sociales |  |  | Todos | N/A | Ninguno | N/A | 3 | Apoyo logístico para promover la participación de las JAC en espacios de coordinación interinstitucional y su posicionamiento. | 2018-04-05 | No | Area OPC/José Ramón Iglesias |  |  |  | Ingresos Corrientes de Libre Destinación Departamento | No se le asigno ningún tipo de recursos
[6 empty] | Líderes Cívicos y Sociales |  |  | Todos | N/A | Ninguno | N/A | 4 | Asesoría y acompañamiento a los organismos comunales en trámites y requisitos requeridos por la Gobernación y demás entidades. | 2018-02-15 | No | Area OPC/José Ramón Iglesias |  |  |  | Ingresos Corrientes de Libre Destinación Departamento | No se le asigno ningún tipo de recursos
[6 empty] | Líderes Cívicos y Sociales |  |  | Todos | N/A | Ninguno | N/A | 5 | Seguimiento y control a las Juntas de Acción Comunal y ASOCOMUNAL en el funcionamiento como empresas comunales y en la contratación estatal. | 2018-05-05 | No | Area OPC/José Ramón Iglesias |  |  |  | Ingresos Corrientes de Libre Destinación Departamento | No se le asigno ningún tipo de recursos
[6 empty] | Líderes Cívicos y Sociales |  |  | Todos | N/A | Ninguno | N/A | 6 | Apoyar y participar en Asambleas que las juntas de accion comunal lo requieran. | Por fefinir | No | Area OPC/José Ramón Iglesias |  |  |  | Ingresos Corrientes de Libre Destinación Departamento | No se le asigno ningún tipo de recursos
IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE POBLACION VULNERABLE "POBLACION AFRODESCENDIENTE" |  | Fortalecer y operar los espacios de consulta, interlocución y concertación de las comunidades afrodecendientes. | Porcentaje de espacios de consulta con poblaciòn afrodescendiente operativos (Nùmero de espacios de interlocuciòn activos / Total de esapcios de consulta con afrodescendientes existentes*100) | 100% | 0% | Afrodescendientes |  | 0 | Todos | N/A | Ninguno | N/A | 1 | Campaña de comunicación participación, estigmatización y discriminación cero diseñada e implementada. | 2018-03-31 | No | Secretaria del Interior | 50000000 | 0 |  | Ingresos Corrientes de Libre Destinación Departamento | No se tiene informacion
[6 empty] | Afrodescendientes |  |  | Todos | N/A | Ninguno | N/A | 2 | Formar y sensibilizar a funcionarios públicos en la Ley Antidiscrinación. | 2018-05-30 | No | Secretaria del Interior |  |  |  | Ingresos Corrientes de Libre Destinación Departamento | No se tiene informacion
[6 empty] | Afrodescendientes |  |  | Todos | N/A | Ninguno | N/A | 3 | Prestación de servicios profesionales en apoyo a la gestión territorial para articular la implementación de la política pública de Etnias. | 2018-02-04 | No | Secretaria del Interior |  |  |  | Ingresos Corrientes de Libre Destinación Departamento | No se tiene informacion
[6 empty] | Afrodescendientes |  |  | Todos | N/A | Ninguno | N/A | 4 | Fortalecimiento organizacional en gestión de proyectos. | 2018-12-31 |  | Secretaria del Interior |  |  |  | Ingresos Corrientes de Libre Destinación Departamento | No se tiene informacion
[6 empty] | Afrodescendientes |  |  | Todos | N/A | Ninguno | N/A | 5 | Fortalecer los espacios de articulación, interlocución y concertación de las estrategias, programas, planes y proyectos de incidencia de los grupos étnicos en los territorios focalizados como una estrategia institucional para el avance de la política pública afrocolombiana en los municipios del departamento. | 2018-12-31 | No | Secretaria del Interior |  |  |  | Ingresos Corrientes de Libre Destinación Departamento | No se tiene informacion
ADQUISICIÓN DE ÁREAS ESTRATÉGICAS PARA LA CONSERVACIÓN AMBIENTAL Y CULTURAL EN LA SIERRA NEVADA Y CHIMILA. |  | Proyecto formulado y aprobado | Porcentaje de avance en el proceso de formulación y aprobación | 100% | 100% | Indígenas |  | 2300 | Santa Marta | Resguardo Kogui-Malayo-Aruhaco | Santa Marta | Resguardo Kogui-Malayo-Aruhaco | 1 | Radicar el proyecto para su trámite y aprobación | 2018-08-30 | Si | Crispin Mejía Izquierdo | 1000000000 | 0 |  | Sistema General de Regalías
[6 empty] | Indígenas |  |  | Ciénaga | Resguardo Kogui-Malayo-Aruhaco | Ciénaga | Resguardo Kogui-Malayo-Aruhaco | 2 | Reorganizar y estructurar el proyecto de compra de predios | 2018-07-31 | Si | Crispin Mejía Izquierdo |  |  |  | Sistema General de Regalías
GENERACIÓN COMPLEMENTARIA DE AUTONOMÍA PRODUCTIVA EN LA SIERRA NEVADA |  | Proyecto reorganizado y radicado en el Min Agricultura | Proyecto aprobado y para inicio de ejecución. SI = 1; NO = 0 | 1 | 0 | Indígenas |  | 0 | Santa Marta | Resguardo Kogui-Malayo-Aruhaco | Santa Marta | Resguardo Kogui-Malayo-Aruhaco | 1 | Reorganizar y estructurar el proyecto de autonomía alimentaria según requisitos exigidos por el Min agricultura | 31-04-2018 | Si | Crispín Mejía Izquierdo | 500000000 | 0 |  | Cofinanciación Nacional
[6 empty] | Indígenas |  |  | Aracataca | Resguardo Kogui-Malayo-Aruhaco | Aracataca | Resguardo Kogui-Malayo-Aruhaco | 2 | Radicar proyecto | 2018-05-30 | Si | Crispin Mejía Izquierdo |  |  |  | Cofinanciación Nacional
[6 empty] | Indígenas |  |  | Fundación | Resguardo Kogui-Malayo-Aruhaco | Fundación | Resguardo Kogui-Malayo-Aruhaco | 3 | Reunión con ministro para presentar el proyecto, y su seguimiento oportuno para su aprobación. | 2018-05-31 | Si | Crispin Mejía Izquierdo |  |  |  | Cofinanciación Nacional
CONSTRUCCIÓN DE FONDO PANELERO EN EL PUEBLO CULTURAL ARHUACO GUNMAKU |  | Fondo Panelero | Porcentaje de ejecución | 100% | 100% | Indígenas | 200 | 5000 | Fundación | Resguardo Aruhaco | Fundación | Resguardo Aruhaco | 1 | Formulación y registro proyecto en BPIN | 2018-03-30 | Si | Crispin Mejía Izquierdo | 500000000 | 377000000 |  | Ingresos Corrientes de Libre Destinación Departamento
[6 empty] | Indígenas |  |  | Fundación | Resguardo Aruhaco | Fundación | Resguardo Aruhaco | 2 | Ejecutar | 2018-04-30 | Si | Crispin Mejía Izquierdo |  |  |  | Ingresos Corrientes de Libre Destinación Departamento
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS TRADICIONALES PARA APRENDIZ DE MAMO EN LA ZONA DE SAN JAVIER, SAN PEDRO MUNICIPIO DE CIÉNAGA Y EL MUNICIPIO DE FUNDACIÓN |  | Estudios realizados por los mamos, proyecto estructurado y radicado en el Ministerio de Agricultura | Proyecto aprobado y para inicio de ejecución. SI = 1; NO = 0 | 1 | 0 | Indígenas | 20 | 0 | Ciénaga | Resguardo Kogui-Malayo-Aruhaco | Ciénaga | Resguardo Kogui-Malayo-Aruhaco | 1 | Realizar unos estudios culturales por parte de los mamos (autoridad espiritual)) para determinar la construcción de las casas tradicionales | 2018-03-30 | Si | Crispin Mejía Izquierdo | 300000000 | 0 |  | Cofinanciación Nacional
[6 empty] | Indígenas |  |  | Fundación | Resguardo Kogui-Malayo-Aruhaco | Fundación | Resguardo Kogui-Malayo-Aruhaco | 2 | Formulación del proyecto y radicación en el Ministerio de cultura. | 2018-04-30 | Si | Crispin Mejía Izquierdo |  |  |  | Cofinanciación Nacional
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA LA ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA |  | Comunidad capacitada en temas de Participación Ciudadana | Número de personas capacitadas en Organizaciòn y Participación Ciudadana | 1450 | 0 | Líderes Cívicos y Sociales | 300 |  | Todos | N/A | Todos | N/A | 1 | Metodología | 2018-12-30 | No | Jefe OPC/José Ramón Iglesias | 200000000 | 0 |  | Ingresos Corrientes de Libre Destinación Departamento | No se le asigno recursos
[6 empty] | Líderes Cívicos y Sociales |  |  | Todos | N/A | Todos | N/A | 2 | Desarrollo económico y social | 2018-12-30 | No | Jefe OPC/José Ramón Iglesias |  |  |  | Ingresos Corrientes de Libre Destinación Departamento | No se le asigno recursos
[6 empty] | Líderes Cívicos y Sociales |  |  | Todos | N/A | Todos | N/A | 3 | Comunidad y desarrollo | 2018-12-30 | No | Jefe OPC/José Ramón Iglesias |  |  |  | Ingresos Corrientes de Libre Destinación Departamento | No se le asigno recursos
[6 empty] | Líderes Cívicos y Sociales |  |  | Todos | N/A | Todos | N/A | 4 | Por que es eimportante la historia | 2018-12-30 | No | Jefe OPC/José Ramón Iglesias |  |  |  | Ingresos Corrientes de Libre Destinación Departamento | No se le asigno recursos
[6 empty] | Líderes Cívicos y Sociales |  |  | Todos | N/A | Todos | N/A | 5 | Analicemos nuestra realidad | 2018-12-30 | No | Jefe OPC/José Ramón Iglesias |  |  |  | Ingresos Corrientes de Libre Destinación Departamento | No se le asigno recursos
[6 empty] | Líderes Cívicos y Sociales |  |  | Todos | N/A | Todos | N/A | 6 | Plan de desarrollo comunitario | 2018-12-30 | No | Jefe OPC/José Ramón Iglesias |  |  |  | Ingresos Corrientes de Libre Destinación Departamento | No se le asigno recursos
[6 empty] | Líderes Cívicos y Sociales |  |  | Todos | N/A | Todos | N/A | 7 | Trabajemos por proyectos | 2018-12-30 | No | Jefe OPC/José Ramón Iglesias |  |  |  | Ingresos Corrientes de Libre Destinación Departamento | No se le asigno recursos
REGISTRO DE LOCALIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD (RLCPD) |  | Listado de personas con discapacidad registradas, localizadas y caracterizadas. | Nùmero de personas con discapacidad registradas | 1 | 1 | Personas con discapacidad |  | 20807 | Todos | N/A | Todos | N/A | 1 | Construir una "Ruta Unica de protección y atención a las personas con Discapacidad, su familia y/o Cuidadores, basado en los lineamientos RBC" | 2018-12-30 | Si | Isidro Mora Barrios | 10000000 | 10000000 |  | Ingresos Corrientes de Libre Destinación Departamento
[6 empty] | Personas con discapacidad |  |  | Todos | N/A | Todos | N/A | 2 | Aumentar a 1000 PcD registrada autodeclarada en el RCLPD atendidas Intersectorialmente en estrategias de Desarrollo institucional y comunitario. | 2018-12-30 | Si | Isidro Mora Barrios |  |  |  | Ingresos Corrientes de Libre Destinación Departamento
PROYECTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL SISTEMA DEPARTAMENTAL DE DISCAPACIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL |  | Comites de discapacidad fortalecidos. | % de Comités Territoriales de Discapacidad en el Departamento activos y fortalecidos (Comtés intervenidos / Total Comités existentes*100) | 100% | 31.03% | Personas con discapacidad |  | 504 | Todos | No aplica |  |  | 1 | Fortalecer los comité territoriales de Discapacidad como nivel de deliberación, construcción seguimiento y verificación de la puesta en marcha de las políticas, estrategias y programas que garanticen la integración social de las personas con y en situación de discapacidad. | 2018-12-31 | Si | Isidro Mora Barrios | 5000000 | 5000000 |  | Ingresos Corrientes de Libre Destinación Departamento
Sensibilzar, socializar y capacitar a la poblaciòn con discapacidad sobre unidades productivas |  | Población capacitada | Nùmero de personas con discapacidad capacitadas sobre unidades productivas | 600 | 0 | Personas con discapacidad |  | 0 | Todos | N/A | Todos | N/A | 1 | Sensibilzar, socializar y capacitar a la poblaciòn con discapacidad sobre unidades productivas | 2018-12-31 | No | Isidro Mora Barrios | 50000000 | 0 |  | Ingresos Corrientes de Libre Destinación Departamento
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, IMPLEMENTACIÓN Y CAPACITACIÓN A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA Y ALCALDÍAS MUNICIPALES EN LAS NORMAS PARA EL SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN CONTRACTUAL. |  | Funcionarios públicos del Departamento del Magdalena formados como agentes verificadores de los procesos y las especifficaciones estructurales y sismoresistentes. | Nùmero de funcionarios pùblicos capacitados | 290 | 0 | Funcionarios públicos | 120 | 0 | Todos | N/A | Todos | N/A | 1 | Ley 400 de 1997, Norma sismo resistente-NSR10 | 2018-05-04 | No | Secretaría del Interior | 360000000 | 0 |  | Ingresos Corrientes de Libre Destinación Departamento | No se le asigno recursos
[6 empty] | Funcionarios públicos |  |  | Todos | N/A | Todos | N/A | 2 | Requisitos generales de diseño y construcción sismo resistente | 2018-05-11 | No | Secretaría del Interior |  |  |  | Ingresos Corrientes de Libre Destinación Departamento | No se le asigno recursos
[6 empty] | Funcionarios públicos |  |  | Todos | N/A | Todos | N/A | 3 | Cargas | 2018-05-18 | No | Secretaría del Interior |  |  |  | Ingresos Corrientes de Libre Destinación Departamento | No se le asigno recursos
[6 empty] | Funcionarios públicos |  |  | Todos | N/A | Todos | N/A | 4 | Estructuras metálicas | 2018-05-25 | No | Secretaría del Interior |  |  |  | Ingresos Corrientes de Libre Destinación Departamento | No se le asigno recursos
[6 empty] | Funcionarios públicos |  |  | Todos | N/A | Todos | N/A | 5 | Concreto estructural | 2018-06-01 | No | Secretaría del Interior |  |  |  | Ingresos Corrientes de Libre Destinación Departamento | No se le asigno recursos
[6 empty] | Funcionarios públicos |  |  | Todos | N/A | Todos | N/A | 6 | Manpostería estructural | 2018-06-08 | No | Secretaría del Interior |  |  |  | Ingresos Corrientes de Libre Destinación Departamento | No se le asigno recursos
[6 empty] | Funcionarios públicos |  |  | Todos | N/A | Todos | N/A | 7 | Supervisión técnica y otros | 2018-06-15 | No | Secretaría del Interior |  |  |  | Ingresos Corrientes de Libre Destinación Departamento | No se le asigno recursos
DIPLOMADO EN DERECHOS HUMANOS Y POSCONFLICTO DIRIGIDO A LOS AGENTES, FUNCIONARIOS Y AUTORIDADES DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA |  | Listado de agentes, funcionarios y autoridades de policia | Nùmero agentes, funcionarios y autoridades de policia capacitados | 700 | 700 | Funcionarios públicos |  |  | Todos | N/A | Todos | N/A | 1 | Realización de un diplomado para la capacitación de agentes, funcionarios y autoridades de policia sobre derechos humanos y posconflicto | 2018-12-31 | Si | Secretaría del Interior | 2077427857 | 2077427857 |  | Ingresos Corrientes de Libre Destinación Departamento
FORTALECER LA CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN Y RESPUESTA DE LAS ENTIDADES CON RESPONSABILIDAD EN LA RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA DISMINUCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, A TRAVES DE UN PROCESO DE FORMACIÓN CONTINUA |  | Listado de defensores de derechos humanos capacitados | Numero de defensores de derechos humanos capacitados | 203 | 203 | Defensores y defensoras de derechos humanos | 15 |  | Todos | N/A | Todos | N/A | 1 | Realización de un diplomado para la capacitación de defensores de derechos humanos en la ruta de atención integral a la disminución de la violencia intrafamiliar. | 2018-12-31 |  | Secretarái del Interior | 530292400 | 530292400 |  | Ingresos Corrientes de Libre Destinación Departamento
[18 empty] | 7482720257 | 2999720257
|  | arturoo calle | verlez+
[5 empty] | c |  |  |  | Firma Jefe Responsable
[6 empty] | General |  |  | Departamento | [11 empty] | Ingresos Corrientes de Libre Destinación Departamento
[6 empty] | Primera Infancia |  |  | Todos | [11 empty] | Sistema General de Participaciones
[6 empty] | Infancia |  |  | Santa Marta | [11 empty] | Sistema General de Regalías
[6 empty] | Adolescentes |  |  | Algarrobo | [11 empty] | Rentas Cedidas Salud
[6 empty] | Jóvenes |  |  | Aracataca | [11 empty] | Impuesto Consumo telefonía móvil
[6 empty] | Mujeres |  |  | Ariguaní | [11 empty] | Rentas otros sectores
[6 empty] | Víctimas (según Ley 1448 de 2011) |  |  | Cerro de San Antonio | [11 empty] | Recursos propios Salud
[6 empty] | Reincorporados |  |  | Chivolo | [11 empty] | Valorización
[6 empty] | Personas mayores |  |  | Ciénaga | [11 empty] | Fotomultas
[6 empty] | Personas con discapacidad |  |  | Concordia | [11 empty] | Concesión vial
[6 empty] | Indígenas |  |  | El Banco | [11 empty] | FONSET
[6 empty] | Afrodescendientes |  |  | El Piñon | [11 empty] | Transferencias nacionales Salud
[6 empty] | ROM |  |  | El Retén | [11 empty] | Estampillas
[6 empty] | LGBTIQ |  |  | Fundación | [11 empty] | Sobretasa ACPM
[6 empty] | Población rural y campesina |  |  | Guamal | [11 empty] | Cofinanciación Nacional
[6 empty] | Otros productores |  |  | Nueva Granada | [11 empty] | Cofinanciación Municipal
[6 empty] | Personas en situación de reclusión |  |  | Pedraza | [11 empty] | Otros
[6 empty] | Defensores y defensoras de derechos humanos |  |  | Pijiño del Carmen
[6 empty] | Periodistas |  |  | Pivijay
[6 empty] | Jóvenes en el sistema de responsabilidad penal adolescente |  |  | Plato
[6 empty] | Líderes Cívicos y Sociales |  |  | Puebloviejo
[6 empty] | Defensores ambientales |  |  | Remolino
[6 empty] | Funcionarios públicos |  |  | Sabanas de San Angel
[6 empty] | Migrantes |  |  | Salamina
San Sebastián de Buenavista
San Zenón
Santa Ana
Santa Bárbara de Pinto
Sitionuevo
Tenerife
Zapayán
Zona Bananera
Note on D5: OAP: Escriba el indicador que mejor sirva para medir el producto a obtener (por ej:, tasa de deserción, tasa de mortalidad infantil, número de estudiantes beneficiados, número de aulas construidas, número de kilómetros mantenidos, % de municipios asistidos, número de bibliotecas dotadas, etc.)
Note on F5: OAP: Solo escriba una cifra que indique cuánto se obtuvo del indicador anterior, no vuelva a escribir el indicador (por ej: 2350, 158, 58%, etc.). Aquí no escriba nada de texto,solo la cifra
Note on I5: OAP: Para cada tipo de población beneficiaria anterior, escriba solo el dato de cuántos se beneficiaron, sin texto, ni símbolos
Note on L5: OAP: Escriba el o los municipios en donde a la fecha se ha ejecutado el proyecto (si son todos los municipios, escriba Todos, si son los municipios no certificados - Educación y Salud-, escriba Municipios no Certificados)
Note on M5: OAP: Si la ejecución es en alguna localidad específica del Municipio, escríbala aquí
Note on Q5: OAP: De acuerdo al plazo previsto, escriba SI o NO, dependiendo si la actividad se cumplió o no. No escriba nada más. Cualquier observación, indíquela en la última columna
Note on T5: OAP: Escriba la cifra, sin símbolos, ni texto, ni puntos, ni comas de la cantidad financiera REALMENTE ejecutada a la fecha. No escriba las fuentes, ni agregue ningún texto, SOLO LA CIFRA
Note on U5: OAP: Escriba los números de CDP, Convenios y/o Registros Presupuestales que soportan el proyecto. Esta información nos servirá para identificar mejor el gasto en la ejecución presupuestal
Note on W5: OAP: Escriba las observaciones que considere importantes que expliquen hechos y situaciones relativas a la gestión en el I Trimestre-2018