## Instrucciones
FORMATO DE PLAN DE ACCIÓN
Objetivo:
El Plan de Acción es el instrumento de gerencia para programar las acciones, programas y/o proyectos que se van a gestionar en la vigencia fiscal, los cuales contribuyen a generar los bienes y servicios para alcanzar las metas de productos y de resultados indicadas en el Plan de Desarrollo Departamental vigente
¿Quién es responsable de elaborarlo y ejecutarlo?
Todas las dependencias de la Administración Departamental del sector central, tanto las de las áreas misionales como las de apoyo a la gestión, al igual que las entidades del sector descentralizado que ejecutan metas, estrategias, planes, proyectos o programas priorizados en el Plan de Desarrollo deben formular cada año su respectivo Plan de Acción. Los jefes de dichas dependencias y entidades son los responsables porque dichos planes de acción sean formulados en los términos de tiempo y calidad exigidos por las normas y/o las orientaciones del Departamento, así como de su ejecución y reportes de avances periódicos
¿Cuándo y cada cuánto se elabora el Plan de Acción?
El Plan de Acción tiene una vigencia de un año fiscal, de 1º de enero a 31 de diciembre. Se debe formular dentro del primer mes del año, debidamente entregado por el Secretario(a), Jefe, Gerente o Director(a) a la Oficina Asesora de Planeación mediante oficio firmado, antes del 31 de enero para que pueda ser subido a la página web oficial de la Gobernación del Magdalena (artículo 74,Ley 1474 de 2011). No es instrumento opcional, es obligatorio como instrumento de planeación sectorial, control de gestión y por transparencia
¿Qué contiene el Plan de Acción?
Cada entidad es autónoma de diseñar un instrumento de Plan de Acción que facilite la planeación y el control de ejecución de las acciones operativas dentro de la vigencia fiscal que contribuirán a materializar las metas del Plan de Desarrollo Territorial, por tanto debe guardar relación con este. En nuestro caso, el formato comprende tres partes, dos de las cuales integran lo que se planifica hacer y una tercera, permite el reporte periódico de sus avances:
Formulación Estratégica (Plan de Desarrollo) |  |  | Formulación Operativa (Plan de Acción) |  | Reportes de Avances Trimestrales
Objetivo del Plan |  |  | Proyecto(s) y metas operativas del proyecto |  | Datos de avances de las metas de:
Meta(s) de Resultado(s) |  |  | Costo total del proyecto |  | Resultados, Productos y de Financiación
Línea Estratégica, Programa y Subprograma |  |  | Aportes al costo total por fuentes de financiación |  | En las metas de producto se deben reportar:
Meta(s) de Producto(s): |  |  |  |  | Datos de avances por meta total de producto
Indicador de medida, Línea Base, Meta del período |  |  |  |  | Datos de avances por tipo de población
Meta de Producto por año (general) |  |  |  |  | Datos de avances por localización
Meta 2016 por tipo de población y localización |  |  |  |  | Avances en las metas operativas del proyecto
Avances en la ejecuciñon financiera del proyecto
Solo se diligencian las columnas indicadas |  |  | Se diligencian todas las columnas |  | Se diligencian todas las columnas
Diligenciamiento del Plan de Acción 2016 (ajustado al nuevo Plan de Desarrollo)
Columna | Tema |  | ¿Se diligencia? | ¿Qué se diligencia? |  | ¿Cuándo se diligencia?
A | Objetivo Estratégico del Plan de Desarrollo |  | NO
B | Meta de Resultado del Plan de Desarrollo |  | NO
C | Indicador Meta de Resultado |  | NO
D | Línea Base Meta de Resultado |  | NO
E | Valor Meta de Resultado |  | NO
F | Línea Estratégica |  | NO
G | Programa |  | NO
H | Subprograma |  | NO
I | Indicador Meta de Producto |  | NO
J | Línea Base Meta de Producto (2015) |  | NO
K | Meta de Producto de todo el período 2016-2019 |  | NO
L | Valor Meta de Producto año 2016 |  | NO
M | Tipo de población beneficiaria meta de producto |  | SI | Se selecciona de la lista desplegable en tantas filas como sea necesario dentro de un mismo proyecto, el tipo de población beneficiaria del mismo |  | Al momento de elaborar el Plan de Acción
N | Valor Meta de Producto por tipo de población |  | SI | Para cada tipo de población beneficiaria del proyecto seleccionada en columna anterior, se digita el valor de cantidad - meta de esa población para 2016 |  | Al momento de elaborar el Plan de Acción
O | Tipo de Localización de la meta de producto |  | SI | Se selecciona de la lista desplegable en tantas filas como sea necesario dentro de un mismo proyecto, el tipo de localización que cubrirá el proyecto. Estas son de tres tipos: por subregión, por ecorregión y por área urbana o rural. Ver debajo de este cuadro la definición de cada una de ellas |  | Al momento de elaborar el Plan de Acción
P | Valor Meta de Producto por localización |  | SI | Para cada tipo de localización del proyecto seleccionada en columna anterior, se digita el valor de cantidad - meta en 2016 |  | Al momento de elaborar el Plan de Acción
Q | Valor Meta de Producto año 2017 |  | NO
R | Valor Meta de Producto año 2018 |  | NO
S | Valor Meta de Producto año 2019 |  | NO
T | Proyecto/Acción o Programa |  | SI | Es el nombre tal como aparece en el proyecto formulado, el cual debe indicar claramente de cuál obra, servicio o actividad se trata; adicionalmente, podrá incluir el tipo de beneficiarios y localización como mínimo, para una mejor descripción |  | Al momento de elaborar el Plan de Acción
U | Indicador de la meta operativa del proyecto |  | SI | Son las metas de actividad más importantes en la gestión de ese proyecto en el año; las que se consideran se deben cumplir para que se de su avance |  | Al momento de elaborar el Plan de Acción
V | Plazo para la meta operativa del proyecto |  | SI | Para medir el avance de la columna anterior, se debe escribir la fecha que se considera un plazo razonable para cumplir dicha meta operativa. No cambie el formato, solo escriba la fecha |  | Al momento de elaborar el Plan de Acción
W | Responsable de la meta operativa del proyecto |  | SI | Es la persona o personas involucradas como responsables de hacer que se cumpla cada meta operativa o actividad: Escribir nombre y cargo |  | Al momento de elaborar el Plan de Acción
X | Costo total del proyecto |  | NO
Y | Valor de aporte financiero del Departamento |  | SI | Se digita la cifra (sin símbolos, ni puntos, ni comas, ni texto) del valor que aportará esta fuente para la ejecución del proyecto. Se digitan todos los números de la cifra. Solo escriba en la celda de la primera fila. Ej: se escribe 55400000 |  | Al momento de elaborar el Plan de Acción
Z | Valor de aporte financiero de la Nación |  | SI | Se digita la cifra (sin símbolos, ni puntos, ni comas, ni texto) del valor que aportará esta fuente para la ejecución del proyecto. Se digitan todos los números de la cifra. Solo escriba en la celda de la primera fila. Ej: se escribe 435600000 |  | Al momento de elaborar el Plan de Acción
AA | Valor de aporte financiero de Municipios |  | SI | Se digita la cifra (sin símbolos, ni puntos, ni comas, ni texto) del valor que aportará esta fuente para la ejecución del proyecto. Se digitan todos los números de la cifra. Solo escriba en la celda de la primera fila. Ej: se escribe 70800000 |  | Al momento de elaborar el Plan de Acción
AB | Valor de aporte financiero de Otras fuentes |  | SI | Se digita la cifra (sin símbolos, ni puntos, ni comas, ni texto) del valor que aportará esta fuente para la ejecución del proyecto. Se digitan todos los números de la cifra. Solo escriba en la celda de la primera fila. Ej: se escribe 115250000 |  | Al momento de elaborar el Plan de Acción
AC | Dato de avance meta de resultado en el trimestre |  | SI | Digite la cifra (en número, porcentaje o por milaje, según el indicador de la columna E) que al momento de reportar el avance se ha alcanzado de la meta de resultado |  | Cuando se solicite reporte trimestral
AD | Dato de avance meta de producto total en trimestre |  | SI | Digite la cifra que lleva de avance en el respectivo trimestre de la meta de producto. Tenga presente que la meta de producto del año está en la columna L. Solo digite una cifra, sin símbolos, ni comas, ni puntos ni texto |  | Cuando se solicite reporte trimestral
AE | Tipo de población beneficiaria meta de producto |  | SI | Se selecciona de acuerdo a la lista desplegable en la celda, tal como en la columna M |  | Cuando se solicite reporte trimestral
AF | Dato de avance meta de producto por población |  | SI | Digite la cifra que lleva de avance en el respectivo trimestre de la meta de producto por tipo de población. Tenga presente que la meta de producto por población está en la columna N. Solo digite una cifra, sin símbolos, ni comas, ni puntos ni texto |  | Cuando se solicite reporte trimestral
AG | Tipo de Localización de la meta de producto |  | SI | Se selecciona de acuerdo a la lista desplegable en la celda, tal como en la columna O |  | Cuando se solicite reporte trimestral
AH | Dato de avance meta de producto por localización |  | SI | Digite la cifra que lleva de avance en el respectivo trimestre de la meta de producto por tipo de localización. Tenga presente que la meta de producto por localización está en la columna P. Solo digite una cifra, sin símbolos, ni comas, ni puntos ni texto |  | Cuando se solicite reporte trimestral
AI | Avance meta operativa del proyecto |  | SI | De la lista desplegable en cada celda, seleccione CUMPLIDO o NO CUMPLIDO, si se logró ejecutar toda la meta operativa dentro del plazo previsto en las columnas U y V |  | Cuando se solicite reporte trimestral
AJ | Dato de avance ejecución financiera costo total |  | SI | Digite el valor ejecutado presupuestalmente (obligaciones) en el trimestre. Este dato se extrae de la ejecución de gastos de inversión que se solicita a la Secretaría de Hacienda, en el rubro correspondiente al proyecto. Solo digite una cifra, sin símbolos, ni comas, ni puntos ni texto |  | Cuando se solicite reporte trimestral. La Oficina Asesora de Planeación suministrará trimestralmente un archivo
AK - BH | Los mismos de AC - AJ para los otros trimestres |  | SI
BI | Anotaciones de Observaciones en I Trimestre |  | SI | Escriba cualquier observación, comentario pertinente respecto al cumplimiento o no cumplimiento de las metas, proyectos y/o recursos financieros dentro del trimestre que está reportando |  | Al momento de elaborar el reporte trimestral, si aplica
BJ | Anotaciones de Observaciones en II Trimestre |  | SI | Escriba cualquier observación, comentario pertinente respecto al cumplimiento o no cumplimiento de las metas, proyectos y/o recursos financieros dentro del trimestre que está reportando |  | Al momento de elaborar el reporte trimestral, si aplica
BK | Anotaciones de Observaciones en III Trimestre |  | SI | Escriba cualquier observación, comentario pertinente respecto al cumplimiento o no cumplimiento de las metas, proyectos y/o recursos financieros dentro del trimestre que está reportando |  | Al momento de elaborar el reporte trimestral, si aplica
BL | Anotaciones de Observaciones en IV Trimestre |  | SI | Escriba cualquier observación, comentario pertinente respecto al cumplimiento o no cumplimiento de las metas, proyectos y/o recursos financieros dentro del trimestre que está reportando |  | Al momento de elaborar el reporte trimestral, si aplica
Definiciones
Subregiones:
Santa Marta | Comprende al Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta
Norte: | Comprende los municipios de Algarrobo, Aracataca, Ciénaga, El Retén, Fundación, Pueblo Viejo y Zona Bananera
Río: | Comprende los municipios de Cerro de San Antonio, Concordia, El Piñón, Pedraza, Pivijay, Remolino, Salamina, Sitio Nuevo y Zapayán
Centro: | Comprendida por los municipios de Ariguaní, Chivolo, Nueva Granada, Plato, Sabanas de San Angel y Tenerife
Sur: | Comprendida por los municipios de El Banco, Guamal, Pijiño del Carmen, San Sebastián de Buenavista, San Zenón, Santa Ana y Santa Bárbara de Pinto
Ecorregiones:
Ciénaga Grande de Santa Marta: |  | Comprendida por los municipios de Ciénaga, Pueblo Viejo, Sitio Nuevo, Remolino, Salamina, Pivijay, El Piñón, Cerro de San Antonio, Concordia, Pedraza, Zapayán, Zona Bananera, Aracataca, Fundación y El Retén
Sierra Nevada de Santa Marta: |  | Comprendida por los municipios de Algarrobo, Fundación, Aracataca, Zona Bananera, Ciénaga y Distrito de Santa Marta
Humedales del Centro y Sur: |  | Comprendida por los municipios de Tenerife, Plato, Santa Bárbara de Pinto, Santa Ana, Pijiño del Carmen, San Zenón, San Sebastián de Buenavista, Guamal y El Banco
Zona Marina Costera: |  | Comprendida por los municipios de Sitio Nuevo, Pueblo Viejo, Ciénaga y Distrito de Santa Marta
Areas:
Urbana: | Corresponde a inversiones localizadas en cabeceras municipales
Rural: | Corresponde a inversiones localizadas por fuera de las cabeceras municipales

## Gerencia de Proyectos
Plan de Desarrollo 2016 - 2019 | [18 empty] | Plan de Acción 2017 | [8 empty] | Reporte de Avances de Metas Plan de Acción 2017
Objetivo | Meta Resultado | Indicador | Línea Base | Valor Meta | Línea Estratégica | Programa | Subprograma | Meta de Producto | [10 empty] | Proyecto/Acción | Metas del Proyecto |  |  | Fuentes de Financiación |  |  |  |  | I TRIMESTRE | [7 empty] | II TRIMESTRE | [7 empty] | III TRIMESTRE | [7 empty] | IV TRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones
[8 empty] | Indicador | Línea Base (2015) | Meta del Período | 2017 | [8 empty] | Indicador | Plazo | Responsable | Costo Total | Departamento | Nación | Municipios | Otros | Avance Meta Resultado | Meta de Producto |  |  |  |  | Avance Metas Proyecto | Avance Ejecución Financiera | Avance Meta Resultado | Meta de Producto |  |  |  |  | Avance Metas Proyecto | Avance Ejecución Financiera | Avance Meta Resultado | Meta de Producto |  |  |  |  | Avance Metas Proyecto | Avance Ejecución Financiera | Avance Meta Resultado | Meta de Producto |  |  |  |  | Avance Metas Proyecto | Avance Ejecución Financiera
[11 empty] | Valor Meta Total del año | Tipo de Población | Valor de la Meta por tipo de población | Tipo de Localización | Valor de la Meta por Localización | 2017 | 2018 | 2019 | [10 empty] | Avance de la Meta del año | Tipo de Población | Avance de la Meta por tipo de Población | Tipo de Localización | Avance de la Meta por Localizaciòn |  |  |  | Avance de la Meta del año | Tipo de Población | Avance de la Meta por tipo de Población | Tipo de Localización | Avance de la Meta por Localizaciòn |  |  |  | Avance de la Meta del año | Tipo de Población | Avance de la Meta por tipo de Población | Tipo de Localización | Avance de la Meta por Localizaciòn |  |  |  | Avance de la Meta del año | Tipo de Población | Avance de la Meta por tipo de Población | Tipo de Localización | Avance de la Meta por Localizaciòn |  |  | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre
Fortalecer oportunidades para superar las vulnerabilidades sociales y socioeconómica | facilitar el acceso a población más pobre el acceso a vivienda formal | Tasa de déficit cuantitativo de vivienda | 16.29% | 11% | Hábitat | Vivienda | Viviendas gratuitas | Nº viviendas ejecutadas por el Gobierno Nacional | 5553 | 3200 | 895 |  |  | Subregión Norte | 67 |  |  |  | Proyectos de VIP viabilizados en el marco del PVG II: Aprobacion de 895 SFV | Socializacion de convocatorias emitidas por MVCT | 2016-12-31 | Betsy Socarrás | [5 empty] | 100%
[14 empty] | Subregión Centro | 200 |  |  |  |  | Mesas de trabajo con municipios que decidan presentarse a la convocatoria para revisión de avances de formulación de proyectos | 2016-12-31 | [6 empty] | 100%
[14 empty] | Subregión Sur | 628 |  |  |  |  | Seguimiento a proyectos presentados por los municipios ante FINDETER | 2016-12-31 | [6 empty] | 100%
[14 empty] | Subregión Río | 0 |  |  |  |  | Apoyo en procesos de subsanación de proyectos | 2016-12-31 | [6 empty] | 100%
[20 empty] | Seguimiento hasta viabilizacion de proyectos por parte de FINDETER y PRIORIZACION por MVCT | 2017-12-31 |  | 46217970050 |  | 44237199905 | 1980770145 |  | 32.96% | 295 |  |  |  |  | Cumplido | 0 | [24 empty] | 250 Subregion Sur (150 El Banco +100 Santa Ana) + 45 Subregion Norte (Algarrobo) | MVCT no asignó cupos adicionales en la vigencia 2017 | MVCT no asignó cupos adicionales en la vigencia 2017 | MVCT no asignó cupos adicionales en la vigencia 2017
Fortalecer oportunidades para superar las vulnerabilidades sociales y socioeconómica | facilitar el acceso a población más pobre el acceso a vivienda formal | Tasa de déficit cuantitativo de vivienda | 16.29% | 11% | Hábitat | Vivienda | Mejoramiento de vivienda | Proyecto de estudios previos para conformacion del Banco de Tierras del Departamento. SI=1, NO=0 | 0 | 1 | (meta para el año 2017) | [7 empty] | Proyecto de Estudios Previos para la conformacion del Banco de Tierras del Departamento | Realización del diagnostico (Deficit Cuantitativo de Vivienda) con las herramientas existentes. (Revisión CENSO DANE 2005, fichas de caracterización DNP, Estudios realizados por municipios, estudios particulares existentes) | 2017-07-31 | Betsy Socarras | 0 |  |  |  |  | 0 | [31 empty] | Según Plan no aplica avance para primer trimestre |  |  | Teniendo en cuenta la actualización del CENSO DANE 2017 en curso se define trasladar las acciones para año 2018, con el fin de que la formulación del proyecto se ajuste a las necesidades reales del territorio.
[20 empty] | Revision de POT´s y herramientas de Ordenamiento vigentes de los municipios | 2017-09-30 |  | 24000000 | 24000000 |  |  |  | 0 | [31 empty] | Según Plan no aplica avance para primer trimestre |  |  | Teniendo en cuenta la actualización del CENSO DANE 2017 en curso se define trasladar las acciones para año 2018, con el fin de que la formulación del proyecto se ajuste a las necesidades reales del territorio.
[20 empty] | Priorizacion de municipios a atender e identificación de predios | 2017-10-31 |  | 15000000 | 15000000 |  |  |  | 0 | [31 empty] | Según Plan no aplica avance para primer trimestre
[20 empty] | Estudios tecnicos (Estudio de suelos, conceptos de las entidades competentes) | 2017-12-31 |  | 150000000 | 150000000 |  |  |  | 0 | [31 empty] | Según Plan no aplica avance para primer trimestre
[20 empty] | Estudios juridicos de predios | 2017-12-31 |  | 150000000 | 150000000 |  |  |  | 0 | [31 empty] | Según Plan no aplica avance para primer trimestre
[20 empty] | Formulacion del proyecto | 2018-03-30 |  | 25000000 | 25000000 |  |  |  | 0 | [31 empty] | Según Plan no aplica avance para primer trimestre
Fortalecer oportunidades para superar las vulnerabilidades sociales y socioeconómica | facilitar el acceso a población más pobre el acceso a vivienda formal | Tasa de déficit cuantitativo de vivienda | 16.29% | 11% | Hábitat | Vivienda | Formalización predial | Nº predios titulados | 0 | 1000 | 500 | Otros adultos | 500 | Subregión Santa Marta | 500 |  |  |  | Titulación Gratuita de Bienes Fiscales, Barrio Santana, Cuidad de Santa Marta, Departamento del Magdalena, ocupados con VIS. | No. de Predios Titulados - VIS | 2017-12-30 | Fabio Manjarres Alba Ruth Fdez de Castro. Ricardo Ortega | - | [29 empty] | 300 |  |  | Subregión Santa Marta |  | Cumplido | NA | En ejecución, se presento Ordenanza para solicitar nuevas facultades y poder continuar con el proceso. | La Asamblea Departamental aprobó Ordenanza No. 048 del 20 de junio de 2017, donde de amplia la vigencia para la titulación de predios del Barrio Santana y se le da facultades a la Gobernadora para la cesión gratuita de dichos bienes | Elaboración de resoluciones que cumplieron la normativa legal vigente | Entrega de 300 titulos el día 27 diciembre de 2017.
[11 empty] | 150 | Otros adultos | 150 | Subregión Santa Marta | 150 |  |  |  |  | No. de Predios Titulados - NO VIS | 2017-12-30 |  | 218000000 | 218000000 | [31 empty] | Subregión Santa Marta |  | Cumplido | 214806700 | En legalizacion de contrato. | El 20 de abril de de 2017 inició mediante contrato 0222 de 2017 y el 24 de abril de 2017 inició el contrato 0225 de 2017 |  | Entrega de información, de acuerdo al objeto contractual celebrado entre el IGAC y la Gobernación del Magdalena correspondiente a los predios localizados en el barrio Portal de la Avenida y Santa Ana del Distrito de Santa Marta. Sin embargo a partir del año 2018 se iniciaria con el proceso de venta de titulos NO VIS
Construir los fundamentos de una economía diversificada, innovadora e incluyente | Mejorar en el ranking de competitividad departamental | Posición en el escalafón | 22 | 17 | Factores Básicos y Avanzados | Infraestructura de soporte económico | [5 empty] | Toda la población | 37916 | Subregión Sur | 37916 |  |  |  | Seguimiento al convenio de Regalias II, No. 036 del 29 de Dic. de 2014, para Conexiones de Gas Natural al Centro y Bajo Magdalena ( 9.479 usuarios potenciales de los estratos 1 y 2). El valor total del convenio $4,928,052,763. | Numero de conexiones realizadas | 2017-09-21 | Fabio Manjarres Alba Ruth Fdez de Castro. Ricardo Ortega | [5 empty] | 6372 | 185 |  |  | Subregión Sur |  | Cumplido | 2978963380 | 7332 | 960 |  |  | Subregión Sur |  | Cumplido | 3235003750 | 8332 | 1510 |  |  | Subregión Sur |  | Cumplido | 3496527867 | 8446 | 360 |  |  | Subregión Sur |  | Cumplido | 3526612172 | En Ejecución | Se reporta la ejecución financiera acumulada. El aporte del Departamento en el proyecto de gasificación consiste en subsidiar la conexión de los usuarios a dicho servicio, en el segundo trimestre del 2017 se reporta la entrega de subsidios para el caso de Regalias II Convenio No. 036, a un valor que asciende a los $256.040.370 | Este proyecto se termino en Septiembre 21 del 2017. | Este proyecto presenta una ejecución del 89% con corte a 30 de Noviembre , se encuentra terminado con fecha septiembre 21 del 2017, pero el Operador tiene cuatro (4)meses estipulados en el contrato para continuar conectando los usuarios . Finalizado ese periodo se procedera a la liquidación del convenio
[12 empty] | Toda la población | 28024 | Subregión Centro | 28024 |  |  |  | Seguimiento al Convenio de Regalias III, No. 047 del 24 de Junio del 2015, para Construcción de conexiones domiciliarias de Gas Natural para usuarios del Corrgimientos del Magdalena (7.006 usuarios potenciales de los estratos 1 y 2).. Valor total de $3,294,582,446 | Numero de conexiones realizadas | 2017-10-21 | [6 empty] | 2564 | 242 |  |  | Subregión Centro |  | Cumplido | 1183548062 | 2607 | 43 |  |  | Subregión Centro |  | Cumplido | 1204040277 | 3002 | 39 |  |  | Subregión Centro |  | Cumplido | 1391478452 | 5689 | 1277 |  |  | Subregión Centro |  | Cumplido | 2633540593 | En Ejecución | Para el caso de Regalías III Convenio No. 047, en el segundo trimetre del 2017 se entregaron subsidios que ascendieron a los $20.492.215 |  | Este proyecto presenta una ejecución del 81% con corte a 30 de Noviembre y una prorroga de seis(6) meses, por tal razon su fecha de terminación seria abril del 2017, mas cuatro (4) meses que se estipularon en el contrato.,
[19 empty] | Estructuración del proyecto para Nueva Granada (Nueva Granada) y Cienaga (cabecera) y Sevillano , en total son 2.664 usuarios, por un monto de $3.244.762.570. | Proyecto Estructurado | 2017-12-31 | [28 empty] | Cumplido | [7 empty] | Cumplido |  | En formulación nuevo proyecto para Nueva Granada (Nueva Granada) y Cienaga (cabecera) y Sevillano, en total son 2.664, usuarios, por un monto total del proyecto de $3.244.762.570. |  | Estructurado el proyecto para Nueva Granada y Cienaga (cabecera) y Sevillano, en total son 2.664 usuarios, por un monto de $3.244.762.570. | Este proyecto fue presentado al OCAD Región Caribe, se espera su aprobación a finales de año.
Construir los fundamentos de una economía diversificada, innovadora e incluyente | Mejorar en el ranking de competitividad departamental | Posición en el escalafón | 22 | 17 | Factores Básicos y Avanzados | Infraestructura de soporte económico | Infraestructura de transporte | Número de proyectos estratégicos de infraestructura en gestión | 1 | 3 | (meta para el año 2019)
Construir los fundamentos de una economía diversificada, innovadora e incluyente | Mejorar en el ranking de competitividad departamental | Posición en el escalafón | 22 | 17 | Factores Básicos y Avanzados | Infraestructura de soporte económico | Convenios Plan Vial del Norte | Terminación fase inicial Plan Vial del Norte. SI=1; NO=0 | 0 | 1 | 1 | Toda la población |  | Subregión Norte |  |  |  |  | Doble calzada de la carretera Yé de Ciénaga - Santa Marta, primera calzada de la Vía Alterna Puerto de Santa Marta, sector quebrada del Doctor - Mamatoco; construcción y Financiación de la segunda calzada entre la Yé de Ciénaga y Santa Marta y Rehabilitación de la calzada existente. Contrato de Concesión No. 229 de 2006. ($592.500.000.000) | Pavimentar los kilómetros faltantes. | 2018-01-30 | Fabio Manjarres Pinzon. Betsy Socarras, Henry Cabarcas | [5 empty] | 97% |  |  |  | Subregión Norte | [7 empty] | Subregión Norte | [5 empty] | Subregión Norte | [5 empty] | 99% |  | Subregión Norte | [8 empty] | Depende de la gestión Predial (Proceso de Expropiación)
[20 empty] | Terminar construcción del puente peatonal Sierra Nevada | [7 empty] | 99% | [23 empty] | 30%
[20 empty] | Obras adicionales en la intersección de La Lucha. | 2018-01-31 |  | 10552043000 | 10552043000 |  |  |  | 20% | [23 empty] | 60%
[20 empty] | Obras de Paisajismo en la Intersección La Lucha, Intersección Mamatoco - Once de Noviembre y en la Intersección del Aeropuerto | [7 empty] | 5% | [23 empty] | 99%
[20 empty] | Construcción de un carril desaceleración en el PAS Logistico de Santa Marta | [7 empty] | 0% | [23 empty] | 100%
[20 empty] | Construcción de la intersección San Pedro Alejandrino | 2017-12-30 |  | 1922551289 | 1922551289 |  |  |  | 90% | [23 empty] | 100%
[20 empty] | Liquidación del contrato | - | [6 empty] | 0% | [23 empty] | 0%
[14 empty] | Subregión Norte |  |  |  |  | Gestión Predial y Social. Convenio 1433 de 2011 , por Valor de $43.160.862.106,oo | Adquisición de Predios. | 2017-12-31 |  | 140000000 |  | 140000000 |  |  | 99% | [23 empty] | 100%
[20 empty] | Liquidación del contrato | [7 empty] | 0% | [23 empty] | 0%
[14 empty] | Subregión Norte |  |  |  |  | Diseño, estudio, Rehabilitación, Mejoramiento y conservación de la Vía Intersección Mamatoco - Once de Noviembre - Vía a Minca. Convenio 1222 de 2014, por Valor de $16.000.000.000.oo | Liquidación del contrato | 2017-05-30 | [6 empty] | 25% | [23 empty] | 100%
[14 empty] | Subregión Norte |  |  |  |  | Diseño, estudio, Rehabilitación, Mejoramiento y conservación de la Vía Intersección Mamatoco - Once de Noviembre - Vía a Minca . Fase II .Convenio No. 748 de 2015, por Valor de $18.000.000.000.oo | Liquidación del contrato | [7 empty] | 75% | [23 empty] | 100%
[14 empty] | Subregión Norte |  |  |  |  | Vía Minca Fase III. SGR . Otrosí No. 17, por valor de $6.199.519.715.oo | Liquidado | 2016-10-31 | [6 empty] | 100% | [23 empty] | 100%
[14 empty] | Subregión Norte |  |  |  |  | Gestión Predial y Social. Convenio No. 745 de 2015, POR VALOR DE $9.800.000.000.00 | Pago de Predios Adquiridos | 2017-12-31 | [6 empty] | 25% | [23 empty] | 52% | [8 empty] | Deberá solicitarse prorrogar el Convenio por lo menos por 1 año.
[20 empty] | Liquidación del contrato | [7 empty] | 0% | [23 empty] | 0%
[19 empty] | Mantenimiento Vía a Minca otrosi No. 24 | Mantener las condiciones de la vía obtenidas con la Rehabilitación realizada (Recursos de Peaje) | 2021-09-01 |  | 20792912781.7 | 20792912781.7 |  |  |  | 5% | [23 empty] | 20%
[20 empty] | Disminuir y minimizar los indices de accidentalidad en la vía a Minca (Recursos de Peaje) | [7 empty] | 5% | [23 empty] | 20%
[14 empty] | Subregión Norte |  |  |  |  | Estudios, diseños y adecuación de la estación de Peaje Tasajera y Variante Sur de Ciénaga. Convenio ANI 012 de 2014., por valor de $20.000.000.000.oo | Cumplimiento de licencia ambiental del tramo sur de Cienaga. | 2017-12-31 |  | 600000000 |  | 600000000 |  |  | 85% | [23 empty] | 100%
[20 empty] | Fichas prediales de Ye de Cienaga hasta Tasajera. | [7 empty] | 100% | [23 empty] | 100%
[20 empty] | Construcción del peaje al 100% | [7 empty] | 95% | [23 empty] | 100%
[20 empty] | Liquidación del contrato | [7 empty] | 0% | [23 empty] | 0%
Construir los fundamentos de una economía diversificada, innovadora e incluyente | Mejorar en el ranking de competitividad departamental | Posición en el escalafón | 22 | 17 | Factores Básicos y Avanzados | Infraestructura de soporte económico | Convenios Vía Minca-El Campano-La Tagua (El proyecto se encuentra en revisión por parte del DNP para la aprobación de los recursos) | Ejecución conexión vial Minca-El Campano-La Tagua. SI=1; NO=0 | 0 | 1 | 1 | [11 empty] | 0 | [39 empty] | En revisión por parte del DNP para aprobación de los recursos.
Construir los fundamentos de una economía diversificada, innovadora e incluyente | Mejorar en el ranking de competitividad departamental | Posición en el escalafón | 52.3 | 432010178757.42 | Factores Básicos y Avanzados | Infraestructura de soporte económico | Mejoramiento de la Vía Salamina (Guaimaro) - Remolino -Sitio Nuevo (Palermo), en el Departamento del Magdalena. Contrato 617 del 2013. Por valor total de $432.010.178.757,42 | Km de vías mejorados | 52.3 | 18.08 | 268834700680 | Toda la población | No aplica | Subregión Río | 322158432217 | 268834700680 | 53323731537 | No aplica | Mejoramiento de la Vía Salamina (Guaimaro) - Remolino -Sitio Nuevo (Palermo), en el Departamento del Magdalena. Contrato 617 del 2013. Por valor total de $432.010.178.757,42 | 42,1 Km Mejorados. 6.1 Km a Construir. No. de Puentes 5 | 30/11/2017 Ampliacion 8 meses, nuevo plazo Julio 15 de 2018 | Fabio Manjarres, Claudia Orjuela, Juan Valentin Briceño, Walter Pautt | 322158432217 | 200000000000 | 266900000000 | No aplica | No aplica | 55.74 | 55.74 |  |  | Subregión Río | 55.74 | Cumplido | 240992209554 | 57.34% | 57.34% |  |  | Subregión Sur | 57.34% |  | 247671793856 | 57.43% | 57.43% |  |  |  | 57.43% |  | 248056505389 | 58.9% | 58.9% |  |  |  | 58.9% |  | 254392162771 | Acumulado Producto(tramo 1 y tramo 2) : Estudios y diseños(33,75%); Preliminares (31,25%); Explanación KM (17.90km); Mejoramiento de Subrasante KM(17,89); Terraplen KM(16,35); Subbase Km (3,14); Bbase Km (2.80); Mezcla Asfaltica Km (2.80); Obras de Derenaje UND (57). | Acumulado Producto(tramo 1 y tramo 2) : Estudios y diseños(45%); Preliminares (41.66%); Explanación KM (17.92km); Mejoramiento de Subrasante KM(17,92); Terraplen KM(16,87); Subbase Km (4.38); Bbase Km (3.21); Mezcla Asfaltica Km (3.21); Obras de Derenaje UND (66). | Acumulado Producto(tramo 1 y tramo 2) : Estudios y diseños(45%); Preliminares (41.66%); Explanación KM (17.92km); Mejoramiento de Subrasante KM(17,92); Terraplen KM(16,87); Subbase Km (4.60); Bbase Km (3.57); Mezcla Asfaltica Km (3.57); Obras de Derenaje UND (66). | Acumulado Producto(tramo 1 y tramo 2) : Estudios y diseños(100%); Preliminares (100%); Explanación KM (17.68km); Mejoramiento de Subrasante KM(17,68); Terraplen KM(16,84); Subbase Km (4.60); Bbase Km (4.12); Mezcla Asfaltica Km (4.12); Obras de Derenaje UND (66).
[12 empty] | Primera Infancia |  | Subregión Santa Marta | [15 empty] | Primera Infancia |  | Subregión Santa Marta |  | Cumplido
[12 empty] | Infancia |  | Subregión Norte | [15 empty] | Infancia |  | Subregión Norte |  | No Cumplido
[12 empty] | Adolescencia |  | Subregión Río | [15 empty] | Adolescencia |  | Subregión Río
[12 empty] | Juventud |  | Subregión Centro | [15 empty] | Juventud |  | Subregión Centro
[12 empty] | Adultos Mayores |  | Subregión Sur | [15 empty] | Adultos Mayores |  | Subregión Sur
[12 empty] | Otros adultos |  | Ecorregión CGSM | [15 empty] | Otros adultos |  | Ecorregión CGSM
[12 empty] | Hombres |  | Ecorregión SNSM | [15 empty] | Hombres |  | Ecorregión SNSM
[12 empty] | Mujeres |  | Humedales Centro y Sur | [15 empty] | Mujeres |  | Humedales Centro y Sur
[12 empty] | LGBTI |  | Zona Marino Costera | [15 empty] | LGBTI |  | Zona Marino Costera
[12 empty] | Con discapacidad |  | Area Urbana | [15 empty] | Con discapacidad |  | Area Urbana
[12 empty] | Víctimas |  | Area Rural | [15 empty] | Víctimas |  | Area Rural
[12 empty] | En Reinserción | [17 empty] | En Reinserción
[12 empty] | Indígenas | [17 empty] | Indígenas
[12 empty] | Afrodescendientes | [17 empty] | Afrodescendientes
[12 empty] | Pueblo ROM | [17 empty] | Pueblo ROM