## Instrucciones
FORMATO DE PLAN DE ACCIÓN
Objetivo:
El Plan de Acción es el instrumento de gerencia para programar las acciones, programas y/o proyectos que se van a gestionar en la vigencia fiscal, los cuales contribuyen a generar los bienes y servicios para alcanzar las metas de productos y de resultados indicadas en el Plan de Desarrollo Departamental vigente
¿Quién es responsable de elaborarlo y ejecutarlo?
Todas las dependencias de la Administración Departamental del sector central, tanto las de las áreas misionales como las de apoyo a la gestión, al igual que las entidades del sector descentralizado que ejecutan metas, estrategias, planes, proyectos o programas priorizados en el Plan de Desarrollo deben formular cada año su respectivo Plan de Acción. Los jefes de dichas dependencias y entidades son los responsables porque dichos planes de acción sean formulados en los términos de tiempo y calidad exigidos por las normas y/o las orientaciones del Departamento, así como de su ejecución y reportes de avances periódicos
¿Cuándo y cada cuánto se elabora el Plan de Acción?
El Plan de Acción tiene una vigencia de un año fiscal, de 1º de enero a 31 de diciembre. Se debe formular dentro del primer mes del año, debidamente entregado por el Secretario(a), Jefe, Gerente o Director(a) a la Oficina Asesora de Planeación mediante oficio firmado, antes del 31 de enero para que pueda ser subido a la página web oficial de la Gobernación del Magdalena (artículo 74,Ley 1474 de 2011). No es instrumento opcional, es obligatorio como instrumento de planeación sectorial, control de gestión y por transparencia
¿Qué contiene el Plan de Acción?
Cada entidad es autónoma de diseñar un instrumento de Plan de Acción que facilite la planeación y el control de ejecución de las acciones operativas dentro de la vigencia fiscal que contribuirán a materializar las metas del Plan de Desarrollo Territorial, por tanto debe guardar relación con este. En nuestro caso, el formato comprende tres partes, dos de las cuales integran lo que se planifica hacer y una tercera, permite el reporte periódico de sus avances:
Formulación Estratégica (Plan de Desarrollo) |  |  | Formulación Operativa (Plan de Acción) |  | Reportes de Avances Trimestrales
Objetivo del Plan |  |  | Proyecto(s) y metas operativas del proyecto |  | Datos de avances de las metas de:
Meta(s) de Resultado(s) |  |  | Costo total del proyecto |  | Resultados, Productos y de Financiación
Línea Estratégica, Programa y Subprograma |  |  | Aportes al costo total por fuentes de financiación |  | En las metas de producto se deben reportar:
Meta(s) de Producto(s): |  |  |  |  | Datos de avances por meta total de producto
Indicador de medida, Línea Base, Meta del período |  |  |  |  | Datos de avances por tipo de población
Meta de Producto por año (general) |  |  |  |  | Datos de avances por localización
Meta 2016 por tipo de población y localización |  |  |  |  | Avances en las metas operativas del proyecto
Avances en la ejecuciñon financiera del proyecto
Solo se diligencian las columnas indicadas |  |  | Se diligencian todas las columnas |  | Se diligencian todas las columnas
Diligenciamiento del Plan de Acción 2016 (ajustado al nuevo Plan de Desarrollo)
Columna | Tema |  | ¿Se diligencia? | ¿Qué se diligencia? |  | ¿Cuándo se diligencia?
A | Objetivo Estratégico del Plan de Desarrollo |  | NO
B | Meta de Resultado del Plan de Desarrollo |  | NO
C | Indicador Meta de Resultado |  | NO
D | Línea Base Meta de Resultado |  | NO
E | Valor Meta de Resultado |  | NO
F | Línea Estratégica |  | NO
G | Programa |  | NO
H | Subprograma |  | NO
I | Indicador Meta de Producto |  | NO
J | Línea Base Meta de Producto (2015) |  | NO
K | Meta de Producto de todo el período 2016-2019 |  | NO
L | Valor Meta de Producto año 2016 |  | NO
M | Tipo de población beneficiaria meta de producto |  | SI | Se selecciona de la lista desplegable en tantas filas como sea necesario dentro de un mismo proyecto, el tipo de población beneficiaria del mismo |  | Al momento de elaborar el Plan de Acción
N | Valor Meta de Producto por tipo de población |  | SI | Para cada tipo de población beneficiaria del proyecto seleccionada en columna anterior, se digita el valor de cantidad - meta de esa población para 2016 |  | Al momento de elaborar el Plan de Acción
O | Tipo de Localización de la meta de producto |  | SI | Se selecciona de la lista desplegable en tantas filas como sea necesario dentro de un mismo proyecto, el tipo de localización que cubrirá el proyecto. Estas son de tres tipos: por subregión, por ecorregión y por área urbana o rural. Ver debajo de este cuadro la definición de cada una de ellas |  | Al momento de elaborar el Plan de Acción
P | Valor Meta de Producto por localización |  | SI | Para cada tipo de localización del proyecto seleccionada en columna anterior, se digita el valor de cantidad - meta en 2016 |  | Al momento de elaborar el Plan de Acción
Q | Valor Meta de Producto año 2017 |  | NO
R | Valor Meta de Producto año 2018 |  | NO
S | Valor Meta de Producto año 2019 |  | NO
T | Proyecto/Acción o Programa |  | SI | Es el nombre tal como aparece en el proyecto formulado, el cual debe indicar claramente de cuál obra, servicio o actividad se trata; adicionalmente, podrá incluir el tipo de beneficiarios y localización como mínimo, para una mejor descripción |  | Al momento de elaborar el Plan de Acción
U | Indicador de la meta operativa del proyecto |  | SI | Son las metas de actividad más importantes en la gestión de ese proyecto en el año; las que se consideran se deben cumplir para que se de su avance |  | Al momento de elaborar el Plan de Acción
V | Plazo para la meta operativa del proyecto |  | SI | Para medir el avance de la columna anterior, se debe escribir la fecha que se considera un plazo razonable para cumplir dicha meta operativa. No cambie el formato, solo escriba la fecha |  | Al momento de elaborar el Plan de Acción
W | Responsable de la meta operativa del proyecto |  | SI | Es la persona o personas involucradas como responsables de hacer que se cumpla cada meta operativa o actividad: Escribir nombre y cargo |  | Al momento de elaborar el Plan de Acción
X | Costo total del proyecto |  | NO
Y | Valor de aporte financiero del Departamento |  | SI | Se digita la cifra (sin símbolos, ni puntos, ni comas, ni texto) del valor que aportará esta fuente para la ejecución del proyecto. Se digitan todos los números de la cifra. Solo escriba en la celda de la primera fila. Ej: se escribe 55400000 |  | Al momento de elaborar el Plan de Acción
Z | Valor de aporte financiero de la Nación |  | SI | Se digita la cifra (sin símbolos, ni puntos, ni comas, ni texto) del valor que aportará esta fuente para la ejecución del proyecto. Se digitan todos los números de la cifra. Solo escriba en la celda de la primera fila. Ej: se escribe 435600000 |  | Al momento de elaborar el Plan de Acción
AA | Valor de aporte financiero de Municipios |  | SI | Se digita la cifra (sin símbolos, ni puntos, ni comas, ni texto) del valor que aportará esta fuente para la ejecución del proyecto. Se digitan todos los números de la cifra. Solo escriba en la celda de la primera fila. Ej: se escribe 70800000 |  | Al momento de elaborar el Plan de Acción
AB | Valor de aporte financiero de Otras fuentes |  | SI | Se digita la cifra (sin símbolos, ni puntos, ni comas, ni texto) del valor que aportará esta fuente para la ejecución del proyecto. Se digitan todos los números de la cifra. Solo escriba en la celda de la primera fila. Ej: se escribe 115250000 |  | Al momento de elaborar el Plan de Acción
AC | Dato de avance meta de resultado en el trimestre |  | SI | Digite la cifra (en número, porcentaje o por milaje, según el indicador de la columna E) que al momento de reportar el avance se ha alcanzado de la meta de resultado |  | Cuando se solicite reporte trimestral
AD | Dato de avance meta de producto total en trimestre |  | SI | Digite la cifra que lleva de avance en el respectivo trimestre de la meta de producto. Tenga presente que la meta de producto del año está en la columna L. Solo digite una cifra, sin símbolos, ni comas, ni puntos ni texto |  | Cuando se solicite reporte trimestral
AE | Tipo de población beneficiaria meta de producto |  | SI | Se selecciona de acuerdo a la lista desplegable en la celda, tal como en la columna M |  | Cuando se solicite reporte trimestral
AF | Dato de avance meta de producto por población |  | SI | Digite la cifra que lleva de avance en el respectivo trimestre de la meta de producto por tipo de población. Tenga presente que la meta de producto por población está en la columna N. Solo digite una cifra, sin símbolos, ni comas, ni puntos ni texto |  | Cuando se solicite reporte trimestral
AG | Tipo de Localización de la meta de producto |  | SI | Se selecciona de acuerdo a la lista desplegable en la celda, tal como en la columna O |  | Cuando se solicite reporte trimestral
AH | Dato de avance meta de producto por localización |  | SI | Digite la cifra que lleva de avance en el respectivo trimestre de la meta de producto por tipo de localización. Tenga presente que la meta de producto por localización está en la columna P. Solo digite una cifra, sin símbolos, ni comas, ni puntos ni texto |  | Cuando se solicite reporte trimestral
AI | Avance meta operativa del proyecto |  | SI | De la lista desplegable en cada celda, seleccione CUMPLIDO o NO CUMPLIDO, si se logró ejecutar toda la meta operativa dentro del plazo previsto en las columnas U y V |  | Cuando se solicite reporte trimestral
AJ | Dato de avance ejecución financiera costo total |  | SI | Digite el valor ejecutado presupuestalmente (obligaciones) en el trimestre. Este dato se extrae de la ejecución de gastos de inversión que se solicita a la Secretaría de Hacienda, en el rubro correspondiente al proyecto. Solo digite una cifra, sin símbolos, ni comas, ni puntos ni texto |  | Cuando se solicite reporte trimestral. La Oficina Asesora de Planeación suministrará trimestralmente un archivo
AK - BH | Los mismos de AC - AJ para los otros trimestres |  | SI
BI | Anotaciones de Observaciones en I Trimestre |  | SI | Escriba cualquier observación, comentario pertinente respecto al cumplimiento o no cumplimiento de las metas, proyectos y/o recursos financieros dentro del trimestre que está reportando |  | Al momento de elaborar el reporte trimestral, si aplica
BJ | Anotaciones de Observaciones en II Trimestre |  | SI | Escriba cualquier observación, comentario pertinente respecto al cumplimiento o no cumplimiento de las metas, proyectos y/o recursos financieros dentro del trimestre que está reportando |  | Al momento de elaborar el reporte trimestral, si aplica
BK | Anotaciones de Observaciones en III Trimestre |  | SI | Escriba cualquier observación, comentario pertinente respecto al cumplimiento o no cumplimiento de las metas, proyectos y/o recursos financieros dentro del trimestre que está reportando |  | Al momento de elaborar el reporte trimestral, si aplica
BL | Anotaciones de Observaciones en IV Trimestre |  | SI | Escriba cualquier observación, comentario pertinente respecto al cumplimiento o no cumplimiento de las metas, proyectos y/o recursos financieros dentro del trimestre que está reportando |  | Al momento de elaborar el reporte trimestral, si aplica
Definiciones
Subregiones:
Santa Marta | Comprende al Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta
Norte: | Comprende los municipios de Algarrobo, Aracataca, Ciénaga, El Retén, Fundación, Pueblo Viejo y Zona Bananera
Río: | Comprende los municipios de Cerro de San Antonio, Concordia, El Piñón, Pedraza, Pivijay, Remolino, Salamina, Sitio Nuevo y Zapayán
Centro: | Comprendida por los municipios de Ariguaní, Chivolo, Nueva Granada, Plato, Sabanas de San Angel y Tenerife
Sur: | Comprendida por los municipios de El Banco, Guamal, Pijiño del Carmen, San Sebastián de Buenavista, San Zenón, Santa Ana y Santa Bárbara de Pinto
Ecorregiones:
Ciénaga Grande de Santa Marta: |  | Comprendida por los municipios de Ciénaga, Pueblo Viejo, Sitio Nuevo, Remolino, Salamina, Pivijay, El Piñón, Cerro de San Antonio, Concordia, Pedraza, Zapayán, Zona Bananera, Aracataca, Fundación y El Retén
Sierra Nevada de Santa Marta: |  | Comprendida por los municipios de Algarrobo, Fundación, Aracataca, Zona Bananera, Ciénaga y Distrito de Santa Marta
Humedales del Centro y Sur: |  | Comprendida por los municipios de Tenerife, Plato, Santa Bárbara de Pinto, Santa Ana, Pijiño del Carmen, San Zenón, San Sebastián de Buenavista, Guamal y El Banco
Zona Marina Costera: |  | Comprendida por los municipios de Sitio Nuevo, Pueblo Viejo, Ciénaga y Distrito de Santa Marta
Areas:
Urbana: | Corresponde a inversiones localizadas en cabeceras municipales
Rural: | Corresponde a inversiones localizadas por fuera de las cabeceras municipales

## OAP
Plan de Desarrollo 2016 - 2019 | [15 empty] | Plan de Acción 2017 | [8 empty] | Reporte de Avances de Metas Plan de Acción 2017
Objetivo | Meta Resultado | Indicador | Línea Base | Valor Meta | Línea Estratégica | Programa | Subprograma | Meta de Producto | [7 empty] | Proyecto/Acción | Metas del Proyecto |  |  | Fuentes de Financiación |  |  |  |  | I TRIMESTRE | [7 empty] | II TRIMESTRE | [7 empty] | III TRIMESTRE | [7 empty] | IV TRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones
[8 empty] | Indicador | Línea Base (2015) | Meta del Período | 2017 | [5 empty] | Indicador | Plazo | Responsable | Costo Total | Departamento | Nación | Municipios | Otros | Avance Meta Resultado | Meta de Producto |  |  |  |  | Avance Metas Proyecto | Avance Ejecución Financiera | Avance Meta Resultado | Meta de Producto |  |  |  |  | Avance Metas Proyecto | Avance Ejecución Financiera | Avance Meta Resultado | Meta de Producto |  |  |  |  | Avance Metas Proyecto | Avance Ejecución Financiera | Avance Meta Resultado | Meta de Producto |  |  |  |  | Avance Metas Proyecto | Avance Ejecución Financiera
[11 empty] | Valor Meta Total del año | Tipo de Población | Valor de la Meta por tipo de población | Tipo de Localización | Valor de la Meta por Localización | [10 empty] | Avance de la Meta del año | Tipo de Población | Avance de la Meta por tipo de Población | Tipo de Localización | Avance de la Meta por Localizaciòn |  |  |  | Avance de la Meta del año | Tipo de Población | Avance de la Meta por tipo de Población | Tipo de Localización | Avance de la Meta por Localizaciòn |  |  |  | Avance de la Meta del año | Tipo de Población | Avance de la Meta por tipo de Población | Tipo de Localización | Avance de la Meta por Localizaciòn |  |  |  | Avance de la Meta del año | Tipo de Población | Avance de la Meta por tipo de Población | Tipo de Localización | Avance de la Meta por Localizaciòn |  |  | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre
Fortalecer oportunidades para superar las vulnerabilidades sociales y socioeconómica | Incrementar la cobertura en área urbana (cabeceras) de acueducto y alcantarillado | Tasa de cobertura de acueducto en cabeceras | 68.3% | 96% | Hábitat | Inversiones en agua potable y saneamiento básico | Acueducto, alcantarillado y aseo | Lograr la recertificación en APSB-SGP de municipios descertificados | 2 | 20 | 5 | Otros adultos |  | Subregión Norte | 1 | Administración de los sistemas de acueducto y alcantarillado de municipios descertificados en el manejo de los recursos del Sistema General de Participaciones, incluyendo financiación de proyectos de inversión | Reportes a Superservicios de gestión departamental de los sistemas encomendados | 2017-12-31 | OAP | 5935627094 |  |  | 5935627094 | [26 empty] | 4 | Otros adultos | 23529 | Subregión Río | 1 | Cumplido | 4668209324 | recursos financieros corresponden a la proyección del POAI 2017 de manejo del SGP de Municipios descertificados
|  | Tasa de cobertura de alcantarillado en cabeceras | 40.2% | 85% | [9 empty] | Subregión Río | 2 |  | Asistencia técnica a municipios descertificados | 2017-12-31 | OAP | [33 empty] | Subregión Centro | 2 | Cumplido
[14 empty] | Subregión Centro | 1 |  | Asistencia técnica a municipios no descertificados | 2017-12-31 | OAP | [35 empty] | Cumplido
[14 empty] | Subregión Sur | 1
Fortalecer oportunidades para superar las vulnerabilidades sociales y socioeconómica | [7 empty] | Atender a población Red Unidos con oferta de programas sociales | 0 | 350 | 80 | Hombres | 175 | Subregión Norte | 50 | Estrategia de reducción de la pobreza extrema en el Magdalena, en alianza con Red Unidose instituciones del Consejo Departamental de Política Social en el marco de la Ley 1785 de 2016 | Concertación con Prosperidad Social de oferta de programas | 2017-03-30 | OAP | 275000000 | 275000000 | [28 empty] | 0 | Hombres |  |  |  | Cumplido | 0 |  |  |  | Los recursos previstos fueron trasladados por el Despacho de la Gobernadora a otro sector de inversión, por eso, no se pudo realizar un convenio
[12 empty] | Mujeres | 175 | Subregión Río | 140 |  | Coordinación de oferta Gobernación | 2017-03-30 | OAP | [31 empty] | Mujeres |  |  |  | Cumplido
[14 empty] | Subregión Centro | 80 |  | Concertación con alcaldías involucradas | 2017-04-30 | Gobernadora | [35 empty] | No Cumplido
[14 empty] | Subregión Sur | 80 |  | Formulación de proyecto | 2017-04-30 | OAP | [35 empty] | No Cumplido
[14 empty] | Ecorregión CGSM | 200 |  | Convenio con Prosperidad Social | 2017-05-30 | Gobernadora | [35 empty] | No Cumplido
[17 empty] | Ejecución del proyecto | 2017-06-30 | OAP | [35 empty] | No Cumplido
Aumentar la efectividad del gobierno territorial | Mejorar el Ranking en el índice de Gobierno Abierto e INTEGRA | Indice INTEGRA. % de cumplimiento | 20% | 25% | Fortalecimiento de la planeación territorial | Ordenamiento Territorial | Elaboración Plan/Directrices de Ordenamiento Territorial Departamental | Elaboración y adopción de Plan de Ordenamiento Territorial Departamental. SI=1; NO=0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | Formulación de proyecto para la elaboración del Plan de Ordenamiento Departamental | Socialización de la nueva Ordenanza de la Comisión Regional de Ordenamiento Territorial | 2017-02-15 | claudio Devani | 495216703 | 303216703 |  |  | 192000000 | [25 empty] | 0 |  |  |  |  | Cumplido | 151608352 |  |  | Se ajustó presupuesto para realizar proyecto por fases, la I Fase: Alistamiento y Diagnóstico territorial | Se realizó convenio interadministrativo con Universidad del Magdalena para Fase I y se autorizaron vigencias futuras para 2018 para poder ejecutar los recursos entre 2017 y 2018. Convenio inició 28 noviembre/2017 y termina el 28 mayo/2018. La meta de producto de esta Fase se obtendrá en 2018
[17 empty] | Conformación equipo de trabajo entre Gobernación y distintas entidades del nivel nacional con asiento en el departamento | 2017-02-15 | Jefe OAP | [35 empty] | Cumplido
[17 empty] | Elaboración documento metodológico de guía para el POD departamental | 2017-03-15 | Equipo de trabajo | [35 empty] | Cumplido
[17 empty] | Solicitud de apoyo al DNP | 2017-03-30 | Jefe OAP | [35 empty] | Cumplido
[17 empty] | Elaboración de proyecto para Plan de Ordenamiento Departamental | 2017-03-30 | Equipo OAP | [35 empty] | Cumplido
[17 empty] | Realización Convenio para ejecución I Fase | 2017-12-31 | Equipo y consultores | [35 empty] | Cumplido
Aumentar la efectividad del gobierno territorial | Mejorar el Ranking en el índice de Gobierno Abierto e INTEGRA | Indice de Gobierno Abierto (IGA) | 57.05 | 71.1 | Fortalecimiento de la planeación territorial | Asistencia técnica municipal | Gestión de proyectos | Número de talleresde asistencia técnica en gestión de proyectos realizados | 1 | 5 | 1 |  |  |  |  | Asistencia técnica de la OAP a municipios en gestión de proyectos | Secretarios de Planeación y/o coordinadores del Banco de Proyectos capacitados en la nueva MGA WEB | 2017-06-30 | Lorena Cuao | 0 | 0 | [28 empty] | 2 |  |  |  |  | Cumplido | 0
[17 empty] | Funcionarios de secretarías sectoriales de la administración departamental capacitados en el manejo de la nueva MGA WEB | 2017-06-30 | Lorena Cuao | [35 empty] | Cumplido
[17 empty] | Asignar la categoría de Formulador Ofical a los usuarios registrados en la MGA Web, que les ha sido definida esa responsabilidad por parte de las administraciones municipales y por las Secretarias Sectoriales del Departamento y entidades descentralizadas de estos niveles | 2017-12-31 | Lorena Cuao | [35 empty] | Cumplido
[17 empty] | Municipios asistidos en implementación del Banco de Programas y Proyectos (por demanda) | 2017-12-31 | Lorena Cuao | [35 empty] | Cumplido
[17 empty] | Personas atendidas en el sitio de trabajo con orientaciones en formulación de proyectos y manejo MGA Web (por demanda) | 2017-12-31 | Lorena Cuao | [35 empty] | Cumplido
Aumentar la efectividad del gobierno territorial | Mejorar el Ranking en el índice de Gobierno Abierto e INTEGRA | Indice INTEGRA. % de cumplimiento | 20% | 25% | Fortalecimiento de la planeación territorial | Asistencia técnica municipal | Evaluación municipal | Número de reportes de evaluación del Desempeño Integral Municipal elaborados | 1 | 4 | 1 |  |  |  |  | Asistencia técnica a los municipios para mejorar los niveles de calificación en los distintos componenetes de la Evaluación del Desempeño Integral | Funcionarios municipales capacitados para el reporte de la ejecución presupuestal en el FUT, en coordinación con la Secretaria de Hacienda | 2017-03-01 | Margarita Fdez de Castro | 0 | 0 | [28 empty] | 1 |  |  |  |  | Cumplido | 0
[17 empty] | Funcionarios municipales apoyados técnicamente con orientaciones para el reporte de información requerida en la Evaluación del Desempeño Integral 2016 | 2017-05-30 | Margarita Fdez de Castro | [35 empty] | Cumplido
[17 empty] | Funcionarios municipales capacitados para el manejo de herramientas de apoyo al proceso de programación y gestión presupuestal | 2017-09-30 | Margarita Fdez de Castro | [35 empty] | Cumplido
[17 empty] | Capacitación a Resguardos Indígenas respecto de la administración de recursos del SGP asignados a ellos | 2017-10-15 | Margarita Fdez de Castro | [35 empty] | No Cumplido
[17 empty] | Socialización de los resultados de la Evaluación de Viabilidad Financiera 2016 | 2017-06-30 | Margarita Fdez de Castro | [35 empty] | Cumplido
[17 empty] | Socialización de los resultados de la Evaluación del Desempeño Integral 2016 | 2017-10-31 | Margarita Fdez de Castro | [35 empty] | Cumplido
[17 empty] | Asistencia técnica y asesoría permanente a los municipios para el proceso de depuración y control de calidad de las bases de datos del SISBEN (registro duplicados, fallecidos, casos 1, 2, 4 y 5) | 2017-12-31 | Rommel Nuñez | [35 empty] | Cumplido
Aumentar la efectividad del gobierno territorial | Mejorar el Ranking en el índice de Gobierno Abierto e INTEGRA | Indice de Gobierno Abierto (IGA) | 57.05 | 71.1 | Fortalecimiento de la planeación territorial | Evaluación departamental | Sistema de información de seguimiento metas de gobierno | % de Implementación de tablero de control de gestión. SI=1; NO=0 | 0% | 100% | 40% |  |  |  |  | Acompañamiento a dependencias departamentales en implementación de metas del plan de desarrollo en planes de acción | Disponer planes de acción de 100% de dependencias | 2017-01-31 | Dependencias | 75000000 | 75000000 | [28 empty] | 50% |  |  |  |  | Cumplido | 0 | Se obtuvo una meta mínima de 80%
[17 empty] | Elaboración de informes de avance trimestrales de planes de acción | 2017-12-31 | Dependencias | [35 empty] | Cumplido |  |  |  |  | Se hicieron dos seguimientos trimestrales y uno anual con corte a 30 noviembre/2017
[17 empty] | Informe consolidado de avance plan de desarrollo a Asamblea | 2017-03-01 | Equipo OAP | [35 empty] | Cumplido |  |  | Corresponde al avance del Plan vigencia 2016
[17 empty] | Implementación de software para monitoreo de avances a metas de gobierno, planes de acción, proyectos y POAI | 2017-05-30 | Equipo OAP | [35 empty] | No Cumplido |  |  | Se iniciaron conversaciones con PCT Consultores, pero no hubo decisión por razones de presupuesto disponible | La disponibilidad definitiva por $55´000.000 se utilizó para apoyar un programa de la nueva Oficina de TIC
Aumentar la efectividad del gobierno territorial | Mejorar el Ranking en el índice de Gobierno Abierto e INTEGRA | Indice INTEGRA. % de cumplimiento | 20% | 25% | Participación comunitaria y social | Transparencia a la ciudadanía | Rendición pública de cuentas de gobierno | Número de actos públicos e informes de rendición de cuentas de gobierno | 4 | 4 | 1 |  |  |  |  | Preparación de rendición de cuentas anual de la gestión de gobierno | Reuniones del subcomité de rendición de cuentas | 2017-10-30 | Claudio Devani | 0 | 0 | [28 empty] | 1 |  |  |  |  | Cumplido | 0
[17 empty] | Metodología de rendición de cuentas y cronograma | 30 cot 2017 | Claudio Devani | [35 empty] | Cumplido
[17 empty] | Solicitud de informes a dependencias para rendición de cuentas | 2017-12-31 | Jefe OAP | [35 empty] | Cumplido
Aumentar la efectividad del gobierno territorial | Mejorar el Ranking en el índice de Gobierno Abierto | IGA % de cumplimiento | 57.1% | 71.1% | Modernización Administrativa | Asistencia técnica | [9 empty] | Asistencia técnica para mejorar en los índices de gobierno abierto | Taller con enlaces para la construcción del Mapa de Riesgo Anticorrupción del Departamento | 2017-03-01 | Liliana Robles | 0 | 0 | [33 empty] | Cumplido | 0
[17 empty] | Capacitación a funcionarios municipales y departamentales para la elaboración del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y Sistema Único de Identificación de Trámites | 2017-07-30 | Liliana Robles | [35 empty] | Cumplido
Promover una gestión ambiental sostenible del territorio | Ecorregiones estratégicas del Magdalena cuentan con instrumentos de planeación y de gestión concertados y con ejecución coordinada de manera interinstitucional | Número de instrumentos de planeación y gestión ambiental aprobados y en ejecución | 0 | 4 | Adaptación al cambio climático | Planeación | Orientación hacia la adaptación | # proyectos de investigación | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | Proyecto de monitoreo integral de las condiciones ambientales, económicas, sociales e institucionales en la CGSM | Seguimiento a proyecto OCAD CTI formulado | 2017-06-30 | Secretaría Técnica Comté CGSM | 140000000 | 140000000 | [28 empty] | 1 |  |  | Subregión Río | 1 | Cumplido | 0 |  |  |  | La ejecución financiera se ha hecho para el proyecto de Investigación de humedales con recursos del SGR, que ya termina; mientras se ha hecho acompañamiento al plan de acción de la CGSM liderado por el MADS
[17 empty] | Convocatoria a Comité Interinstitucional Ecorregión CGSM | 2017-11-30 | Secretaría Técnica Comté CGSM | [33 empty] | Subregión Centro | 1 | Cumplido
[17 empty] | Seguimiento a compromisos Minambiente | 2017-11-30 | Secretaría Técnica Comté CGSM | [33 empty] | Subregión Sur | 1 | Cumplido
[17 empty] | Seguimiento a Agenda estratégica de CGSM adoptada con Minambiente | 2017-11-30 | Secretaría Técnica Comté CGSM | [33 empty] | Ecorregión SNSM | 1 | Cumplido
[17 empty] | Concerttación interinsticuonal de proyecto socioambiental para CGSM | 2017-05-30 | Secretaría Técnica Comté CGSM | [35 empty] | Cumplido
Promover una gestión ambiental sostenible del territorio | Ecorregiones estratégicas del Magdalena cuentan con instrumentos de planeación y de gestión concertados y con ejecución coordinada de manera interinstitucional | Número de instrumentos de planeación y gestión ambiental aprobados y en ejecución | 0 | 4 | Adaptación al cambio climático | Planeación | Orientación hacia la adaptación | Elaboración Plan de CC. SI=1; NO=0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | Implementación del Plan Departamental de Cambio Climático | Adopción mediante acto administrativo del PICC | 2017-03-30 | Claudio Devani | 257437000 | 257437000 | [28 empty] | 1 |  |  |  |  | No Cumplido | 0 |  |  | No se ha cumplido porque el MADS entregó a principios del II semestre el documento. Está pendiente | La principal inversión es la aprobación el 22 diciembre/2017 del proyecto de Investigación de los efectos del CC en la biodiversidad, recursos hídricos y actividades agropecuarias, por valor de $22.012´588.620, con aporte del SGR Departamento de $21.812´588.620
[17 empty] | Instalación Comité Departamental de CC | 2017-03-30 | Jefe OAP | [35 empty] | Cumplido
[17 empty] | Activación mesas temáticas del PICC | 2017-02-28 | Claudio Devani-MADS | [35 empty] | Cumplido
[17 empty] | Revisión periódica avances mesas temáticas |  | Claudio Devani | [35 empty] | Cumplido
Promover una gestión ambiental sostenible del territorio | Ecorregiones estratégicas del Magdalena cuentan con instrumentos de planeación y de gestión concertados y con ejecución coordinada de manera interinstitucional | Número de instrumentos de planeación y gestión ambiental aprobados y en ejecución | 0 | 4 | Gestión del recurso hídrico | Apoyo técnico | POMCAS | Número de POMCAS con apoyo técnico | 0 | 4 | 1 |  |  |  |  | Participación en plataforma de custodia del agua | Asistencia a talleres convocados por CORPAMAG | 2017-12-31 | Claudio Devani, Juan Lora | 0 | 0 | [28 empty] | 1 |  |  | Subregión Norte | 1 | Cumplido | 0
Promover una gestión ambiental sostenible del territorio | Ecorregiones estratégicas del Magdalena cuentan con instrumentos de planeación y de gestión concertados y con ejecución coordinada de manera interinstitucional | Número de instrumentos de planeación y gestión ambiental aprobados y en ejecución | 0 | 4 | Gestión del recurso hídrico | Preservación cuencas abastecedoras de agua | Pagos por servicios ambientales | Número de predios priorizados con PSA | 0 | 4 | 1 |  |  | Subregión Norte | 1 | Identificación y priorización de predios susceptibles de aplicación del esquema PSA con base en inventario de CORPAMAG | Reiteración de solicitud de áreas estratégicas priorizadas por CORPAMAG | 2017-02-28 | OAP | 155000000 | 155000000 | [28 empty] | 0 |  |  | Subregión Norte | 0 | Cumplido | 0 |  |  |  | No se ha podido ejecutar porque no se tienen identificadas las áreas estratégicas por CORPAMAG para la priorización de predios
[17 empty] | Talleres de priorización de predios con CORPAMAG, Aguas del Magdalena | 2017-04-30 | OAP, Aguas del Magdalena | [35 empty] | No Cumplido
[17 empty] | Estudio de predios preseleccionados | 2017-07-30 | OAP, Aguas del Magdalena | [35 empty] | No Cumplido
[17 empty] | Selección de predios definitivos para aplicaciópn de esquema PSA | 2017-08-30 | OAP, Aguas del Magdalena | [35 empty] | No Cumplido
[17 empty] | Inicio proyecto de pagos por servicios ambientales | 2017-09-30 | OAP, Aguas del Magdalena | [35 empty] | No Cumplido
Promover una gestión ambiental sostenible del territorio | Ecorregiones estratégicas del Magdalena cuentan con instrumentos de planeación y de gestión concertados y con ejecución coordinada de manera interinstitucional | Número de instrumentos de planeación y gestión ambiental aprobados y en ejecución | 0 | 4 | Fortalecimiento de la gobernanza ambiental en el territorio | Coordinación interinstitucional de la gestión ambiental | Coordinación interinstitucional de la gestión ambiental | Nº reuniones de ccordinación interinstitucional | 12 | 60 | 15 |  |  |  |  | Coordinación de la gestión interinstitucional en asuntos ambientales | Realización de al menos tres reuniones de coordinación interinstitucional con CORPAMAG | 2017-11-30 | Jefe OAP | 0 | 0 | [28 empty] | 8 |  |  |  |  | Cumplido | 0 |  |  |  | Se realizaron reuniones sobre SIDAP, Determinantes Ambientales, PDET SNSM, Humedales
[17 empty] | Identificación y formulación de al menos un proyecto conjunto | 2017-05-30 | OAP, Corpamag | [35 empty] | Cumplido
[17 empty] | Realización de actividades de apoyo a municipios en gestión ambiental con CORPAMAG | 2017-11-30 | OAP, Corpamag | [35 empty] | Cumplido
Promover una gestión ambiental sostenible del territorio | Ecorregiones estratégicas del Magdalena cuentan con instrumentos de planeación y de gestión concertados y con ejecución coordinada de manera interinstitucional | Número de instrumentos de planeación y gestión ambiental aprobados y en ejecución | 0 | 4 | Fortalecimiento de la gobernanza ambiental en el territorio | Educación ambiental | Educación ambiental | Nº grupos de actores beneficiados | 0 | 8 | 4 |  |  |  |  | Apoyo a la creación y funcionamiento del Comité Departamental de Educación Ambiental | Realización de talleres de actores para identficar situación y priorizar acciones en materia de educación ambiental | 2017-06-30 | Equipo CIDEA | 16000000 | 16000000 | [28 empty] | 5 |  |  |  |  | Cumplido | 0
[17 empty] | Convocatoria a reuniones del CIDEA | 2017-11-30 | OAP, CORPAMAG | [35 empty] | Cumplido
[17 empty] | Elaboración Plan Departamental de Educación Ambiental | 2017-06-30 | Equipo CIDEA | [35 empty] | No Cumplido
[17 empty] | Implementación de actividades de educación ambiental con actores claves | 2017-11-30 | Equipo CIDEA | [35 empty] | Cumplido
Promover una gestión ambiental sostenible del territorio | Ecorregiones estratégicas del Magdalena cuentan con instrumentos de planeación y de gestión concertados y con ejecución coordinada de manera interinstitucional | Número de instrumentos de planeación y gestión ambiental aprobados y en ejecución | 0 | 4 | Areas especiales de desarrollo | Sierra Nevada de Santa Marta | Alianza ecorregional | Nº acciones gestionadas | 1 | 4 | 1 |  |  |  |  | Implementación Mesa Territorial Sierra nevada de Santa Marta | Convocatoria a secretaría Técnica | 2017-03-15 | Jefe OAP | 0 | 0 | [28 empty] | 1 |  |  |  |  | Cumplido | 0 |  |  |  | Se ha priorizado trabajar con la Agencia de Renovación del Territorio (ART) en el marco del PDET SNSM-Perijá
[17 empty] | Elaboración documento de plan de acción de Mesa Territorial | 2017-04-30 | Secretaría Técnica SNSM | [35 empty] | No Cumplido
[17 empty] | Convocatoria a miembros de la Mesa Territorial | 2017-04-30 | Secretaría Técnica SNSM | [35 empty] | No Cumplido
[17 empty] | Identficación y concertación de acciones conjuntas | 2017-05-30 | Mesa Territorial SNSM | [35 empty] | Cumplido
Promover una gestión ambiental sostenible del territorio | Ecorregiones estratégicas del Magdalena cuentan con instrumentos de planeación y de gestión concertados y con ejecución coordinada de manera interinstitucional | Número de instrumentos de planeación y gestión ambiental aprobados y en ejecución | 0 | 4 | Areas especiales de desarrollo | Zona Marino Costera | Coordinación interinstitucional | Nº acciones gestionadas | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  | Implementación Ordenanza 035 Sistema departamental de Arteas Protegidas del Magdalena | Convocatorias a comité técnico | 2017-12-31 | OAP | 0 | 0 | [28 empty] | 1 |  |  |  |  | Cumplido | 0 |  |  |  | Se empezó a trabajar con SIRAP Caribe la reglamentación, pero no se avanzó. No se ha vuelto a tener retroalimentación de SIRAP Caribe
[17 empty] | Reglamentación Ordenanza | 2017-03-30 | Comité Técnico | [35 empty] | No Cumplido
[17 empty] | Propuesta de portafolio de áreas protegidas (nuevas y ampliación) | 2017-06-30 | Comité Técnico | [35 empty] | No Cumplido
[17 empty] | Convocatoria a Asamblea del Sistema | 2017-12-31 | Comité Técnico | [35 empty] | No Cumplido
[17 empty] | Acciones de socialización del SIDAP Magdalena | 2017-12-31 | Miembros SIDAP | [35 empty] | Cumplido
Construir los fundamentos de una economía diversificada, innovadora e incluyente | Mejorar en el ranking de competitividad departamental | Posición en el escalafón | 22 | 17 | Empleabilidad y emprendimiento | Trabajo decente | Política pública departamental de trabajo decente | Política pública departamental de trabajo decente adoptada y en ejecución. SI=1; NO=0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | Concertación con Ministerio de Trabajo para elaborar la política departamental de trabajo decente | Propuesta a Subcomisión Laboral | 2017-03-15 | Claudio Devani | 0 | [29 empty] | 0 |  |  |  |  | No Cumplido | 0 |  |  |  | No hubo notificación de convocatorias a reunión de Subcomisión por parte de Mintrabajo, pero se hizo reunión con asesores del nivel central y se planteó su apoyo, el cual está pendiente. Igualmente, está pendiente tramitar convenio con OIT para esto
[17 empty] | Concertación con Mintrabajo | 2017-05-30 | Jefe OAP | [35 empty] | Cumplido
Construir los fundamentos de una economía diversificada, innovadora e incluyente | Mejorar en el ranking de competitividad departamental | Posición en el escalafón | 22 | 17 | Diálogo social por el trabajo | Diálogo tripartito | Prevención de conflictos sociales y laborales | Número de reuniones de concertación de Subcomisión Departamental de Políticas Salariales y Laborales | 3 | 16 | 4 |  |  |  |  | Plan de acción de la Subcomisión Departamental de Políticas Laborales y Salariales | Asistencia a reuniones de la Subcomisión | 2017-12-31 | Claudio Devani | 0 | 0 | [28 empty] | 1 |  |  |  |  | No Cumplido | 0 |  |  |  | Solo se asistió a una sola reunión convocada a principios de año para aprobación del Plan de Acción, pero no se tiene notificación de nuevas conviocatorias
[17 empty] | Concertación de plan de acción 2017 | 2017-03-30 | Claudio Devani | [35 empty] | Cumplido
Construir los fundamentos de una economía diversificada, innovadora e incluyente | Mejorar en el ranking de competitividad departamental | Posición en el escalafón | 22 | 17 | Empleabilidad y emprendimiento | Emprendimiento | Apoyo al emprendimiento urbano y rural | Número de acciones/proyectos de fomento del emprendimiento ejecutados | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  | Concertación interinstitucional para programa de apoyo al emprendimiento urbano y rural | Aprobación propuesta interna | 2017-02-28 | Claudio Devani | 325000000 | 325000000 | [28 empty] | 0 |  |  |  |  | Cumplido | 0 |  |  |  | Se gestionó hacer una alianza con Cámara de Comercio de Santa Marta, pero no se avanzó. Se adicionaron recursos al presupuesto hasta por $925´000.000 para que los ejecutara la Secretaría de Desarrollo Económico
[17 empty] | Concertación de aportes interinstitucionales | 2017-04-30 | OAP, SDE | [35 empty] | No Cumplido
[17 empty] | Formulación de proyecto | 2017-05-15 | OAP, Aportantes | [35 empty] | No Cumplido
[17 empty] | Inscripción en BPID | 2017-05-20 | OAP | [35 empty] | No Cumplido
[17 empty] | Realización de convenios | 2017-07-30 | Despacho Gobernadora | [35 empty] | No Cumplido
[17 empty] | Inicio del programa | 2017-08-30 | OAP | [35 empty] | No Cumplido
Construir los fundamentos de una economía diversificada, innovadora e incluyente | Mejorar en el ranking de competitividad departamental | Posición en el escalafón | 22 | 17 | Factores Básicos y Avanzados | Ciencia, Tecnología e Innovación | Plan y Acuerdo Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación | Ejecución PAED en todos sus focos estratégicos. SI=1; NO=0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | Gestión de proyectos PAED al OCAD de ciencia, tecnología e innovación | Reuniones de seguimiento a proyectos tramitados ante OCAD CTI | 2017-12-31 | Jefe OAP | 0 | 0 | [28 empty] | 1 |  |  |  |  | Cumplido | 0
[17 empty] | Convocatorias a reuniones de CODECTI | 2017-11-30 | Jefe OAP | [35 empty] | Cumplido
[17 empty] | Presentación de proyectos de CTI a OCAD CTI | 2017-12-31 | Jefe OAP | [35 empty] | Cumplido
[17 empty] | Informes de avance de proyectos de CTI | 2017-12-31 | Jefe OAP | [35 empty] | Cumplido
Construir los fundamentos de una economía diversificada, innovadora e incluyente | Mejorar en el ranking de competitividad departamental | Posición en el escalafón | 22 | 17 | Factores Básicos y Avanzados | Ciencia, Tecnología e Innovación | Competitividad regional, Investigación, generación de conocimiento para la gestión | Número de acciones/proyectos apoyados | 1 | 4 | 1 |  |  |  |  | Comisión Regional de Competitividad del Magdalena | Asistencia a reuniones de Comisión | 2017-12-31 | Jefe OAP | 0 | 0 | [28 empty] | 0 |  |  |  |  | No Cumplido |  |  |  |  | En lo sucesivo este proyecto debe ser ajustado porque corresponde a la Secretaría de Desarrollo Económico la asistencia a la CRC
[17 empty] | Seguimiento a Plan Regional de Competitividad en conjunto con Comisión | 2017-12-31 | OAP | [35 empty] | No Cumplido
[17 empty] | Revisión planes de acción entidades frente a Informe IDC 2016 de Colombia Compite | 2017-03-30 | OAP | [35 empty] | No Cumplido
[20 empty] | 7674280797 | 1546653703 | 0 | 5935627094 | 192000000 | [31 empty] | 4819817676
[12 empty] | Primera Infancia |  | Subregión Santa Marta | [12 empty] | Primera Infancia |  | Subregión Santa Marta |  | Cumplido
[12 empty] | Infancia |  | Subregión Norte | [12 empty] | Infancia |  | Subregión Norte |  | No Cumplido
[12 empty] | Adolescencia |  | Subregión Río | [12 empty] | Adolescencia |  | Subregión Río
[12 empty] | Juventud |  | Subregión Centro | [12 empty] | Juventud |  | Subregión Centro
[12 empty] | Adultos Mayores |  | Subregión Sur | [12 empty] | Adultos Mayores |  | Subregión Sur
[12 empty] | Otros adultos |  | Ecorregión CGSM | [12 empty] | Otros adultos |  | Ecorregión CGSM
[12 empty] | Hombres |  | Ecorregión SNSM | [12 empty] | Hombres |  | Ecorregión SNSM
[12 empty] | Mujeres |  | Humedales Centro y Sur | [12 empty] | Mujeres |  | Humedales Centro y Sur
[12 empty] | LGBTI |  | Zona Marino Costera | [12 empty] | LGBTI |  | Zona Marino Costera
[12 empty] | Con discapacidad |  | Area Urbana | [12 empty] | Con discapacidad |  | Area Urbana
[12 empty] | Víctimas |  | Area Rural | [12 empty] | Víctimas |  | Area Rural
[12 empty] | En Reinserción | [14 empty] | En Reinserción
[12 empty] | Indígenas | [14 empty] | Indígenas
[12 empty] | Afrodescendientes | [14 empty] | Afrodescendientes
[12 empty] | Pueblo ROM | [14 empty] | Pueblo ROM

## Ambiental
Plan de Desarrollo 2016 - 2019 | [15 empty] | Plan de Acción 2017 | [8 empty] | Reporte de Avances de Metas Plan de Acción 2017
Objetivo | Meta Resultado | Indicador | Línea Base | Valor Meta | Línea Estratégica | Programa | Subprograma | Meta de Producto | [7 empty] | Proyecto/Acción | Metas del Proyecto |  |  | Fuentes de Financiación |  |  |  |  | IV TRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones
[8 empty] | Indicador | Línea Base (2015) | Meta del Período | 2017 | [5 empty] | Indicador | Plazo | Responsable | Costo Total | Departamento | Nación | Municipios | Otros | Avance Meta Resultado | Meta de Producto |  |  |  |  | Avance Metas Proyecto | Avance Ejecución Financiera
[11 empty] | Valor Meta Total del año | Tipo de Población | Valor de la Meta por tipo de población | Tipo de Localización | Valor de la Meta por Localización | [10 empty] | Avance de la Meta del año | Tipo de Población | Avance de la Meta por tipo de Población | Tipo de Localización | Avance de la Meta por Localizaciòn |  |  | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre
Promover una gestión ambiental sostenible del territorio | Ecorregiones estratégicas del Magdalena cuentan con instrumentos de planeación y de gestión concertados y con ejecución coordinada de manera interinstitucional | Número de instrumentos de planeación y gestión ambiental aprobados y en ejecución | 0 | 4 | Adaptación al cambio climático | Planeación | Orientación hacia la adaptación | # proyectos de investigación | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | Proyecto de monitoreo integral de las condiciones ambientales, económicas, sociales e institucionales en la CGSM | Seguimiento a proyecto OCAD CTI formulado | 2017-06-30 | Secretaría Técnica Comté CGSM | 140000000 | 140000000 |  |  |  |  | 1 |  |  | Subregión Río | 1 | Cumplido | 0 |  |  |  | La ejecución financiera se ha hecho para el proyecto de Investigación de humedales con recursos del SGR, que ya termina; mientras se ha hecho acompañamiento al plan de acción de la CGSM liderado por el MADS
[17 empty] | Convocatoria a Comité Interinstitucional Ecorregión CGSM | 2017-11-30 | Secretaría Técnica Comté CGSM | [9 empty] | Subregión Centro | 1 | Cumplido
[17 empty] | Seguimiento a compromisos Minambiente | 2017-11-30 | Secretaría Técnica Comté CGSM | [9 empty] | Subregión Sur | 1 | Cumplido
[17 empty] | Seguimiento a Agenda estratégica de CGSM adoptada con Minambiente | 2017-11-30 | Secretaría Técnica Comté CGSM | [9 empty] | Ecorregión SNSM | 1 | Cumplido
[17 empty] | Concerttación interinsticuonal de proyecto socioambiental para CGSM | 2017-05-30 | Secretaría Técnica Comté CGSM | [11 empty] | Cumplido
Promover una gestión ambiental sostenible del territorio | Ecorregiones estratégicas del Magdalena cuentan con instrumentos de planeación y de gestión concertados y con ejecución coordinada de manera interinstitucional | Número de instrumentos de planeación y gestión ambiental aprobados y en ejecución | 0 | 4 | Gestión del recurso hídrico | Apoyo técnico | POMCAS | Número de POMCAS con apoyo técnico | 0 | 4 | 1 |  |  |  |  | Participación en plataforma de custodia del agua | Asistencia a talleres convocados por CORPAMAG | 2017-12-31 | Claudio Devani, Juan Lora | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | Subregión Norte | 1 | Cumplido | 0
Promover una gestión ambiental sostenible del territorio | Ecorregiones estratégicas del Magdalena cuentan con instrumentos de planeación y de gestión concertados y con ejecución coordinada de manera interinstitucional | Número de instrumentos de planeación y gestión ambiental aprobados y en ejecución | 0 | 4 | Gestión del recurso hídrico | Preservación cuencas abastecedoras de agua | Pagos por servicios ambientales | Número de predios priorizados con PSA | 0 | 4 | 1 |  |  | Subregión Norte | 1 | Identificación y priorización de predios susceptibles de aplicación del esquema PSA con base en inventario de CORPAMAG | Reiteración de solicitud de áreas estratégicas priorizadas por CORPAMAG | 2017-02-28 | OAP | 155000000 | 155000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | Subregión Norte | 0 | Cumplido | 0 |  |  |  | No se ha podido ejecutar porque no se tienen identificadas las áreas estratégicas por CORPAMAG para la priorización de predios
[17 empty] | Talleres de priorización de predios con CORPAMAG, Aguas del Magdalena | 2017-04-30 | OAP, Aguas del Magdalena | [11 empty] | No Cumplido
[17 empty] | Estudio de predios preseleccionados | 2017-07-30 | OAP, Aguas del Magdalena | [11 empty] | No Cumplido
[17 empty] | Selección de predios definitivos para aplicaciópn de esquema PSA | 2017-08-30 | OAP, Aguas del Magdalena | [11 empty] | No Cumplido
[17 empty] | Inicio proyecto de pagos por servicios ambientales | 2017-09-30 | OAP, Aguas del Magdalena | [11 empty] | No Cumplido
Promover una gestión ambiental sostenible del territorio | Ecorregiones estratégicas del Magdalena cuentan con instrumentos de planeación y de gestión concertados y con ejecución coordinada de manera interinstitucional | Número de instrumentos de planeación y gestión ambiental aprobados y en ejecución | 0 | 4 | Fortalecimiento de la gobernanza ambiental en el territorio | Coordinación interinstitucional de la gestión ambiental | Coordinación interinstitucional de la gestión ambiental | Nº reuniones de ccordinación interinstitucional | 12 | 60 | 15 |  |  |  |  | Coordinación de la gestión interinstitucional en asuntos ambientales | Realización de al menos tres reuniones de coordinación interinstitucional con CORPAMAG | 2017-11-30 | Jefe OAP | 0 | 0 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | Cumplido | 0 |  |  |  | Se realizaron reuniones sobre SIDAP, Determinantes Ambientales, PDET SNSM, Humedales
[17 empty] | Identificación y formulación de al menos un proyecto conjunto | 2017-05-30 | OAP, Corpamag | [11 empty] | Cumplido
[17 empty] | Realización de actividades de apoyo a municipios en gestión ambiental con CORPAMAG | 2017-11-30 | OAP, Corpamag | [11 empty] | Cumplido
Promover una gestión ambiental sostenible del territorio | Ecorregiones estratégicas del Magdalena cuentan con instrumentos de planeación y de gestión concertados y con ejecución coordinada de manera interinstitucional | Número de instrumentos de planeación y gestión ambiental aprobados y en ejecución | 0 | 4 | Fortalecimiento de la gobernanza ambiental en el territorio | Educación ambiental | Educación ambiental | Nº grupos de actores beneficiados | 0 | 8 | 4 |  |  |  |  | Apoyo a la creación y funcionamiento del Comité Departamental de Educación Ambiental | Realización de talleres de actores para identficar situación y priorizar acciones en materia de educación ambiental | 2017-06-30 | Equipo CIDEA | 16000000 | 16000000 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | Cumplido | 0
[17 empty] | Convocatoria a reuniones del CIDEA | 2017-11-30 | OAP, CORPAMAG | [11 empty] | Cumplido
[17 empty] | Elaboración Plan Departamental de Educación Ambiental | 2017-06-30 | Equipo CIDEA | [11 empty] | No Cumplido
[17 empty] | Implementación de actividades de educación ambiental con actores claves | 2017-11-30 | Equipo CIDEA | [11 empty] | Cumplido
Promover una gestión ambiental sostenible del territorio | Ecorregiones estratégicas del Magdalena cuentan con instrumentos de planeación y de gestión concertados y con ejecución coordinada de manera interinstitucional | Número de instrumentos de planeación y gestión ambiental aprobados y en ejecución | 0 | 4 | Areas especiales de desarrollo | Sierra Nevada de Santa Marta | Alianza ecorregional | Nº acciones gestionadas | 1 | 4 | 1 |  |  |  |  | Implementación Mesa Territorial Sierra nevada de Santa Marta | Convocatoria a secretaría Técnica | 2017-03-15 | Jefe OAP | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Cumplido |  |  |  |  | Se ha priorizado trabajar con la Agencia de Renovación del Territorio (ART) en el marco del PDET SNSM-Perijá
[17 empty] | Elaboración documento de plan de acción de Mesa Territorial | 2017-04-30 | Secretaría Técnica SNSM | [11 empty] | No Cumplido
[17 empty] | Convocatoria a miembros de la Mesa Territorial | 2017-04-30 | Secretaría Técnica SNSM | [11 empty] | No Cumplido
[17 empty] | Identficación y concertación de acciones conjuntas | 2017-05-30 | Mesa Territorial SNSM | [11 empty] | Cumplido
Promover una gestión ambiental sostenible del territorio | Ecorregiones estratégicas del Magdalena cuentan con instrumentos de planeación y de gestión concertados y con ejecución coordinada de manera interinstitucional | Número de instrumentos de planeación y gestión ambiental aprobados y en ejecución | 0 | 4 | Areas especiales de desarrollo | Zona Marino Costera | Coordinación interinstitucional | Nº acciones gestionadas | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  | Implementación Ordenanza 035 Sistema departamental de Arteas Protegidas del Magdalena | Convocatorias a comité técnico | 2017-12-31 | OAP | 0 | 0 | [9 empty] | Cumplido | 0 |  |  |  | Se empezó a trabajar con SIRAP Caribe la reglamentación, pero no se avanzó. No se ha vuelto a tener retroalimentación de SIRAP Caribe
[17 empty] | Reglamentación Ordenanza | 2017-03-30 | Comité Técnico | [11 empty] | No Cumplido
[17 empty] | Propuesta de portafolio de áreas protegidas (nuevas y ampliación) | 2017-06-30 | Comité Técnico | [11 empty] | No Cumplido
[17 empty] | Convocatoria a Asamblea del Sistema | 2017-12-31 | Comité Técnico | [11 empty] | No Cumplido
[17 empty] | Acciones de socialización del SIDAP Magdalena | 2017-12-31 | Miembros SIDAP | [11 empty] | Cumplido