## Secretaría de Hacienda Nov
Plan de Desarrollo 2016 - 2019 | [18 empty] | Plan de Acción 2017 | [8 empty] | Reporte de Avances de Metas Plan de Acción 2017 | [7 empty] | Reporte de Avances de Metas Plan de Acción 2017 | [7 empty] | Reporte de Avances de Metas Plan de Acción 2017
Objetivo | Meta Resultado | Indicador | Línea Base | Valor Meta | Línea Estratégica | Programa | Subprograma | Meta de Producto | [10 empty] | Proyecto/Acción | Metas del Proyecto |  |  | Fuentes de Financiación |  |  |  |  | I TRIMESTRE | [7 empty] | II TRIMESTRE | [7 empty] | III TRIMESTRE | [7 empty] | IV TRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones
[8 empty] | Indicador | Línea Base (2015) | Meta del Período | 2017 | [8 empty] | Indicador | Plazo | Responsable | Costo Total | Departamento | Nación | Municipios | Otros | Avance Meta Resultado | Meta de Producto |  |  |  |  | Avance Metas Proyecto | Avance Ejecución Financiera | Avance Meta Resultado | Meta de Producto |  |  |  |  | Avance Metas Proyecto | Avance Ejecución Financiera | Avance Meta Resultado | Meta de Producto |  |  |  |  | Avance Metas Proyecto | Avance Ejecución Financiera | Avance Meta Resultado | Meta de Producto |  |  |  |  | Avance Metas Proyecto | Avance Ejecución Financiera
[11 empty] | Valor Meta Total del año | Tipo de Población | Valor de la Meta por tipo de población | Tipo de Localización | Valor de la Meta por Localización | 2017 | 2018 | 2019 | [10 empty] | Avance de la Meta del año | Tipo de Población | Avance de la Meta por tipo de Población | Tipo de Localización | Avance de la Meta por Localizaciòn |  |  |  | Avance de la Meta del año | Tipo de Población | Avance de la Meta por tipo de Población | Tipo de Localización | Avance de la Meta por Localizaciòn |  |  |  | Avance de la Meta del año | Tipo de Población | Avance de la Meta por tipo de Población | Tipo de Localización | Avance de la Meta por Localizaciòn |  |  |  | Avance de la Meta del año | Tipo de Población | Avance de la Meta por tipo de Población | Tipo de Localización | Avance de la Meta por Localizaciòn |  |  | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre
Aumentar la efectividad del gobierno territorial | Mejorar el Ranking en el índice de Gobierno Abierto e INTEGRA | Indice de Gobierno Abierto (IGA) | 57.05 | 71.1 | Gestión fiscal | Acuerdo de Reestructuración de Pasivos | Pago del ARP | Reducción del saldo del ARP en dos terceras partes (en millones de $) | 95722 | 62926 | 18984.812 |  |  |  |  | 18984.812 | 18984.812 | 18984.812 | Aumentar las Depuraciónes Contables, cumplir con la programación de pagos establecida y realizar supervisión al desempeño del Acuerdo mediante las reuniones periodicas del comité de vigilancia del ARP | Monto de depuraciones igual o superior a los 8 mil millones en la vigenci es decir 2 mil millones por trimestre. | 2017-12-31 | Pensiones, Jurídica, Contabilidad | 0 | 0 |  |  |  | No aplica | Monto de depuraciones $ 0 | [7 empty] | Monto de depuraciones $ 0 |  |  |  |  | No Cumplido | [9 empty] | Monto de depuraciones $ 3.371 | 48.45% |  |  |  |  | No Cumplido |  | Teniendo en cuenta que sólo se puede pagar lo que está efectivamente legalizado, el avance en la meta se coloca como cumplido, porque no se puede pagar más de lo que está viabilizado | Los procesos de depuración están en curso |  | Los pagos del Acuerdo de Reestructuración de pasivos están ligados a los procesos de revisión y depuración de las cuentas, sobre todo a nivel pensional que son los grupos más representantivos dentro del Acuerdo. Por lo tanto, al no haberse llegado a un consenso con entidades como Cajanal e ISS Patrono, dos de los principales acreedores el porcentaje de cancelación o reducción de la deuda está por debajo de lo trazado, pese a haber remitido requerimientos en más de 5 oportunidades a las entidades con el fin de consolidar la deuda real.
3371
[20 empty] | Pagos realizados de acuerdo lo programado y resultantes de la depuración por una cifra igual o mayor a los 10.000 millones por año, es decir 2.500 millones por trimestre. | 2017-12-31 | Secretario de Hacienda | 10296 | 10296 |  |  |  |  | Pago de deuda financiera: $1.075 y Pagos Acuerdo de Pago: $0 |  |  |  |  | Cumplido | 1075 |  | Pago de deuda financiera: $1,075 y Pagos Acuerdo de Pago: $560 |  |  |  |  | Cumplido | 1635 | [8 empty] | Pago de deuda financiera: $4.298 y Pagos Acuerdo de Pago: $1.530 | [6 empty] | 5828
|  | Indice INTEGRA | 20% | 25%
[20 empty] | Realizar 2 reuniones como mínimo en el año respaldadas con sus actas firmadas | Marzo - Diciembre 2017 | Secretario Hacienda Asesor Ley 550 | 0 | 0 |  |  |  |  | La primera reunión del Comité programada para finales de abril | [7 empty] | Primera reunión 10 de mayo de 2017 | [14 empty] | Primera reunión 10 de mayo de 2017 y Segunda Reunión 17 de Noviembre de 2017
[42 empty] | Cumplido | [10 empty] | 100% |  |  |  |  | Cumplido
Aumentar la efectividad del gobierno territorial | Mejorar el Ranking en el índice de Gobierno Abierto e INTEGRA | Indice de Gobierno Abierto (IGA) | 57.05 | 71.1 | Gestión fiscal | Desempeño fiscal | Gestión de indicadores de Ley 617 | Indice de Gastos de Funcionamiento sobre Ingresos Corrientes de Libre Destinación (%) | 56.1% | 56.3% | 56.3% | [7 empty] | Fortalecimiento Institucional al Programa Anticontrabando en el Departamento del Madalenta, Caribe | Desarrollar el plan de comunicaciones | 2017-12-31 | Jefe de Rentas y Secretario de Hacienda | 432 |  |  |  | 432 | No aplica | No han iniciado |  |  |  |  | No Cumplido |  |  | Se lanzo Campaña Compra legal, consume legal |  |  |  |  | Cumplido | 165 | [8 empty] | Se efectuó una campaña de prevención denominada: “Compra legal consume legal por el Magdalena” y adicionalmente se contrató publicidad en el marco de la campaña con las siguientes entidades: * Emisoras: Radio magdalena, Radio Rodadero * Prensa Escrita: Opinión Caribe, Hoy diario del Magdalena * Vallas: Fundación, Salamina, Pozos Colorados (Santa Marta) | 100% |  |  |  |  | Cumplido | 306 | La causa del no cumplimiento es externa al Departamento, porque dependemos de los giros de la FND |  |  | Se llevaron a cabo las actividades de acuerdo al Programa Anticontrabando, pese a que durante los primeros 2 semestres del año no había llegado el recurso
|  | Indice INTEGRA | 20% | 25% | [15 empty] | Desarrollar Plan de Operativos | [8 empty] | actividades por que los |  |  |  |  | No Cumplido |  |  | Se desarrollaron 9 Operativos de control, 4 Municipios Santa Marta, Cienaga, Pedraza y Cerro San Antonio, 1 corregimiento Concepcion. Aprehendidas 459 Botelllas y 224 Cajetillas por valor de $17,121,000 |  |  |  |  | Cumplido | [9 empty] | Se realizaron 39 operativos con apoyo de POLFA en 12 Municipios, se efecturaron 5 allanamientos que condujeron a la captura de 2 sujetos, se hizo 1 sellamiento a una fábrica clandestina de cerveza ilegal; Así mismo se intervinieron 11 bodegas para verificar los productos almacenados. Las aprehensiones fueron: Licor (17.750 Uds.) Cerveza (1.885 Ud) y Cigarrillos (107.313 cajetillas) valorados en $1062 mill. | 100% |  |  |  |  | Cumplido
[20 empty] | Desarrollar plan de análisis de información | [8 empty] | recursos no han sido |  |  |  |  | No Cumplido | 0 |  | Permanente para la realización de operativos |  |  |  |  | Cumplido | [9 empty] | Se efectuó el análisis y la georeferenciación de todos los Municipios visitados | 100% |  |  |  |  | Cumplido
[20 empty] | Desarrollar plan de capacitación | [8 empty] | girados al Dpto por la |  |  |  |  | No Cumplido |  |  | No se ha iniciado |  |  |  |  | No cumplió | [9 empty] | Se realizaron siete (7) capacitaciones dirigidas a Policía, Medianos y Pequeños comerciantes, con un total de 203 participantes | 100% |  |  |  |  | Cumplido
[20 empty] | Desarrollar plan de participación ciudadana | [8 empty] | FND |  |  |  |  | No Cumplido |  |  | Municipio Santa Marta, Corregimiento Tinajas Camapaña Niños Polfa |  |  |  |  | Cumplido | [9 empty] | Se adelantaron actividades de participacion Ciudadana a través de la interacción directa con la comunidad y los comerciantes en cada una de las visitas | 100% |  |  |  |  | Cumplido
[19 empty] | Fortalecimiento Secretaría de Hacienda | Implementación de las Norma Internacionales de Contabilidad en el sector Público (NICSP) en un 75% | 2017-12-31 | Contador | 1200 | 1200 |  |  |  | No aplica | Hasta el momento sólo se ha expedido el CDP para la implementación de las NICSP |  |  |  |  | No Cumplido |  |  | Se expidió el CDP y se elaboró la minuta del contrato |  |  |  |  | No cumplió | 0 | [8 empty] | Se efectuó el proceso de implementación de las Norma Internacionales de Contabilidad en el sector Público (NICSP), en la Gobernación del Magdalena | 100% |  |  |  |  | Cumplido | 400 | En tramite en la oficina de contratación | En trámite en la oficina de contratación el contrato. Por lo tanto las acciones no han comenzado |  | Los proyectos adelantados con la apropiación de Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de Hacienda y administración del ARP, atiende diferentes necesidades del Gobierno Departamental para el fortalecimiento de sus compentencias por lo tanto los informes de gestión de los proyectos deben ser emitidos por las áreas que ejecutan los recursos así: Sec. Hacienda (6 proyectos): Sec. General (2 proyectos), Transito Dptal (1 proyectos).
[20 empty] | Proyectos de fortalecimiento del área de hacienda y administración central |  | Secretario de Hacienda | [6 empty] | Se encuentra en proceso de formalización los proyectos para el fortalecimiento de la Sec. Hacienda y administración central |  |  |  |  | No Cumplido | 0 |  | Proyectos: * Se suscribió convenio con la Universidad del Magdalena para la auditoria al recaudo de las estampillas de la entidad (sólo se emitió CDP). * Se realizó compra de acciones a la sociedad portuaria |  |  |  |  | Cumplió | 234 | [8 empty] | Para el fortalecimiento institucional de la gestión departamental se ejecutaron los siguientes proyectos a cargo de las Secretarías General y de Hacienda: * Compra de acciones Sociedad Portuaria; * Construcción y consolidación de una herramienta para el manejo de activos fijos y recursos fisicos en el Dpto. Magd; * Convenio entre la U, Magd y el Dpto. para efectivizar y optimizar los procesos y procedimientos del recaudo de estampillas Pro Refundación U. del Magdalena; * Prestación de servicios para el saneamiento contable; * Prestación de servicios para el suministro de la actualización del sistema de solución universal contable y financiera SUNICOFI Versión 2017-2 para la Oficina de Transito Dptal.; * Prestación de servicios para asesorar a la Sec. De Hacienda y actualizar el Estatuto Orgánico Presupuestal. | 100% |  |  |  |  | Cumplido | 993 |  | El avance financiero sólo corresponde a la compra de acciones porque aún no se ha registrado el convenio, no obstante la ejecución del mismo ya inició y el valor de este es de $219 mm
[20 empty] | Actualización y soporte técnico para la administración de sotfware Financiero (SIIAF) y de Estructura Organizacional (HUMANO) |  | Secretario de Hacienda | [6 empty] | Hasta el momento sólo se ha expedido el CDP del sotfware Humano |  |  |  |  | No Cumplido |  |  | Se expidió CPD del módulo SIIAF y se elaboró la minutal del contrato. Se legalizó la contratación del sofware HUMANO |  |  |  |  | Cumplió | 44 | [8 empty] | Implementación de los sotfware Financiero (SIIAF) y de Estructura Organizacional (HUMANO), para la gestión administrativa de la entidad. | 100% |  |  |  |  | Cumplido | 90 |  | Se cumplió con la actualización del sorfware Humano, aún está en trámite lo del SIIAF en contratación, pero no se ha suspendido el servicio
[19 empty] | Fortalecimiento de la Oficina de Rentas | Reformular el estatuto tributario acorde a las disposiciones legales (Ley 1816/16 y Ley 1819/16) | 2017-12-31 | Secretario de Hacienda y Jefe de rentas | [5 empty] | No aplica | Se encuentra en proceso a razón de los cambios de Ley | [7 empty] | Se encuentra en proceso a razón de los cambios de Ley | [6 empty] | Se presentó a la Asamblea Departamental en donde se encuentra para estudio y aprobación | [7 empty] | Se actualizó el Estatuto Tributario y se presentó a la Asamblea Departamental. Nos encontramos a la espera de la aprobación | 100% |  |  |  |  | Cumplido | No aplica | Aquí se presentan las actividades para el fortalecimiento de rentas con el fin de mantener el indicador del gasto de funcionamiento de acuerdo al límite de Ley. Al mes de febrero este se encuentra en el 32% | Aquí se presentan las actividades para el fortalecimiento de rentas con el fin de mantener el indicador del gasto de funcionamiento de acuerdo al límite de Ley. Al mes de febrero este se encuentra en el 32% |  | Aquí se presentan las actividades para el fortalecimiento de rentas con el fin de mantener el indicador del gasto de funcionamiento de acuerdo al límite de Ley. Al mes de Noviembre se encuentra en el 32% (24 puntos porcentuales por debajo del limite que es el 60%)
[20 empty] | Presentar ordenanza ante la Asamblea para adoptar de forma inmediata la Ley 1816/16 (Grado alcoholiméntrico, advaloren) | 2017-12-31 |  | 0 | [5 empty] | Se presentó ante la Asamblea la respectiva ordenanza para la implementación de la Ley |  |  |  |  | Cumplido | 0 |  | Aun estamos a la espera del pronunciamiento por parte de la Asamblea Departamental |  |  |  |  | Cumplido |  | Se presentó a la Asamblea Departamental en donde se encuentra para estudio y aprobación | [7 empty] | Se presentó a la Asamblea Departamental la ordenanzan para la implementación de la Ley. Estamos a la espera de su aprobación | 100% |  |  |  |  | Cumplido | No aplica
[20 empty] | Presentar ordenanza ante la Asamblea proyecto de alivio tribuario a morosos, en intereses y sanciones amparado en el Ley 1819/16 | 2017-12-31 | [7 empty] | Se presentó ante la Asamblea la respectiva ordenanza de alivio tributario |  |  |  |  | Cumplido |  |  | Se acogió a Ley mediante Decreto y se encuentra en implementación |  |  |  |  | Cumplido |  | Se acogió a la Ley mediante Decreto y estuvo vigente hasta el 31 de Octubre | [7 empty] | Se acogió a Ley mediante Decreto y la medida se implementoó hasta el mes de Octubre de 2017 | 100% |  |  |  |  | Cumplido | No aplica
Aumentar la efectividad del gobierno territorial | Mejorar el Ranking en el índice de Gobierno Abierto e INTEGRA | Indice de Gobierno Abierto (IGA) | 57.05 | 71.1 | Gestión fiscal | Desempeño fiscal | FONPET departamental | Financiación (en millones de $) del Fondo de Pensiones Territoriales (FONPET) |  | 5723 | 1289 |  |  |  |  | 1289 | 1289 | 1289 | Cumplimiento de las transferencias establecidas en la Ley 10% ICLD mas 20% Impuesto de Registro ajustandonos cada año a los beneficios a que se haga acreedor el Departamento por la alta proporción de pagos con relación al Pasivocol | 6.8% ICLD + 20% del impuesto de Registro por un valor igual o superior a los 5.000 millones por año , esto es 1.250 millones por trimestre. | 2017-12-31 |  | 8700 | 8700 |  |  |  | No aplica | Se han realizado las transferencias respectivas en el 1er trimestre |  |  |  |  | Cumplido | 794 |  | Se han realizado las transferencias respectivas en el 2er trimestre |  |  |  |  | Cumplido | 1474 | [8 empty] | Se han realizado las transferencias respectivas durante la vigencia 2017 al Fondo territoral de Pensiones_ FONPET. Además el desahorro de Fonpet ejecutado para la vigencia 2017 orientado al pago de mesadas pensionales corrientes fue de $25.726 millones | 128% |  |  |  |  | Cumplido | 6441 | Estos gastos corresponden a gastos de funcionamiento, es decir transferencias corriente al FONPET | Estos gastos corresponden a gastos de funcionamiento, es decir transferencias corriente al FONPET |  | Estos gastos corresponden a gastos de funcionamiento, es decir transferencias corrientes al FONPET
[23 empty] | 20628 | 20196 |  |  | 432 | [15 empty] | 3552
GONZALO GUTIERREZ DIAZ GRANADOS
[18 empty] | Secretario de Hacienda | RITA HERNANDEZ DE HERRERA | GONZALO GUTIERREZ DIAZ GRANADOS
[19 empty] | Profesional Especializado | Secretario de Hacienda
[18 empty] | Proyectó: | Proyectó: Carol Paola Guerra Rizo
[12 empty] | Primera Infancia |  | Subregión Santa Marta | [15 empty] | Primera Infancia |  | Subregión Santa Marta |  | Cumplido
[12 empty] | Infancia |  | Subregión Norte | [15 empty] | Infancia |  | Subregión Norte |  | No Cumplido
[12 empty] | Adolescencia |  | Subregión Río | [15 empty] | Adolescencia |  | Subregión Río
[12 empty] | Juventud |  | Subregión Centro | [15 empty] | Juventud |  | Subregión Centro
[12 empty] | Adultos Mayores |  | Subregión Sur | [15 empty] | Adultos Mayores |  | Subregión Sur
[12 empty] | Otros adultos |  | Ecorregión CGSM | [15 empty] | Otros adultos |  | Ecorregión CGSM
[12 empty] | Hombres |  | Ecorregión SNSM | [15 empty] | Hombres |  | Ecorregión SNSM
[12 empty] | Mujeres |  | Humedales Centro y Sur | [15 empty] | Mujeres |  | Humedales Centro y Sur
[12 empty] | LGBTI |  | Zona Marino Costera | [15 empty] | LGBTI |  | Zona Marino Costera
[12 empty] | Con discapacidad |  | Area Urbana | [15 empty] | Con discapacidad |  | Area Urbana
[12 empty] | Víctimas |  | Area Rural | [15 empty] | Víctimas |  | Area Rural
[12 empty] | En Reinserción | [17 empty] | En Reinserción
[12 empty] | Indígenas | [17 empty] | Indígenas
[12 empty] | Afrodescendientes | [17 empty] | Afrodescendientes
[12 empty] | Pueblo ROM | [17 empty] | Pueblo ROM
Note on L5: Lilián Zárate Monroy: Favor verificar este cifra de dónde salió para nosotros la meta por año debe ser 15,732