## COMPONENTE 1 GESTION RIESGO
COMPONENTE 1: GESTIÓN DE RIESGO DE CORRUPCIÓN
SUBCOMPONENTE |  | ACTIVIDADES |  | META DEL PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA DE EJECUCIÓN | % DE AVANCE | OBSERVACION
1 | Política de Administración del Riesgo | 1.1 | Revisar y actualizar la política de Gestión de riesgos de acuerdo con la “Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en entidades públicas” Versión 5, expedida por el departamento Administrativo de la Función Pública | Política de Gestión de Riesgos revisada y actualizada | Oficina Asesora de Planeación- Oficina de Control Interno- Oficial de transparencia | 2021-06-30 | 30 | La Gobernación del Magdalena en virtud del convenio interadministrativo con el Departamento Administrativo, se reviso la politica y se remitieron sugerencias para actualizar dada la nueva version de la cartilla de Gestión del Riesgos.
|  | 1.2 | Aprobar en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño la actualización de la política de Gestión de riesgos | Política de Gestión de riesgos aprobada | Oficina Asesora de Planeación- Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 2021-06-30 | 0 | No se ha efectuado la acción y de acuerdo a los lineamientos que ha proporcionado Función Pública basado en la nueva versión de la Política de Gestión del Riesgo, debe realizarse ante el comité de Coordinacion de Control interno.
|  | 1.3 | Publicar y socialización de la Política de Gestión de riesgos en la página web de la Entidad | Política de Gestión de riesgos publicada | Oficina Asesora de Planeación- Oficina Asesora de Comunicaciones | 2021-07-15 | 0 | La Politica se encuentra públicada, dado la actualización que se encuentra en curso no se ha realizado socialización en esta vigencia
2 | Construcción del Mapa de Riesgo de Corrupción | 2.1 | Revisar y actualizar el Mapa de Riesgos de los procesos de la Gobernación del Magdalena | Mapa de riesgos de corrupción revisado y actualizado | Oficina Asesora de Planeación | 2021-01-01 | 100 | El Mapa de Riesgos fue actualizado por cada lider de proceso.
|  | 2.2 | Presentar al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno el mapa de riesgos | Presentación del Mapa de riesgos al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | Oficina Asesora de Planeación | 2021-01-01 | 100 | El Mapa de Riesgos como parte integral del PAAC, fue aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
3 | Consulta y Divulgación | 3.1 | Someter a consulta pública el PAAC para la vigencia 2021 | Consulta pública del mapa de riesgos de corrupción | Oficina Asesora de Planeación | Enero 2021 | 100 | Se público el día 26 de enero de 2021 en la página web de la gobernación, CONSULTA PROYECTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2021 http://www.magdalena.gov.co/planes/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano-mapa-de- riesgos.
|  | 3.2 | Dar respuesta a las observaciones resultantes de la consulta pública y verificar su viabilidad y aplicabilidad | Documento de respuestas generadas en la consulta pública | Oficina Asesora de Planeación | Enero 2021 | 100 | No se recibieron consultas de ciudadanos por medio de correo electronico, sin embargo se realizaron correcciones al PAAC, las cuales fuero aprobadas en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
|  | 3.3 | Publicación en el Link de Transparencia y Acceso a la Información el PAAC junto con el Mapa de Riesgo. | PAAC, publicado en link de transparencia y acceso a la información pública | Oficina Asesora de Planeación | Enero 2021 | 100 | PAAC publicado
4 | Monitoreo y Revisión | 4.1 | Realizar revisión y monitoreo al cumplimiento de acciones del mapa de Riesgos de Corrupción a cargo del proceso | Cumplimiento de las Actividades contempladas de en el PAAC junto con las acciones registradas en el Mapa de Riesgos | Todos los responsables de Procesos- Oficial de Transparencia | Permanente | 100 | La oficina de Planeación realiza Monitoreo y acompañamiento a los lideres de procesos
5 | Seguimiento | 5.1 | Realizar seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (mapa de Riesgos de Corrupción) | Tres (3) informes de seguimientos al PAAC - mapa de riesgos (Enero, mayo y septiembre) | Oficina de Control Interno | Cuatrimestralmente | 30% | La oficina de control Interno realizó seguimiento de las aciones ontempladas en el PACC corres´pondiente al primer cuatrimestre de 2021

## COMPONENTE 2 TRAMITES
COMPONENTE 2: TRAMITES
SUBCOMPONENTE |  | ACTIVIDADES |  | META DEL PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA DE EJECUCIÓN | % DE AVANCE | OBSERVACION
1 | Sistema Único de Información de Trámites – SUIT. | 1.1 | Identificación y Registro de Otros Procesos Administrativos (OPA’s) que ofrece la entidad en la plataforma SUIT | Registro del 50% de OPA’s identificados | Oficina Asesora de Planeación/Usuarios de Plataforma SUIT | Diciembre de 2021 | 10% | Se inició proceso de recopilación de información, se envio un cuadro excel a las dependencias, Np se ha materializado
|  | 1.2 | Capacitación en el manejo de la plataforma SUIT a servidores públicos del ente departamental, entidades descentralizadas, municipios y empresas sociales del Estado | Realizadas 2 capacitaciones | Oficina Asesora de Planeación | Enero-diciembre de 2021 | 100% | Se está en proceso de concertar con el Departamento Nacional de la FunciónPública para oferece 2 nuevas capacitaciones
|  | 1.3 | Actualización de Formato Integrado de trámites priorizados. | Trámites identificados actualizado en 100% | Oficina Asesora de Planeación | Enero-diciembre de 2021 | 100% | Se actualizaron los Formatos integrados que sugirió el DNFP para el caso de la Secretaría de Educación y dos más de la Secretaría de Hacienda
2 | Estrategia de racionalización de trámites implementada | 2.1. | Diseño de la Estrategia de Racionalización de Trámites, de acuerdo con la información suministrada por parte de usuarios y responsables de trámites. | Estrategia de Racionalización diseñada | Oficina Asesora de Planeación | Enero de 2021 | 100% | La Estrategia se realizo de acuerdo a la normatividad vigente, se lleva a cabo de forma dinamica y mecanica en la plataorma SUIT. con el acompañamiento de las DAFP. monitoreo se realizará durante todo el año. Sin embargo desde que se realizaron las modificaciones en los formatos integrados, los usuarios de trámites son beneficiarios de las mejoras realizadas. La OAP, puso en conocimiento de la Oficina de Control Interno, acerca de los avances en la implementación de la Estrategia de Racionalización.
|  | 2.2. | Ejecutar e implementar las acciones de Racionalización de Trámites definidas. | Estrategia de Racionalización Implementada 100% | Oficina Asesora de Planeación | Diciembre de 2021 | 100%
|  | 2.3. | Realizar el monitoreo de la implementación de la Estrategia de Racionalización | Realizado monitoreo de la implementación de la Estrategia de Racionalización | Oficina Asesora de Planeación | Diciembre de 2021 | 33.33%
3 | Atención al Ciudadano | 3.1. | Realizar Consulta a la ciudadana con el fin de conocer las inquietudes, recomendaciones u observaciones de los usuarios con respecto a los trámites que ofrece la entidad departamental en sus distintas dependencias | Consulta realizada | Oficina Asesora de Planeación/Usuarios de Plataforma SUIT/Oficina de Participación Ciudadana/TIC’s | Diciembre de 2021 | 0% | Se está en proceso de diseño de formato de encuesta, para concertación con las oficinas de Participación Ciudadana y TIC's
4 | Interacción trámites/ fase online | 4.1. | Identificar y seleccionar los trámites cuyos fundamentos legales y características técnicas permitan ser habilitados para su gestión parcial o totalmente en línea | Trámites seleccionados | Oficina Asesora de Planeación/Usuarios de Plataforma SUIT/Oficina de Participación Ciudadana/TIC’s | Diciembre de 2021 | 0% | Se está a la espera de que entre en operación el nuevo website institucional de la Gobernación del Magdalena
|  | 4.3. | Habilitar la opción de consulta y seguimiento del estado de la gestión de trámites en línea para los ciudadanos | 30% de los trámites administrativos en línea | Oficina Asesora de Planeación/Usuarios de Plataforma SUIT/Oficina de Participación Ciudadana/TIC’s | Diciembre de 2021 | 0% | Se está a la espera de que entre en operación el nuevo website institucional de la Gobernación del Magdalena

## COMPONENTE 3 RENDICION DE CUENT
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS
SUBCOMPONENTE |  | ACTIVIDADES |  | META DEL PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA DE EJECUCION | % AVANCE | OBSERVACIONES
1 | Información de calidad y en lenguaje comprensible | 2021-01-01 | Elaboración, publicación y socialización Informe de Gestión 2020 | Un documento de informe de gestión 2020 publicado en página web a 28 de febrero/2021 | Jefe Oficina Asesora de Planeación, Secretaría General (Área de Sistemas) | 2021-02-28 | 100
|  | 2021-02-01 | Publicación de los avances de Planes de Acción 2020 en página web institucional | Informes de avances de Planes de acción 2020 publicados en página web a 31 enero/2021 | Jefe Oficina Asesora de Planeación, Secretaría General (Área de Sistemas) | 2021-01-31 | 100
|  | 2021-03-01 | Publicación de planes de acción 2021 en página web institucional | Documentos de planes de acción 2021 de dependencias publicados en página web a 31 de enero/2020 | Jefe Oficina Asesora de Planeación, Secretaría General (Área de Sistemas) | 2021-01-31 | 100
|  | 2021-04-01 | Publicación de informe de avance semestral de gestión con base en planes de acción 2021 en página web institucional. | Documento resumen de avance de gestión semestral 2021 publicado en página web a 30 de agosto/2021 | Jefe Oficina Asesora de Planeación, Secretaría General (Área de Sistemas) | 2021-08-30
|  | 2021-05-01 | Emisión mensual de avances de gestión por dependencias en programa institucional TV por TELECARIBE | Mínimo un programa mensual de TV por TELECARIBE emitido con reporte de avances de gestión | Oficina de Comunicaciones y Secretaría Privada. Con el apoyo de OAP | Mensual
|  | 2021-06-01 | Divulgación en redes sociales (twitter, facebook) de noticias de rendición de cuentas por sectores, mesas de trabajo, sesiones de consejos, comités y juntas. | Evidencia de difusión de avances de gestión en hashtag #Rendiciondecuentas por twitter | Jefe Oficina Asesora de Planeación y Oficina de Comunicaciones | Permanente
2 | Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2021-01-02 | Realización de Audiencias públicas generales de rendición de cuentas a la ciudadanía de resultados de la gestión en la vigencia 2021. | Una audiencia pública general celebrada en el primer trimestre de 2021. | Equipo intersectorial de RPC (OAP, Secretaría General, Comunicaciones y Oficina de Participación). | 2021-03-15
|  |  |  | Una audiencia pública celebrada en diciembre de 2021. |  | 2021-12-29
|  |  |  | Al menos tres dependencias realizan audiencias sectoriales de rendición de cuentas a la ciudadanía en 2021 |  | A más tardar 15-dic-21
|  | 2021-02-02 | Reunión con Consejo Departamental de Planeación renovado para socialización de avances Plan de Desarrollo Departamental 2020-2023 en la vigencia 2020 | Reunión realizada en el primer trimestre de 2021 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | A más tardar 30-mar-21
|  | 2021-03-02 | Convocatoria al Comité de Participación Ciudadana del Departamento a sesiones informativas y de dialogo sobre avances de la Gestión Departamental. | Reunión realizada en el primer trimestre de 2021 | Jefe Oficina Asesora de Planeación y Oficina de Participación Ciudadana | A más tardar 30-mar-21
3 | Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 2021-01-03 | Realización de capacitación con Función Pública a funcionarios departamentales y municipales en asuntos de transparencia, anticorrupción, rendición de cuentas y atención al ciudadano. | Mínimo una jornada de capacitación a funcionarios departamentales y municipales realizada. | Oficina Asesora de Planeación- Oficina de Talento Humano | 2021-01-01 | 100 | Taller de capacitación realizado
|  | 2021-02-03 | Identificación y caracterización de grupos de valor. | Caracterización de grupos de valor identificados completada a abril de 2021. | Oficina de Participación Ciudadana | 2021-04-01 | 0 | NO SE HA REALIZADO SUJETO AL CONVENIO con DAFP
4 | Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 2021-01-04 | Evaluación de cumplimiento e incidencia de la Estrategia Departamental de Rendición Pública de Cuentas 2021. | Un documento de informe de evaluación de la estrategia socializado en Consejo de Gobierno y publicado en página web institucional. | Jefe Oficina Asesora de Planeación y profesionales OAP | 2021-12-29 | 0
|  | 2021-02-04 | Evaluación ciudadana de la Audiencia de RPC sobre la gestión de gobierno 2021. | Publicación de evaluación ciudadana de la audiencia de RPC 2021 en página web institucional. | Jefe Oficina Asesora de Planeación y Oficina de Participación Ciudadana | 2021-12-31 | 0

## COMPONENTE 4 MECANISMOS DE TRAN
COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
SUBCOMPONENTE |  | ACTIVIDADES |  | META DEL PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA DE EJECUCIÓN | AVANCE | OBSERVACIONES
1 | Transparencia activa | 2021-01-01 | Socializar y /o Capacitar a los servidores públicos en temas de Transparencia y lucha contra la corrupción y conflictos de Intereses | Socializar y/o Capacitación sobre Transparencia y lucha contra la corrupción | Oficina de Talento Humano/ Oficina Asesora de Planeación | 2021-01-01 | 100 | Se realiza taller de capacitación virtual, en tema de transparencia y conflicto de interes dentro del primer cuatrimestre, segun lo agendado con el Departamento Administrativo de la Función Pública.
|  | 2021-02-01 | Requerimiento a los líderes de procesos de la gobernación, solicitando remisión de información a publicar y/o actualizar en la plataforma de datos abiertos para que la ciudadanía pueda utilizarlos en sus ejercicios de control social y fines pertinentes | Datos abiertos actualizados y publicados | Líderes de Procesos - Oficina de Tecnologías de la Información | Trimestralmente | 0 | La información que se requiere de las diferentes Secretarías u Oficinas se solicita a partir del segundo trimestre esperando que realicen el consolidado de los años anteriores
|  | 2021-04-01 | Taller de capacitación en Datos Abiertos para los funcionarios y contratistas | Taller realizado | Oficina de Talento Humano | Según programación de MinTIC
|  | 2021-05-01 | Verificación de los contenidos publicados en el link de transparencia y acceso a la información pública de la página web, según lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública | Reporte de verificación de los contenidos de la página web publicados en el link de transparencia | Oficina de Control Interno-Secretaria General (Área de Sistemas)/ Oficial de Transparencia | Bimestralmente
2 | Transparencia Pasiva | 2.1 | Presentar informes de seguimiento a la gestión de las PQRDS | Informes de gestión de PQRDS y atención al ciudadano presentados | Secretaría General | Mensualmente | 27% | Desde la Secretaría General, tomando como criterio los datos suministrados por parte de las áreas de Gestión Dcoumental (INFODOC), Sistemas (portal gov.co/territorial_Gobierno Digital) e historias Laborales (CETIL), se han elaborado los Informes de Gestión a las PQRSD y Solicitudes por parte de las diferentes dependencias de la Gobernación del Magdalena, pertenecientes a los meses de enero, febrero y el 1er Informe Trimestral 2021 que incluye el analisis del mes de marzo )
3 | Elaboración de los instrumentos de gestión de la información | 3.1 | Actualización de Tablas de Control de Acceso | Tablas de Control de Acceso Actualizada | Área de Gestión Documental | 2021-07-01 | 0 | Se esta a la espera de que el Archivo General actualice el modelo unico de registro de información. Una vez se surta este proceso la Gobernación del Magdalena procede a realizar actualización y públicación de sus instrumentos.
|  | 3.2 | Actualización del Índice de Información Reservada y Clasificada | Índice de Información Reservada y Clasificada Actualizado | Área de Gestión Documental | 2021-07-01 | 0 | Se esta a la espera de que el Archivo General actualice el modelo unico de registro de información. Una vez se surta este proceso la Gobernación del Magdalena procede a realizar actualización y públicación de sus instrumentos.
|  | 3.3 | Elaboración de Modelo de Requisitos para la gestión de documentos electrónicos | Modelo de Requisitos Elaborado | Área de Gestión Documental | 2021-12-01 | 0
4 | Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 2021-01-04 | Publicar la información solicitada por las dependencias, de acuerdo a las especificaciones (en tiempo y ubicación) en la página web, Link de Transparencia y Acceso a la Información Pública. | Publicar el 100% de las solicitudes en página web, link de transparencia | Oficina de comunicaciones | 2021-12-20
|  | 2021-02-04 | Verificar de manera permanente que la información bajo la responsabilidad de la dependencia publicada en el link de transparencia de la página web de la entidad, se encuentre completa, actualizada y sea consistente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Transparencia, dejando registro mensual de la verificación efectuada | Doce (12) Informes de revisión de la información publicada bajo la responsabilidad de la dependencia, en Página web y link de transparencia. | Todas las dependencias | 2021-12-20 | 27% | En el marco de los compromisos que hace referencia a el informe de PQRSD y Solicitudes, re remite mensualmente al Area Funcional de Sistemas, el respectivo archivo a fin de ser publicado en la página web, de manera actualizada

## COMPONENTE 5 SERVICIO AL CIUDAD
COMPONENTE 5: SERVICIO AL CIUDADANO
SUBCOMPONENTE |  | ACTIVIDADES |  | META DEL PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA DE EJECUCIÓN | AVANCE | OBSERVACION
1 | Estructura Administrativa y Dirección Estratégica | 2021-01-01 | Puesta en marcha la oficina de atención al ciudadano con el talento humano necesarios para la coordinación y atención, las condiciones y los insumos requeridos para desarrollar la labor y actividades relacionadas con la operación de la dependencia y el acceso de la población a los trámites y servicios de la entidad. | Oficina de Servicios al ciudadano operando | Despacho del Gobernador y Secretaría General | 2021-12-31 | 0% | Se presentó a la Seretaria General un documento con el DIAGNÓSTICO DE LA POLITICA DE SERVICIO AL CIUDADANO, EN EL MARCO DE LA AUTOEVALUACIÓN, se hace evidente que dentro de las acciones que se hace necesaria la intervención inmediata, figura la formalización de la operatividad de la dependencia de Servicio o relacionamiento al ciudadano acorde con los criterios establecidos en el artículo 17 de la Ley 2052 del 25 de agosto de 2020. estamos a espera de las directrices del direccionamiento estrategico de la Gobernación del Magdalena
2 | Fortalecimiento de Los Canales de Atención | 2021-01-02 | Implementación de instrumentos y herramientas para garantizar la accesibilidad a las páginas web. | Página web en funcionamiento ajustada a las exigencias de la NTC 5854 y la resolución 1519 de 2020 | Secretaría General /Sistemas Oficina de las TIC | 2021-12-31
|  | 2.2 | Socialización e Implementación de protocolos de servicio al ciudadano en todos los canales para garantizar la calidad y cordialidad en la atención al ciudadano. | Protocolos socializados e implementados en los puntos de atención | Secretaría General Gestión documental | 2021-12-31 | 10% | Se cuenta con la elaboración de las plantillas que se han diseñado para proceder con lo pertinente. Pero en aras de cumplir con los criterios establecidos desde la Ofcina Asesora de Comunicaciones, en lo que la la identidad visual se refiere, en articulación con capacitación y bienestar, estamos a espera de articular las agendas para impulsar los ajustes respectivos y asi poder proceder con la materialización de esta actividad.
3 | Talento Humano | 2021-01-03 | Promover espacios de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio al interior de Gobernación. | Acciones de fortalecimiento de la cultura de servicio al ciudadano realizadas virtuales y presenciales | Secretaría General /Oficina de Talento Humano / Capacitación y Bienestar | 2021-12-31 | 30% | En estos primeros meses de la vigencia 2021, se trabajo articuladamente con la Oficina Asesora de Comunicaciones el diseño de la estrategia de sensibilizacion, teniendo a la fecha el material grafico.
|  | 2021-02-03 | Incluir en el Plan Institucional de Capacitación temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano (cultura de servicio al ciudadano, fortalecimiento de competencias para el desarrollo de la labor de servicio, innovación en la administración púbica, ética y valores del servidor público, normatividad, competencias y habilidades personales, gestión del cambio, lenguaje claro, entre otros). | Plan Institucional de Capacitación con temáticas incluidas y capacitaciones desarrolladas | Secretaría General /Oficina de Talento Humano / Capacitación y Bienestar | 2021-12-31 | 100% | Quedo incluido en el Plan Institucional de Capacitación el tema de Servicio al ciudadano
|  | 2021-03-03 | Implementar jornadas de capacitación permanente en temas relacionados con el Servicio al Ciudadano e integridad en lo público | Capacitaciones permanentes implementadas. | Secretaría General /Oficina de Talento Humano / Capacitación y Bienestar | 2021-12-31 | 100 | Se realizaron taller teorico practico de la Politica de Servicio al Ciudadano y Plataforma SUIT, el día 11 de marzo. De igual forma se promociono el Tercer encuentro transversal de Servicio al Ciudadano remitiendo a las diferentes areas funcionales de la gobernacion la invitación del Departamento Administrativo de Funcion Pública.
|  | 2021-04-03 | Efectuar o actualizar la caracterización de los servidores públicos. | Caracterización de servidores públicos actualizada | Secretaría General /Oficina de Talento Humano / Capacitación y Bienestar | 2021-12-31 | 0
|  | 2021-05-03 | Incluir dentro de las jornadas de inducción y reinducción contenidos sobre la política institucional de servicio al ciudadano. | Jornadas de inducción y reinducción con contenidos de servicio al ciudadano desarrollados | Secretaría General /Oficina de Talento Humano / Capacitación y Bienestar | 2021-12-31 | 0
|  | 2021-06-03 | Promover y apropiar el código de integridad: Valores del Servicio Público como herramienta pedagógica para fortalecer la ética en lo público | Acciones de promoción realizadas | Secretaría General /Oficina de Talento Humano / Capacitación y Bienestar | 2021-12-31 | 100 | Se realizaron talleres de capacitación en: 1. Generalidades del PAAC, Integridad y Conflictos de Intereses los dias 13 y 14 de enero de 2021 - 2. Integridad y fundamentos del MIPG el dia 4 de febrero de 2021.
4 | Relacionamiento con el Ciudadano | 2021-01-04 | Contratar los servicios profesionales para realizar la Caracterización de los ciudadanos - usuarios - grupos de interés de la Gobernación del Magdalena | 1 documento de caracterización elaborado | Secretaría General | 2021-12-31 | 0% | No se han realizado avances relacionados con la actividad
|  | 2021-02-04 | Contratar los servicios profesionales para medir la percepción de los ciudadanos - usuarios - grupos de interés de la Gobernación del Magdalena, como insumo para la implementación de acciones de mejoras | 1 documento con la percepción de los ciudadanos y grupos de valor de la gobernación identificada | Secretaría General | 2021-12-31 | 0% | No se han realizado avances relacionados con la actividad
5 | Normativo y procedimental | 2021-01-05 | Elaboración periódica de informes de PQRSD para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios | informes elaborados con oportunidades de mejoras incluidos | Secretaría General | 2021-12-31 | 27% | Desde la Secretaría General, tomando como criterio los datos suministrados por parte de las áreas de Gestión Dcoumental (INFODOC), Sistemas (portal gov.co/territorial_Gobierno Digital) e historias Laborales (CETIL), se han elaborado los Informes de Gestión a las PQRSD y Solicitudes por parte de las diferentes dependencias de la Gobernación del Magdalena, pertenecientes a los meses de enero, febrero y el 1er Informe Trimestral 2021 que incluye el analisis del mes de marzo )
|  | 2021-02-05 | Diseño e Implementación del formato para recepción de peticiones interpuestas de manera verbal y telefónica | Formato elaborado e implementado | Secretaría General | 2021-12-31 | 50% | Ya se cuenta con una propuesta del formato, el que mediante correo de fecha 3 de diciembre de 2020, fue remitido al correo de transparencia@magdalena.gov.co, para ser puesto a consideración del comite institucional de Planeaci+on y Gestión.
|  | 2021-03-05 | Realización de campañas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos | 4 campañas informativas realizadas mediante el uso de herramientas institucionales de comunicación interna | Secretaría General | 2021-12-31 | 0% | Se viene trabajando con capacitación y comunicaciones, en los diseños del material que se publicará en el marco de la campaña

## COMPONENTE 6 INTEGRIDAD
COMPONENTE 6: INTEGRIDAD
SUBCOMPONENTE |  | ACTIVIDADES |  | META DEL PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA DE EJECUCIÓN | AVANCE | OBSERVACION
6 | INTEGRIDAD EN EL EJERCICIO PÚBLICO | 2021-01-06 | Realizar diez (10) actividades lúdicas, para generar apropiación del código de integridad | Diez (10) actividades lúdicas realizadas | Oficina De Talento Humano/ Área de capacitación, Bienestar Social y SST | Mensualmente | 10% | Se realizo una actividad ludica- pedagojica, el dia 30 de abril de 2021
|  | 2021-02-06 | Conformar un (1) equipo de Gestores de la integridad, para promover la cultura de integridad en los servidores públicos | Un (1) equipo Gestor de Integridad conformado | Oficina De Talento Humano/ Área de capacitación, Bienestar Social y SST | Anualmente |  | Pendiente
|  | 2021-03-06 | Realizar un (1) curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción | Un (1) curso de integridad realizado | Oficina De Talento Humano/ Área de capacitación, Bienestar Social y SST | Mensualmente | 100 | Se realizaron talleres de capacitación en: 1. Generalidades del PAAC, Integridad y Conflictos de Intereses los dias 13 y 14 de enero de 2021 - 2. Integridad y fundamentos del MIPG el dia 4 de febrero de 2021.

## COMPONENTE 7 CONFLICTO DE INTER
COMPONENTE 7: CONFLICTO DE INTERES
SUBCOMPONENTE |  | ACTIVIDADES |  | META DEL PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA DE EJECUCIÓN | AVANCE | OBSERVACION
1 | PLANEACIÓN | 2021-01-07 | Diseñar una (1) estrategia de Conflicto de Intereses | Estrategia diseñada, publicada y socializada | Oficina de Talento Humano | 2021-03-01
2 | PEDAGOGÍA | 2021-02-07 | Talleres de capacitación en temas de Conflicto de Intereses e integridad | Capacitación realizadas | Oficina de Talento Humano | Anualmente | 100 | Se realizo taller de capactición virtual, brindado por el Departamento Administrativo de la Función Pública
3 | SEGUIMIENTO | 2021-03-07 | Realizar Seguimiento y Monitoreo de la presentación de la Declaración de Conflicto de Intereses de Servidores Públicos y contratistas de la Gobernación del Magdalena | 100% de Servidores Públicos y contratistas con la Declaración de Bienes, Rentas y Conflictos de Intereses presentados | Oficina de Talento Humano- Oficina de Contratación | Anualmente | 100 | Se realiza seguimiento y monitoreo y se requiere a los contratistas de forma obligatoria el cumplimiento de la Ley

## COMPONENTE 8 PODER POPULAR
COMPONENTE 8: PODER POPULAR
| SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES |  | META DEL PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA DE EJECUCIÓN | AVANCE | OBSERVACION
1 | Participación Ciudadana | 2021-01-01 | Crear y poner en funcionamiento la (1) Escuela de Liderazgo político y social para la participación y el poder popular virtual y presencia | Escuela creada y en Funcionamiento. | Oficina de Participación Ciudadana | 2021-12-01
|  | 2021-02-01 | Diseñar e implementar (1) plan para promover los procesos de representación y participación de organizaciones sociales, poblaciones y sectoriales (Juntas Comunales, consejos de juventud, asociaciones campesinas, entre otros) | 1 plan implementado | Oficina de Participación Ciudadana | 2021-12-01
|  | 2021-03-01 | Crear y poner en funcionamiento (1) sistema departamental de participación y poder popular | 1 sistema creado | Oficina de Participación Ciudadana | 2021-12-01
|  | 2021-04-01 | Diseñar e implementar (1) estrategia de pedagogía, comunicación y participación para conmemorar los días de los derechos de los distintos grupos poblacionales. | Estrategia diseñada e implementada | Oficina de Participación Ciudadana | 2021-12-01