## PLAN MEJORAMIENTO - Ajustado
Entidad: |  | GOBERNACION DEL MAGDALENA | [6 empty] | NIT: | 800,103,920-6
Representante Legal: |  | ROSA COTES DE ZUÑIGA | [6 empty] | Fecha de iniciación: |  | Junio 1 de 2016
Responsable del proceso: |  | ALVARO MENDEZ NAVARRO | [6 empty] | Fecha de finalización: |  | diciembre 31 de 2019
Cargo: |  | SECRETARIO GENERAL
ITEM | PRESUNTO INCUMPLIMIENTO | No. DE ACCIÓN | OBJETIVOS | No. META | Descripción de las Tareas | EJECUCIÓN DE LAS TAREAS |  | PLAZO EN SEMANAS | PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS | PRODUCTOS | AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO | DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES | AREAS Y PERSONAS RESPONSABLES | FECHA CIERRE HALLAZGO | No. RADICADO | EVIDENCIAS
[6 empty] | INICIO | FINALIZACIÓN
1 | Comité Interno de Archivo.- La formulación del Decreto N° 548 de 2015 de creación del Comité Interno de Archivos presenta varias inconsistencias como que se involucran temas relacionados con el Consejo Departamental de Archivos | ACCIÓN No. 1 | Ajustar a la normatividad archivística vigente el Acto Administrativo de creación del Comité Interno de Archivo | 1 | Formulación y expedición de Decreto que modifica el Decreto 548 de 2015 | Junio 1-16 | Julio 1-16 | 4 | 100% | Decreto 276 de Junio 13 de 2016 | 100% | Expedición de Decreto 276 de 2016 que modifica el Decreto 548 de 2015 | Jefe de Archivo (Eduin Padilla), Oficina Juridica (Eduardo Rodríguez O.), Despacho Gobernadora (Rosa Cotes de Z.) | 2016-06-13 |  | Decreto 276 de Junio 13 de 2016
2 | Instancia Asesora en Materia Archivística: No se advierten actas de las sesiones que debió haber realizado el Comité Interno de Archivo | ACCIÓN No. 2 | Garantizar el funcionamiento del Comité Interno de Archivo a través de la realización de reuniones periódicas, conforme a la necesidad de la entidad. | 1 | Realización de Reuniones de Comité Interno de Archivo por lo menos una vez cada dos (2) meses | 2016-06-01 | 2019-12-31 | 186.8571 | 5% | Acta por cada una de las reuniones que se realicen | 5% | A la fecha se han realizado dos (2) Reuniones de Comité | Secretario General (Alvaro Mendez), Jefe de Archivo (Eduin Padilla) |  |  | Actas de Reuniones
3 | Tablas Retención Documental – TRD – Cuadros de Clasificación Documental: Tiene sus Tablas de Retención Documental y sus Cuadros de Clasificación Documental pero no ha realizado su publicación. | ACCIÓN No. 3 | Garantizar el acceso a las TRD y Cuadros de Clasificación publicándolos conforme a lo establecido por la Ley 1712 de 2014. | 1 | Solicitud de publicación ante Gobierno en Línea | 2016-06-01 | 2016-06-30 | 4.1429 | 100% | Remision de la solicitud a Gobierno en Linea realizada el 3 de junio de 2016 | 100% | Se hizo solicitud a Gobierno en Línea | Secretario General (Alvaro Mendez), Jefe Sistemas (Erick Ariza) | 2016-06-03 |  | Solicitud en la Web
|  |  |  | 3 | Publicación en el link de “Transparencia y acceso a información pública” | 2016-07-01 | 2016-07-30 | 4.1429 | 100% | Informacion publicada en el link correspondiente de la pagina de la Gobernacion |  | La publicación ya fue hecha | Funcionario Enlace de Gobierno En Linea | 2016-07-15 |  | Publicación
4 | Tablas Retención Documental – TRD.- Las TRD no han sido actualizadas conforme a los cambios en la estructura orgánica de la Gobernación | ACCIÓN No. 4 | Disponer de TRD actualizadas conforme a la nueva estructura orgánica de la Gobernación del Magdalena | 1 | Actualización de las TRD conforme a la nueva estructura orgánica de la Gobernación del Magdalena | 2016-08-15 | 2016-11-30 | 15.2857 | 100% | Formato(s) de TRD actualizadas de acuerdo a los cambios estructurales de la entidad | 50% | R/ las Tablas de retención documental fueron actualizadas a 31 de diciembre de 2016, sin embargo se solicita prorroga al AGN, para ser enviadas ya que se está a la espera de un rediseño de la planta de personal, que puede darse en los próximos días . | Secretaria General (Alvaro Mendez), Jefe de Archivo (Eduin Padilla)
[5 empty] | Presentacion de TRD actualizadas al AGN para su revision y Aprobación | 2016-11-30 | 2017-02-28 | 12.8571 |  | Oficio Remisorio dirigido al AGN solicitando el tramite de revision y posterior aprobacion |  | 2. Presentación de TRD actualizadas al AGN para su revisión y aprobaciónR/ No hay registro. | Secretaria General (Alvaro Mendez), Jefe de Archivo (Eduin Padilla)
5 | Tablas Retención Documental – TRD.- No se evidencia la aplicación de las TRD, por lo que el archivo carece de una organización, preservación y control, generando con ello la existencia de un fondo documental acumulado por la falta de adopción e implementación de los instrumentos archivísticos | ACCIÓN No. 5 | Facilitar los procesos de gestión documental a través de la aplicación de las TRD en cada una de las dependencias de la Gobernación del Magdalena | 1 | Capacitación técnica a los funcionarios por dependencia | 2016-10-10 | 2016-12-30 | 11.5714 | 80% |  | 40% | Listados de Asistencia de funcionarios capacitados1.Capacitación técnica a los funcionarios por dependencia R/Se realizaron las capacitaciones a las dependencias (ver fotos) | Secretaria General (Alvaro Mendez), Jefe de Archivo (Eduin Padilla), Jefe de Talento Humano (Lina Noriega)
|  |  |  | 2 | Seguimiento y control a la aplicación de las TRD | 2017-03-01 | 2019-12-31 | 147.8571 |  |  |  | No hay registros | Jefe de Archivo (Eduin Padilla)
6 | Programa de Gestión Documental – PGD-. La Entidad no ha elaborado y adoptado el Programa de Gestión Documental. | ACCIÓN No. 6 | Garantizar que la Gobernación del Magdalena disponga de un Programa de Gestión Documental adoptado mediante acto administrativo. | 1 | Formulación, elaboración, Aprobacion y adopcion del PGD | 2016-08-15 | 2016-12-30 | 19.5714 | 80% |  | 40% | Se Elaboró el diagnostico de los archivos de la entidad, Se elaboró el PGD, y el Plan Institucional de Archivos (PINAR). | Secretaria General (Alvaro Mendez), Jefe de Archivo (Eduin Padilla), Consejo Departamental de Archivo.
|  |  |  | 3 | Seguimiento y control a la aplicación del PGD | 2016-12-30 | 2019-12-31 | 156.5714 | No hay registros | No hay registro |  |  | Jefe de Archivo (Eduin Padilla) y Comite Interno de Archivo
7 | Inventario Único Documental - FUID. La Entidad no cuenta con inventarios documentales de los documentos producidos en los archivos de gestión y el depósito de archivo. | ACCIÓN No. 7 | Asegurar el control de los documentos producidos por la Gobernación del Magdalena a través de la implementación del FUID | 1 | Capacitación técnica a los funcionarios por dependencia | 2016-11-01 | 2017-08-30 | 43.1429 | 10% | Listados de Asistencia de funcionarios capacitados | 6.667% | Se inició el proceso de capacitaciones durante el último trimestre de 2016 | Secretaria General (Alvaro Mendez), Jefe de Archivo (Eduin Padilla), Jefe de Talento Humano (Lina Noriega)
[5 empty] | Elaboración de Inventarios Documentales | 2016-08-15 | 2017-12-31 | 71.8571 | 10% | 242 mts linealies de documentos inventariado |  | Muy a pesar de que las entidades se encuentran programadas para ejecutarse hasta el mes de Diciembre de 2017, el año pasado se priorizaron 242 metros lineales de documentos que corresponden a la Secretaria de Educación (Nominas), iniciando con ello el proceso de inventario. (Ver fotos). | Jefe de Archivo (Eduin Padilla)
[5 empty] | Seguimiento y control | 2016-08-15 | 2019-12-31 | 176.1429 | 0% |  |  | No hay registros | Jefe de Archivo (Eduin Padilla) y Comite Interno de Archivo
8 | Unidad de Correspondencia: La Entidad no contempla todos los requerimientos y procedimientos de conformidad con la norma. | ACCIÓN No. 8 | Garantizar el control administrativo de los documentos a través de la Implementación de una Ventanilla Única que con ayudas tecnologicas concentre la recepción de correspondencia de toda la entidad . | 1 | Montaje e implementación de software y hardware para Ventanilla Única | 2016-10-01 | 2016-12-31 | 13 | 20% | Acta de entrega y recibido de equipos de computo, informe de instalacion e implementacion del software. | 10% | Se realizó contrato No 929 de 2016 para realizar: montaje e implementación de la ventanilla única durante el mes de octubre de 2016, a partir del 23 de noviembre de 2016, la Gobernación del Magdalena, cuenta con la ventanilla única de correspondencia, disponiendo de un software para la radicación de los documentos que se ingresan en la entidad (ver fotos), y las que se generan en cada una de las dependencias, se capacitó el personal del área de ventanilla única y a los demás funcionarios en el manejo de INFODOC. | Secretaria General (Alvaro Mendez), Jefe de Sistemas (Erick Ariza), Jefe de Archivo (Eduin Padilla)
[5 empty] | Capacitación técnica a los funcionarios del area de correspondencia y a los funcionarios de las dependencias | 2016-11-01 | 2016-12-31 | 8.5714 | 10% | Listados de Asistencia de funcionarios capacitados |  | , se capacitó el personal del área de ventanilla única y a los demás funcionarios en el manejo de INFODOC. | Secretaria General (Alvaro Mendez), Jefe de Archivo (Eduin Padilla), Jefe de Talento Humano (Lina Noriega)
[5 empty] | Acompañamiento técnico | 2016-09-01 | 2019-12-31 | 173.7143 |  | Informe de asistencia tecnica a los funcionarios del area de correspondencia |  | No hay registros | Secretaria Genereal (Alvaro Mendez), Jefe de Sistemas (Erick Ariza), Jefe de Archivo (Eduin Padilla)
9 | Conformación de los Archivos Públicos.- La entidad no ha elaborado las Tablas de Valoración Documental, para la organización del fondo documental acumulado. | ACCION No. 9 | Garantizar que la Gobernación del Magdalena disponga de las TVD adoptadas y en aplicación. | 1 | Elaboración de las TVD | 2017-02-20 | 2017-08-30 | 27.2857 |  | Formato(s) de TVD de acuerdo a la normativiad del AGN por periodos estructurales | 0% | La entidad a la fecha no cuenta con las tablas de valoración documental | Jefe de Archivo (Eduin Padilla) y Comite Interno de Archivo
[5 empty] | Presentacion de TVD al AGN para su revision y Aprobación | 2017-09-10 | 2017-12-31 | 16 |  | Oficio Remisorio dirigido al AGN solicitando el tramite de revision y posterior aprobacion |  | No hay registros | Jede de Archivo (Eduin Padilla), Comite Interno de Archivo, Despacho Gobernadora (Rosa Cotes de Z.)
[5 empty] | Aplicación de las TVD | 2017-09-10 | 2019-10-31 | 111.5714 |  | Organizacion de Fondos Acumulados. |  | No hay registros | Despacho Gobernadora (Rosa Cote de Z.), Secretaria General (Alvaro Mendez), Jefe de Archivo (Eduin Padilla), Comite de Archivo
10 | Organización de los Archivos de gestión.- La Entidad no está aplicando los criterios de organización de los archivos de gestión, según la normatividad relacionada: ordenación, foliación, hoja de control, control de préstamo de documentos, numeración de actos administrativos e integridad física de los documentos. | ACCION No.10 | Garantizar el acatamiento de los criterios establecidos para la organización, conservación y custodia de los documentos que conforman los archivos de gestión. | 1 | Capacitación e Intervencion de los archivos de gestion por dependencias con las aplicacion de las TRD | 2017-03-01 | 2019-10-31 | 139.1429 |  | Organzacion de los archivos de gestion por dependencias | 0% | No hay registros | Jefe de Archivo (Eduin Padilla) y Comité Interno de Archivo
[5 empty] | Seguimiento y control | 2017-03-01 | 2019-10-31 | 139.1429 |  | Informes periodicos de seguimiento y control por dependencias |  | No hay registros | Jefe de Archivo (Eduin Padilla) y Comité Interno de Archivo
11 | Organización de Historias Laborales.- Falta organización y control de la Serie Documental Historias Laborales, tanto activas como inactivas, considerando la importancia y el acceso reservado que deben tener estos expedientes | ACCION No.11 | Asegurar la confiabilidad de los expedientes de Historias laborales, garantizando el facil acceso a las consultas |  | Organizacion de la Serie Historias Laborales con la aplicacion de las TRD y la normatividad del AGN | 2017-03-01 | 2017-11-30 | 39.1429 | 10% | Organizacion de Historias laborales de funcionarios activos e inactivos de la entidad | 10% | Se adelantó esta tarea ya que se empezó a organizar el archivo de historias laborales, donde se intervinieron ochocientos expedientes entre funcionarios activos e inactivos. | Jefe de Archivo (Eduin Padilla) y Comité Interno de Archivo
[5 empty] | Capacitación técnica a los funcionarios de la Oficina de Talento Humano | 2017-09-15 | 2017-10-31 | 6.5714 |  | Listados de Asistencia de funcionarios capacitados |  | No hay registros | Secretaria General (Alvaro Mendez), Jefe de Archivo (Eduin Padilla), Jefe de Talento Humano (Lina Noriega)
[5 empty] | Seguimiento y control | 2017-03-01 | 2019-11-30 | 143.4286 |  | Informes periodicos de seguimiento y control |  | No hay registros | Jefe de Archivo (Eduin Padilla), Jefe de Talento Humano (Lina Noriega) y Comité Interno de Archivo
12 | Sistema Integrado de Conservación – SIC.- La entidad no cuenta con un SIC para la preservación de los documentos de archivo desde de su producción hasta su disposición final. | ACCION No.12 | implementar un Sistema integrado de Conservación en cada una de las fases del ciclo vital de los documentos que produce y recibe la Gobernación del Magdalena | 1 | Acondicionamiento tecnico del archivo central de la entidad aplicando el acuerdo 08 del 2014 del AGN y mantenimiento de instalaciones para la conservacion de los documentos | 2016-09-01 | 2019-12-31 | 173.7143 | 10% | Sistema integrado de Conservacion - SIC, implementado de acuerdo a la normatividad del AGN | 10% | La entidad no cuenta con un programa de conservación de archivos a la fecha, sin embargo ya se cuenta con una bodega de archivo que tiene las especificaciones técnicas que exige la norma. | Secretaria General (Alvaro Mendez), Jefe de Archivo (Eduin Padilla) y Comite Interno de Archivo
AVANCE DEL PLAN DE CUMPLIMIENTO (ACCIONES) |  |  |  | Acción 1 | 100%
|  |  |  | Acción 2 | 5%
|  |  |  | Acción 3 | 100%
|  |  |  | Acción 4 | 50%
|  |  |  | Acción 5 | 40%
|  |  |  | Acción 6 | 40%
|  |  |  | Accion 7 | 6.667%
|  |  |  | Acción 8 | 10%
|  |  |  | Acción 9 | 0%
|  |  |  | Acción 10 | 10%
|  |  |  | Acción 11 | 0%
|  |  |  | Acción 12 | 0%
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  |  |  | 19.04% | sobre 100%
APROBADO POR:
EJECUTADO POR:
CIUDAD Y FECHA: |  |  |  | Versión:
Formulas:
PLAZO EN SEMANAS = DATEDIF([EJECUCIÓN DE LAS TAREAS],H9,"d")/7
Note on A6: Número consecutivo asignado a cada hallazgo
Note on B6: Título de los hallazgos archivístios
Note on C6: Cada una de las actividades propuestas
Note on D6: Se registrá el item determinado para cada acción el cual corresponde a las actividades propuestas
Note on F6: La descripción d elas metas que se pretender realizar para alcanzar el objetivo
Note on I6: Casilla con fórmula, el cual resulta del total de semanas ejecutadas del proyecto
Note on J6: Casilla con formula, refleja el avance para cada una de las metas
Note on K6: Casilla con formula, refleja el avance para cada una de las metas
Note on L6: Casilla con formula automática, la cual registra el porcentaje de avance del objetivo
Note on M6: Registrar los avances ejecutados a la fecha.
Note on N6: El nombre de las Áreas y personas responsables para el cumplimiento de cada objetivo
Note on O6: Fecha en que se cierra completamente el hallazgo
Note on P6: Número de radicado con el cual la entidad realiza el cierre del hallazgo
Note on Q6: Se registra la información relatica a los soportes que evidencian el cierre del hallazgo (fotos, videos, documentos, etc.)
Note on G7: Fecha de inicio de actividades para alcalzar la meta
Note on H7: Fecha en que se culmina la meta
Note on C10: El número de acciones pueden variar
Note on L10: El número de metas puede variar. Si necesitan más campos, insertar las filas

## SEGUIMIENTO (hidden)
Periodo de Evaluación: ___________________ | [5 empty] | Informe No: ____________
Revisado el Plan de Mejoramiento Archivístico remitido por la Entidad, el Grupo de Inspección y Vigilancia, hace las siguientes observaciones:
ITEM | DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS | % DE AVANCE DE LAS TAREAS | CUMPLIMIENTO DEL HALLAZGO | OBSERVACIONES
1 | #REF! | 0% | #DIV/0!
| #REF! | 0%
| #REF! | 0%
| #REF! | 0%
| #REF! | 0%
2 | #REF! | 0% | #DIV/0!
| #REF! | 0%
| #REF! | 0%
| #REF! | 0%
| #REF! | 0%
3 | #REF! | 0% | #DIV/0!
| #REF! | 0%
| #REF! | 0%
| #REF! | 0%
| #REF! | 0%
4 | #REF! | 0% | #DIV/0!
| #REF! | 0%
| #REF! | 0%
| #REF! | 0%
| #REF! | 0%
5 | #REF! | 0% | #DIV/0!
| #REF! | 0%
| #REF! | 0%
| #REF! | 0%
| #REF! | 0%
Por tanto el porcentaje real de avance de la entidad en su PMA es de |  |  |  |  | #DIV/0!
Por favor remitir el estado de avance al Plan de Mejoramiento Archivístico teniendo en cuenta las observaciones realizadas y con los soportes pertinentes, para el próximo xxxxxxxxx | [7 empty] | 0
0
0
| _________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________ | 0
Elaboró: | [6 empty] | Revisó: | 0
Cargo | [6 empty] | Cargo | 0
Note on C5: así no se especifique tarea en la fila dejar el "0%"