## Hoja1
Dependencia: |  | OFICINA ASESORA JURIDICA |  |  |  | Elaborado por: |  | MARIA LUISA MENDEZ ABRIL
Secretario/Jefe/Gerente/Director: |  | EDUARDO RODRIGUEZ OROZCO |  |  |  | Fecha diligenciamiento: |  | 2018-01-26
Proyecto/Acción o Programa | Posición FUT POAI 2018 | Producto a obtener | Población beneficiaria |  | Localización del Proyecto/Acción o Programa |  | Actividades |  | Plazo | Responsable | Costo Total | Fuentes de Financiación
|  |  | Tipo de Población | Cantidad esperada | Municipio | Localidad
Diseño e implementación de Herramientas Teconologicas para la Gestión Prejudicial y Judicial del Departamento del Magdalena |  | Creación del software para la manejo de la información de la gestión judicial del Deparamento del Magdalena | General |  | Todos | No aplica | 1 | Elaboración de Estudios Previos, Formulación del Proyecto para creación del Software e inscripción de en el Banco de Proyecto. | 2018-06-30 | Jefe OAJ y Profesional Universitario OAJ | 205000000 | Ingresos Corrientes de Libre Destinación Departamento
[7 empty] | 2 | Digitalización de expedientes judiciales donde intervenga el Departamento del Magdalena como parte procesal. | 2018-11-30 | Jefe Oficina Jurídica y personal a contratar para la labor
[7 empty] | 3 | Contratación empresa que diseñará e implementará software de gestión judicial | 2019-03-31 | Jefe Oficina Jurídica y personal a contratar para la labor
[7 empty] | 4 | Entrega de requerimientos de la Oficina Asesora Jurídica a empresa contratista | 2019-04-15 | Jefe OAJ y Profesional Universitario OAJ
[7 empty] | 5 | Entrega de software de la empresa contratista a la Oficina Asesora Jurídica | 2019-07-30 | Empresa contratista y Jefe OAJ
[7 empty] | 6 | Sistematización y cargue de la información para la conformación de la base de datos necesarios para la implementación del software de procesos judiciales. | 2019-09-30 | Empresa contratista y Jefe OAJ
[7 empty] | 7 | Implementación de la plataforma para el manejo de procesos judiciales | 2019-12-30 | Empresa contratista y Jefe OAJ
Diseño e Implementación de la Guía para el Cumplimiento y Pago de Sentencias Judiciales |  | Elaboración de documento que oriente el cumplimiento de Sentencias Judiciales | General |  | Todos | No aplica | 1 | Obtener relación de ordenes de pago de cumplimiento de sentencias judiciales vigencias 2016 y 2017 | 2018-04-30 | Jefe OAJ y Profesional Universitario OAJ | 30000000 | Ingresos Corrientes de Libre Destinación Departamento
[7 empty] | 2 | Socialización anteproyecto de protocolo de cumplimiento de sentencia judicial elaborado en el año 2017 a la Oficina Asesora Control Interno, Oficina Asesora de Planeación, Secretaría de Hacienda, Oficina Asesora Jurídica y Comité de Conciliación Defensa Judicial. | 2018-05-30 | Jefe OAJ y Profesional Universitario OAJ
[7 empty] | 3 | Diagnóstico del procedimiento actual para el cumplimiento de sentencias judiciales | 2018-09-30 | Jefe OAJ y Profesional Universitario OAJ
[7 empty] | 4 | Elaboración de documento Guia de Cumplimiento de Sentencias Judiciales | 2019-04-30 | Jefe OAJ y Profesional Universitario OAJ
[7 empty] | 5 | Presentación de documento a Comité de Conciliación y Defensa Judicial, Oficina de Control Interno, Oficina Asesora de Planeación, Secretaría de Hacienda y Oficinas responsables del procedimiento. | 2019-06-30 | Jefe OAJ y Profesional Universitario OAJ
[7 empty] | 6 | Ajustes al Manual de Procesos y Procedimientos para cumplimiento de sentencias judiciales | 2019-07-30 | Jefe OAJ y Jefe OCI
[7 empty] | 7 | Implementación de la Guía para Cumplimiento de Sentencias Judiciales | 2019-11-30 | Jefe OAJ y Dependencias Responsables de la sustanciación de actuaciones administrativas
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
235000000
Firma Jefe Responsable
|  |  | General |  | Departamento | [6 empty] | Ingresos Corrientes de Libre Destinación Departamento
|  |  | Primera Infancia |  | Todos | [6 empty] | Sistema General de Participaciones
|  |  | Infancia |  | Santa Marta | [6 empty] | Sistema General de Regalías
|  |  | Adolescencia |  | Algarrobo | [6 empty] | Rentas Cedidas Salud
|  |  | Juventud |  | Aracataca | [6 empty] | Impuesto Consumo telefonía móvil
|  |  | Mujer |  | Ariguaní | [6 empty] | Rentas otros sectores
|  |  | Víctimas |  | Cerro de San Antonio | [6 empty] | Recursos propios Salud
|  |  | Reinsertados |  | Chivolo | [6 empty] | Valorización
|  |  | Adultos mayores |  | Ciénaga | [6 empty] | Fotomultas
|  |  | En discapacidad |  | Concordia | [6 empty] | Concesión vial
|  |  | Indígenas |  | El Banco | [6 empty] | FONSET
|  |  | Afrodescendientes |  | El Piñon | [6 empty] | Transferencias nacionales Salud
|  |  | ROM |  | El Retén | [6 empty] | Estampillas
|  |  | LGBTI |  | Fundación | [6 empty] | Sobretasa ACPM
|  |  | Campesinos |  | Guamal | [6 empty] | Cofinanciación Nacional
|  |  | Otros productores |  | Nueva Granada | [6 empty] | Cofinanciación Municipal
|  |  | Resto de adultos |  | Pedraza | [6 empty] | Otros
Pijiño del Carmen
Pivijay
Plato
Puebloviejo
Remolino
Sabanas de San Angel
Salamina
San Sebastián de Buenavista
San Zenón
Santa Ana
Santa Bárbara de Pinto
Sitionuevo
Tenerife
Zapayán
Zona Bananera
Note on A4: OAP: Indique el título o nombre exacto del proyecto, acción o programa
Note on C4: OAP: Describa brevemente el bien o servicio que el proyecto, acción o programa va agenerar durante o al término de su ejecución
Note on H4: OAP: Escriba en cada celda (no más de siete), cada actividad con la cual se podrá cumplir el proyecto, acción o programa. De su cumplimiento, se calculará el índice de Avance de Gestión del Proyecto, Acción o Programa
Note on J4: OAP: Escriba al frente de cada actividad, la fecha plazo en la que esta deba cumplirse. Solo escriba el día y el mes, la celda ya tiene formato, no lo cambie
Note on K4: OAP: Indique quién es el funcionario responsable de adelantar la respectiva actividad (nombre y cargo)
Note on L4: OAP: Escriba la cifra (sin puntos, signos ni comas) exacta o estimada del valor total del proyecto, acción o programa. Si es aproximada, una vez se tenga el dato exacto, debe ser actualizada y remitido nuevamente a la OAP. No cambie el formato de la celda
Note on M4: OAP: De la lista desplegable, seleccione tantas fuentes de financiación sean las que financien el total del proyecto, acción o programa
Note on D5: OAP: Seleccione de la lista desplegable el o los tipos de población a beneficiar con el proyecto, acción o programa. Si hay varios tipos de población, seleccione en cuantas filas sean necesarios
Note on E5: OAP: Indique la cifra sin puntos, ni comas ni signos de la cantidad de personas a beneficiar en cada tipo de población con el proyecto, acción o programa
Note on F5: OAP: Seleccione de la lista desplegable el municipio donde se ejecutará el proyecto, acción o programa. Si es en todos, seleccione Todos. Si son algunos, en cada fila seleccione cada uno de ellos ; si las filas no son suficientes, inserte más filas. Si el proyecto, acción o programa es para la Administración Departamental, seleccione Departamento
Note on G5: OAP: Indique el barrio o asentamiento dentro del municipio donde se ejecutará específicamente el proyecto, acción o programa, si aplica. Si la ejecuión no identifica localidad específica, escriba No aplica