## Hoja1
Dependencia: |  | OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES |  |  |  | Elaborado por: |  | JUAN CARLOS CONTRERAS
Secretario/Jefe/Gerente/Director: |  | DADDY GUTIERREZ DE HERAZO |  |  |  | Fecha diligenciamiento: |  | 26 DE ENERO DE 2018
Proyecto/Acción o Programa | Posición FUT POAI 2018 | Producto a obtener | Población beneficiaria |  | Localización del Proyecto/Acción o Programa |  | Actividades |  | Plazo | Responsable | Costo Total | Fuentes de Financiación
|  |  | Tipo de Población | Cantidad esperada | Municipio | Localidad
Fortalecimiento del Comité Intersectorial Departamental de Pólvora para la Vigilancia y Control del 2018 |  | Reducción de personas lesionadas por el uso y manipulación de polvora en fiestas patronales y/o actividades | General |  | Todos | No aplica | 1 | Envio de circulares y/o recomendaciones para controlar el uso y manipulación de polvora en los distintos muncipios del departamento del Magdalena | 2018-12-31 | Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres
|  |  | General |  | Departamento | No aplica | 2 | Convocatoria Comité Intersectorial Departamental de Pólvora para la Vigilancia y Control. | 2018-01-05 | Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres
|  |  | General |  | Departamento | No aplica | 3 | Convocatoria Comité Intersectorial Departamental de Pólvora para la Vigilancia y Control. (cierre de vigilancia intensificada) | 2018-01-17 | Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres
4
5
6
7
Actualización del Plan Departamenta de Gestión del Riesgo del Magdalena (PDGRD) |  | Plan Departamental de Gestión del Riesgo del Magdalena 2018 | General | 1298000691 | Todos | No aplica | 1 | Circulares u oficios para solicitud de PMGRD y EREs del departamento. | 2018-12-31 | Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres
[6 empty] | No aplica | 2 | Reiteración de envio de información necesaria para la actualización del PDGRD via telefonica y/o visitas tecnicas. | 2018-12-31 | Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres
|  |  | General |  | Todos | No aplica | 3 | Recopilación de los Planes Distritales y/o Municipales de Gestión del Riesgo de Desastre enviadas al correo institucional y/o medio físico | 2018-12-31 | Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres
|  |  | General |  | Todos | No aplica | 4 | Realización del Taller No.3 para la estructuración del Componente Programático (programas, proyectos, metas) por parte del funcionario Reinel Lobo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). | 2018-03-30 | Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres
|  |  | General |  | Departamento | No aplica | 5 | convocar al Consejo Departamental de Gestión del Riesgo (CDGRD) e invitados para estipular actores y responsabilidades en la actualización del PDGRD | 2018-12-31 | Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres
|  |  | General |  | Departamento |  | 6 | Socialización del PDGRD 2018 ante el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo (CDGRD) | 2018-12-31 | Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres
|  |  | General |  | Todos | No aplica | 7 | Decreto de Adopción del PMGRD 2018, firmado y aprobado por la Gobernador (a) del Magdalena. | 2018-12-31 | Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres
Acompañamiento a los municipios para que integren en la planificación del desarrollo local, acciones estratégicas y prioritarias en materia de gestión del riesgo desastres, especialmente, a través de los planes de ordenamiento territorial, de desarrollo municipal y demás instrumentos de gestión pública (Art 14); teniendo en cuenta los planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas (POMCAS). |  | Documentos de soporte sobre las reuniones y/o actualizaciones de los Planes de Ordenamiento Terrritorial y las actividades realizadas por los municipios en materia de gestión del riesgo. | General |  | Todos | No aplica | 1 | Solicitar a la UNGRD los lineamientos para integrar en los instrumentos de planificación local las acciones estrátegicas y prioritarias en materia de gestión del riesgo de desastres; asi mismo, si cuentan con documentos base para el apoyo a los municipios. |  | Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres
|  |  | General |  | Todos | No aplica | 2 | Realizar con el insumo otorgado por la UNGRD, el flujograma paso a paso para integrar a los planes de ordenamiento territorial, los planes básicos de ordenamiento territorial y los esquemas de ordenamiento las acciones estrátegicas y prioritarias en materia de gestión del riesgo de desastres |  | Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres
|  |  | General |  | Todos | No aplica | 3 | Enviar a los municipios una circular con la información estructurad por la OAGRD |  | Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres
|  |  | General |  | Todos | No aplica | 4 | Realizar cronogramas de asistencias a los municipios |  | Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres
5
6
7
Apoyar a los municipios en la actualización de los planes de gestión del riesgo y desastres municipales (Art. 37) por subregiones |  | Planes Municipales y/o Distritales de Gestión del Riesgo de Desastres Actualizados | General |  | Todos | No aplica | 1 | Elaboración de circular solicitando el cumplimiento a los municipios del departamento del articulo 37 de la ley 1523 del 2012 | 2018-12-31 | Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres
|  |  | General |  | Todos | No aplica | 2 | Envio de la circulares a los municipios |  | Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres
|  |  | General |  | Todos | No aplica | 3 | asistencia técnica respectiva en la subregión del Departamento |  | Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres
4
5
6
7
Diseñar el Plan De Acción Departamental Para La Operación De Maquinaria Pesada Y Vehículos Nuevos Destinada A La Atención De Emergencias, Puntos Críticos Y Mantenimientos Preventivos De La Red Vial |  | Plan de Acción Departamental 2018 del Banco de Maquinaria del Magdalena, acta de compromisos con los alcaldes que soliciten maquinaria amarilla | General |  | Todos | No aplica | 1 | Antecedes sobre situaciones de emergencia presentadas en los distintos municipios del Magdalena |  | Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres
|  |  | General |  | Departamento | No aplica | 2 | Envio a la alcaldia de los compromisos que se derivan del prestamo de la maquinaria para los trabajos |  | Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres
|  |  | General |  | Todos | No aplica | 3 | Obras de mitigación y arreglo de vias terciarias en los municipios |  | Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres
|  |  | General |  | Todos | no aplica | 4 | Suministro de agua Potable con los carrotanques en la población para temporadas de sequía |  | Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres
|  |  | General |  | Todos | No aplica | 5 | Limpieza del sistema de alcantarillado por una emergencia presentada por el rebosamiento de manjoles |  | Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres
|  |  | General |  | Todos | No aplica | 6 | Limpieza y remoción de materiales arrastrados de los cerros por delizamientos en temporada de lluvias |  | Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres
7
Implementación de la red de telecomunicaciones para prevención y atención de desastres en el Departamento del Magdalena |  | Funcionamiento de la Red de Telecomunicaciones para prevención y atención de desastres en el Departamento del Magdalena | General |  | Departamento | Por Subregiones del Departamento | 1 | Veinticuatro (24) Talleres de Telecomunicaciones para los municipios del departamento del Magdalena. | 2018-05-30 | Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres y Cruz Roja Seccional Magdalena | 400597347
|  |  | General |  | Departamento | No aplica | 2 | Veintidos (22) montaje de equipos en diferentes muncipios del departamento | 2018-05-30 | Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres y Cruz Roja Seccional Magdalena
|  |  | General |  | Todos | Santa Marta | 3 | un (1) taller con organismos de socorros | 2018-05-30 | Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres y Cruz Roja Seccional Magdalena |  | Otros
|  |  | General |  | El Banco | Cerro Cabrito | 4 | Instalación Repetidor parte Sur del departamento del municipio de El Banco - Magdalena en el Cerro Cabrito | 2018-05-30 | Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres y Cruz Roja Seccional Magdalena
5
6
7
Gestión ante la UNGRD de sacos de polipropileno para disminuir las condiciones de riesgo existentes en los municipios afectados durante la primera temporada de lluvias de 2017 |  | Mitigar el riesgo por inundación en los municipios que presenten afectación en las Temporada de Lluvia 2018 | General |  | Todos | No aplica | 1 | Envio de Circularles para la Preparación y Alistamiendo para Temporadas de Lluvia 2018 | 2018-12-31 | Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres
|  |  | General |  | Departamento | No aplica | 2 | Recibir las solicitudes de sacos de polipropileno por parte de los municipios | 2018-12-31 | Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres
|  |  | General |  | Departamento | No aplica | 3 | Realizar oficio de requerimiento a la UNGRD | 2018-12-31 | Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres
|  |  | General |  | Departamento | No aplica | 4 | Realizar la entrega a los municipios y solicitar evidencia de su utilización con registro fotografico y descripción de las intervenciones correctivas realizadas | 2018-12-31 | Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres
5
6
7
Articulación de actividades de la primera temporada seca 2017 con el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres |  | Planes de contingencia para Temporada Seca y Temporada de Lluvia, Protocolo para incendios forestales | General |  | Todos | No aplica | 1 | Envio a los municipios del departamento del Magdalena los lineamientos tecnicos señalados por la UNGRD para la elaboración de los Planes de contigencias. | 2018-01-30 | Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres
|  |  | General |  | Todos | No aplica | 2 | Envio de Circular No. 2018- 003 de 15 de enero de 2018. Preparación y Alistamiento para la PrimeraTemporada Seca 2018. Solictud de Planes de Contingencia | 2018-01-20 | Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres
|  |  | General |  | Departamento | No aplica | 3 | Coordinar la entrega a los municipios afectados por la sequía, el suministro de agua potable (sobre solitud por el Alcalde municipal ) | 31-jun-2018 | Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres
|  |  | General |  | Todos | No aplica | 4 | Envio de Protocolo de Incendios Forestales para responder y solicitar ayudas para el manejo del desastre. | 2018-01-31 | Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres
[5 empty] | Departamento | No aplica | 5 | Disposición de tres (3) Carros Tanques por parte de la Oficina de Gestión del Riesgo para mitigar el impacto de la sequía en los municipios afectados. | 2018-01-31 | Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres
6
7
Atención y Manejo de las Emergencias presentadas en los distintos municipios del departamento del Magdalena |  | Mitigación, reducción y manejo de los desastres. | General |  | Todos | No aplica | 1 | coordinación con las intituciones municipales para la capacitación de la población vulnerable de los municipios | 2018-12-31 | Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres
|  |  | General |  | Departamento | No aplica | 2 | Disposicion de maquinaria amarilla por parte de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres del Magdalena | 2018-12-31 | Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres
|  |  | General |  | Departamento | No aplica | 3 | Solicitud de maquinaria amarilla ante la UNGRD para el manejo de las emergencia en caso se der necesaria. | 2018-12-31 | Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres
4
5
6
7
Fortalecimiento de la capacidad para la respuesta a emergencias en el departamento del Magdalena |  | Implementación de la Estrategia de Respuesta a Emergencia (EREs) Distritales y/o Municipales actualizadas | General |  | Todos | No aplica | 1 | Realizar taller de Estrategia de Respuesta a Emergencia el apoyo de la UNGRD para los nueve (9) municipios faltantes del Departamento | 2018-12-31 | Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres
|  |  | General |  | Departamento | No aplica | 2 | Solicitar a la UNGRD la asistencia técnica de la funcionaria Shirly Gonzalez para el apoyo en la realización del Taller de la EREs en los municipios del departamento del Magdalena. | 2018-12-31 | Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres
|  |  | General |  | Todos | No aplica | 3 | Socializar el protocolo de respuesta ante un Tsunami con el apoyo de la UNGRD a los CDGRD y CMGRD | 2018-12-31 | Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres
4
5
6
7
Capcitación a los Alcaldes y/o Secretarios de los municipios del Magdalena sobre la creación de los Fondos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres y Decretos de Calidad Pública ante emergencias. |  | Acuerdos de creación de los Fondo Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres del departamento del Magdalena y Decretos de Calamidad Pública acordes con la emergencia presentada. | General |  | Departamento | No aplica | 1 | Solcitar ante la UNGRD el apoyo y asistencia técnica para capacitar a los municipios del departamento del Magdalena para la creación de un Fondo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres (FMGRD) y Declatarios de Calamidad Pública. | 2018-12-31 | Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres
|  |  | General |  | Todos | No aplica | 2 | Programar la realización de Capacitaciones para la creación del FMGRD. | 2018-12-31 | Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres
|  |  | General |  | Todos | No aplica | 3 | Recepción de los Acuerdos de creación de los FMGRD | 2018-12-31 | Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres
[5 empty] | Departamento | No aplica | 4 | Programar la realización de Capacitaciones para Decretos de Calamidad Pública. | 2018-12-31 | Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres
|  |  | General |  | Todos | No aplica | 5 | Recopilación de los documentos de soportes para declaratoria de calamidad pública en los municipios (EDAN, cesos, RUD, PAE, actas, decreto de calamidad) | 2018-12-31 | Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres
6
7
Optimizar la coordinación de la respuesta a emergencias mediante la implementación de salas de crisis con la dotación de equipos y el acompañamiento técnico necesario |  | Adecuación de la sala de crisis del departamento del Magdalena con equipos tecnologicos avanzado | General |  | Departamento | No aplica | 1 | Arreglos y adecuación del espacio seleccionado por la gobernación para la instalación de la sala de crisis | 2018-12-31 | Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres y UNGRD
|  |  | General |  | Departamento | No aplica | 2 | Gestión ante la UNGRD de la Dotación de la sala de crisis | 2018-12-31 | Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres y UNGRD
3
4
5
6
7
Implementación de acciones de intervención de la cuenca media y baja del río Fundación, área de influencia de la Ciénaga Grande de Santa Marta, como medida de adaptación al cambio climático en el Departamento del Magdalena. |  | Reducir las situaciones de riesgo de desastre en las comunidades que habitan la cuenca del río fundación. | General |  | Departamento | Fundación, aracataca y El Retén | 1 | Dragado de 21 kilómetros del río Fundación comprendidos entre las coordenadas latitud 10°31'40.36"N; longitud 74°11'57.76"O y latitud 10°37'4.20"N; 74°17'34.91"O | 2018-09-30 | Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres y UNGRD | 23154369375 | Otros
|  |  | General |  | Fundación | Fundación, aracataca y El Retén | 2 | Implementación de un sistema de monitoreo con estaciones hidrometeorológicas | 2018-09-30 | Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres y UNGRD |  | Sistema General de Regalías
|  |  | General |  | Fundación | Fundación, aracataca y El Retén | 3 | Realizar monitoreo permanente de la cuenca del río Fundación | 2018-09-30 | Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres y UNGRD
|  |  | General |  | Fundación | Fundación, aracataca y El Retén | 4 | Implementación de un sistema integral de monitoreo y respuesta a eventos climáticos que contribuya a prevenir desastres naturales y al desarrollo de comunidades resilientes. | 2018-09-30 | Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres y UNGRD
|  |  | General |  | Fundación | Fundación, aracataca y El Retén | 5 | Controlar el riesgo por inundación a través de obras de dragado y contención de caudal en la cuenca media y baja del Río Fundación. | 2018-09-30 | Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres y UNGRD
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
23554966722
Firma Jefe Responsable
|  |  | General |  | Departamento | [6 empty] | Ingresos Corrientes de Libre Destinación Departamento
|  |  | Primera Infancia |  | Todos | [6 empty] | Sistema General de Participaciones
|  |  | Infancia |  | Santa Marta | [6 empty] | Sistema General de Regalías
|  |  | Adolescencia |  | Algarrobo | [6 empty] | Rentas Cedidas Salud
|  |  | Juventud |  | Aracataca | [6 empty] | Impuesto Consumo telefonía móvil
|  |  | Mujer |  | Ariguaní | [6 empty] | Rentas otros sectores
|  |  | Víctimas |  | Cerro de San Antonio | [6 empty] | Recursos propios Salud
|  |  | Reinsertados |  | Chivolo | [6 empty] | Valorización
|  |  | Adultos mayores |  | Ciénaga | [6 empty] | Fotomultas
|  |  | En discapacidad |  | Concordia | [6 empty] | Concesión vial
|  |  | Indígenas |  | El Banco | [6 empty] | FONSET
|  |  | Afrodescendientes |  | El Piñon | [6 empty] | Transferencias nacionales Salud
|  |  | ROM |  | El Retén | [6 empty] | Estampillas
|  |  | LGBTI |  | Fundación | [6 empty] | Sobretasa ACPM
|  |  | Campesinos |  | Guamal | [6 empty] | Cofinanciación Nacional
|  |  | Otros productores |  | Nueva Granada | [6 empty] | Cofinanciación Municipal
|  |  | Resto de adultos |  | Pedraza | [6 empty] | Otros
Pijiño del Carmen
Pivijay
Plato
Puebloviejo
Remolino
Sabanas de San Angel
Salamina
San Sebastián de Buenavista
San Zenón
Santa Ana
Santa Bárbara de Pinto
Sitionuevo
Tenerife
Zapayán
Zona Bananera
Note on A5: OAP: Indique el título o nombre exacto del proyecto, acción o programa
Note on C5: OAP: Describa brevemente el bien o servicio que el proyecto, acción o programa va agenerar durante o al término de su ejecución
Note on H5: OAP: Escriba en cada celda (no más de siete), cada actividad con la cual se podrá cumplir el proyecto, acción o programa. De su cumplimiento, se calculará el índice de Avance de Gestión del Proyecto, Acción o Programa
Note on J5: OAP: Escriba al frente de cada actividad, la fecha plazo en la que esta deba cumplirse. Solo escriba el día y el mes, la celda ya tiene formato, no lo cambie
Note on K5: OAP: Indique quién es el funcionario responsable de adelantar la respectiva actividad (nombre y cargo)
Note on L5: OAP: Escriba la cifra (sin puntos, signos ni comas) exacta o estimada del valor total del proyecto, acción o programa. Si es aproximada, una vez se tenga el dato exacto, debe ser actualizada y remitido nuevamente a la OAP. No cambie el formato de la celda
Note on M5: OAP: De la lista desplegable, seleccione tantas fuentes de financiación sean las que financien el total del proyecto, acción o programa
Note on D6: OAP: Seleccione de la lista desplegable el o los tipos de población a beneficiar con el proyecto, acción o programa. Si hay varios tipos de población, seleccione en cuantas filas sean necesarios
Note on E6: OAP: Indique la cifra sin puntos, ni comas ni signos de la cantidad de personas a beneficiar en cada tipo de población con el proyecto, acción o programa
Note on F6: OAP: Seleccione de la lista desplegable el municipio donde se ejecutará el proyecto, acción o programa. Si es en todos, seleccione Todos. Si son algunos, en cada fila seleccione cada uno de ellos ; si las filas no son suficientes, inserte más filas. Si el proyecto, acción o programa es para la Administración Departamental, seleccione Departamento
Note on G6: OAP: Indique el barrio o asentamiento dentro del municipio donde se ejecutará específicamente el proyecto, acción o programa, si aplica. Si la ejecuión no identifica localidad específica, escriba No aplica