## Hoja1
Dependencia: |  | Secretaría de Desarrollo Económico |  |  |  | Elaborado por: |  | Félix Díaz
Secretario/Jefe/Gerente/Director: |  | Carlos Enrique Gutiérrez Caballero |  |  |  | Fecha diligenciamiento:
Proyecto/Acción o Programa | Posición FUT POAI 2018 | Producto a obtener | Población beneficiaria |  | Localización del Proyecto/Acción o Programa |  | Actividades |  | Plazo | Responsable | Costo Total | Fuentes de Financiación
|  |  | Tipo de Población | Cantidad esperada | Municipio | Localidad
Proyectos avalados en el marco del programa de alianzas productivas, Café Especial (2), Banano (3), Ovinos, Cacao (4), Platano, Limón, Leche, Ganaderia DP (3), Ganaderia (2) y Oregano Morado. |  | 6 alianzas productivas ejecutadas en el año | Víctimas | 152 | Zona Bananera |  | 1 | Legalización de alianzas ante MADR | 2018-06-30 | Carlos Gutiérrez | 15067861200 | Otros
|  |  | Mujer | 190 | Aracataca |  | 2 | Seguimiento de ejecución de cada proyecto | 2018-12-31 | Félix Díaz
|  |  | Indígenas | 80 | Ciénaga |  | 3 | Seguimiento a giros del MADR-Fiducia | 2018-12-31 | Carlos Gutiérrez
|  |  | Campesinos |  | El Piñon |  | 4
[5 empty] | Nueva Granada |  | 5
[5 empty] | Fundación |  | 6
[5 empty] | Guamal |  | 7
[5 empty] | Pivijay |  | 8
Cumplimiento sentencia T 606 de 2015 _Plan de Compensación (Apoyo economico y alimentarios a los pescadores beneficiados y elaboracion del plan) |  | Plan de compensación (proyectos formulados) elaborado en cumpliento a la sentencia T606 del 2015 | Otros productores | 158 | Santa Marta | Bahia Concha, Gairaca, Neguanje, Mendihuaca y Barlovento | 1 | Seguimiento Elaboración Lineamientos para la construcción del Plan de Compensación | 2018-06-30 | Luis suarez y Orangel Noriega (operador) | 1500000000 | Ingresos Corrientes de Libre Destinación Departamento
|  |  | Mujer | 5 |  |  | 2 | Seguimiento a recursos girados a los pescadores | 2018-12-31 | Luis suarez
[7 empty] | 3 | Seguimiento a la Caracterizacion realizada a los pescadores del PNNT | 2018-03-30 | Luis Suarez
[7 empty] | 4 | Supervision proyectos que surjan en el plan de compensación | 2018-12-31 | Luis suarez
5
6
7
Desarrollo del comité y acciones de Seguridad Alimentaria y Nutricional del Magdalena |  | Documentos elaborados de los planes de acción de seguridad alimentaria municipales | General | 15 | Santa Marta | Gobernación del Magdalena | 1 | 4 convocatorias a comité Dptal SAN | 2018-12-31 | Lombardo Marin | 600000000
|  |  | General |  | Departamento |  | 2 | Apoyo en el proceso de modificación de la ordenanza 006 de 25 de septiembre de 2009 por medio de la cual se aprobó la política pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional | 2018-04-30 | Lomardo Marin y Luis Angel Reyes
|  |  | General |  | Departamento |  | 3 | Seguimiento a contruccion de los planes municipales de SAN | 2018-12-31 | Lombardo Marin y Comites municipales de Seguridad Alimentaria
|  |  | Campesinos | 150 | Departamento |  | 4 | Socialización del proyecto elaborado en conjunto con la FAO "Articulación institucional en el Departamento del Magdalena para mejorar el acceso al agua y los recursos tecnicos mediante el desarrollo de propuestas, programas y proyectos de SAN" | 2018-06-30 | Comité Departamental de Seguridad Alimetaria |  | Otros
|  |  | General | 20 | Santa Marta |  | 5 | Talleres de Gestión territorial de SAN "empoderando territorio" |  | FAO, Prosperidad Social y SDE
6
7
Seguimiento a la ejecucion de los proyectos que hagan parte del proyecto Construyendo capacidades empresariales rurales, confianza y oportunidad |  | Planes de negocios financiados de pequeños productores vicitimas del conflicto armado, en los municipios priorizados | Víctimas | 75 | Algarrobo |  | 1 | Socializar con UMATAS convocatorias 2018 de construyendo capacidades empresariales rurales confianza y oportunidad | 2018-05-30 | Oscar Labrada | 344912000
|  |  | Víctimas | 105 | Aracataca |  | 2 | Evaluación de planes de negocios de los pequeños productores | 2018-07-30 | Oscar labrada y Comité local de evaluación y asiganción de recursos CLEAR
|  |  | Víctimas | 240 | Ciénaga |  | 3 | Seguimiento a los recursos girados por el MADR y FIDA | 2018-12-31 | Oscar labrada y Comité local de evaluación y asiganción de recursos CLEAR
|  |  | Víctimas | 315 | Santa Marta | Area rural | 4
5
6
7
Reactivacion del FONDEAR |  | Avalar el 20% de los creditos linea FINAGRO aprobados de pequeños productores agropecuarios | Campesinos | 290 | Departamento |  | 1 | Concertación con el banco agrario para la reactivación del FONDEAR | 2018-04-30 | Carlos Gutiérrez y Banco Agrario | 200000000 | Ingresos Corrientes de Libre Destinación Departamento
[7 empty] | 2 | Apoyo a realizacion de dos (2) brigadas de crédito municipales para fomentar el desarrollo agropecuario con FINAGRO y Banco Agrario | 2018-12-31 | Cesar suarez y William Pulido
[7 empty] | 3 | Expedición de avales de garantias complementarias al Fondo Agropecuario de Garantias FAG | 2018-12-31 | Carlos Gutiérrez
4
5
6
7
Implementacion de la Cadenas Productivas: Carnica Bovina, Mango, Cítricos, Cacao, Acuicultura y Pesca y Ovino Caprino |  | Cadenas Productivas implementadas e inscritas ante el MADR | Campesinos | 200000 | Departamento |  | 1 | Suscripción de acuerdo de voluntades para implementacion de las cadenas | 2018-06-30
|  |  | Otros productores | 300 | Departamento |  | 2 | Diagnostico de cada una de las cadenas a implementar | 2018-06-30
[7 empty] | 3 | Reglamento interno de cada una de las cadenas productivas priorizadas | 2018-06-30 | Cesar Suarez, William Pulido, Felix Diaz y Reinaldo Rosado
[7 empty] | 4 | Elaboración Acuerdo de competitividad | 2018-12-31 | Cesar Suarez, William Pulido, Felix Diaz y Reinaldo Rosado
[7 empty] | 5 | Elaboración Plan de Acción | 2018-12-31 | Cesar Suarez, William Pulido, Felix Diaz y Reinaldo Rosado
[7 empty] | 6 | Ruta de Competitividad agroturistica | 2018-12-31 | Cesar Suarez, William Pulido, Felix Diaz y Reinaldo Rosado
7
Articulacion en materia agropecuaria, al gobierno nacional con los entes municipales. (Cumplimiento de la resolución 164 de 2004_ CONSEA) |  | Apoyo a la articulación de iniciativas y acciones que se adelanten en las diferentes entidades publicas y privadas relacionadas con el desarrollo rural del Departamento | General | 9 | Santa Marta | Gobernación del Magdalena | 1 | Convocatoria trimestral a los miembros del CONSEA | 2018-12-31 | Lombardo Marin
[7 empty] | 2 | Segumiento a compromisos que surgen de las sesiones del CONSEA | 2018-12-31 | Lombardo Marin
3
4
5
6
7
Socializacion de la normatividad aplicable a la asistencia tecnica |  | Realización de mesas subregionales para la formulación de los planes de asistencia tecnica | General |  | Departamento |  | 1 | Construccion de la base de datos de los productores, asociaciones y proveedores agropecuarios del Dpto con los campos requeridos según la norma | 2018-12-31 | SDE
|  |  | Otros productores | 30 | Departamento |  | 2 | Socialización con Umatas normatividad para la creación de los Comités Locales de Desarrollo Rural | 2018-12-31 | SDE
3
4
5
6
7
Planificación Rural Agropecuaria del Departamento con el acompañamiento de la UPRA (Fase 1: Aprestamiento; fase 2 caracterización y diagnostico, Fase 3 analisis prospectivo y Fase 4 componente estrategico y plan de acción |  | Documento Plan de ordenamiento social y productivo de la propiedad rural del Dpto | Campesinos | 400000 | Departamento |  | 1 | Avance de actividades contempladas en la Fase 2 | 31-Jun_2018 | Oscar Labrada | 912000000 | Ingresos Corrientes de Libre Destinación Departamento
2
3
4
5
6
7
Implemetacion del circuito integral de desarrollo empresarial en alianza con entidades publicas y/o privadas |  | 30 emprendedores capacitados para la presentación de planes de negocio a través del modelo Canvas | Juventud | 30 | Santa Marta |  | 1 | Socializar la cultura y ecosistema del empredimiento con los emprendedores identificados | 2018-12-31 | Reinaldo Rosado y Estefania Carrillo
|  |  | Juventud | 30 | Santa Marta |  | 2 | Identificar emprendedores con ideas de alto impacto en el Dpto del Magdalena | 2018-12-31 | Reinaldo Rosado y Estefania Carrillo
|  |  | Juventud | 30 | Santa Marta |  | 3 | Gestionar el apoyo financiero de los planes de negocios priorizados | 2018-12-31 | Reinaldo Rosado y Estefania Carrillo
4
5
6
7
Articular actividades de sensibilizacion en mentalidad y cultura emprendedora |  | Planes de negocios formulados | General | 150 | Departamento | Nueva Granada, San Angel, Ariguani, Dificil, Plato, Chibolo y Tenerife | 1 | Promocion de ofertas institucionales | 2018-12-31 | Reinaldo Rosado y Estefania Carrillo
|  |  | General | 150 | Departamento | Nueva Granada, San Angel, Ariguani, Dificil, Plato, Chibolo y Tenerife | 2 | Charlas de sensibilizacion | 2018-12-31 | Reinaldo Rosado y Estefania Carrillo
|  |  | General | 30 | Santa Marta |  | 3 | Cumpimiento del compromiso de aportar 30 emprendedores planteados en el marco de la red | 2018-12-31 | Reinaldo Rosado y Estefania Carrillo
|  |  | General | 12 | Santa Marta |  | 4 | Asistencia a las reuniones mensuales convocadas por la Red | 2018-12-31 | Reinaldo Rosado y Estefania Carrillo
5
6
7
Mejorar el acceso y consumo de los alimentos de las familias mediante la producción de alimentos para el autoconsumo, la promoción de hábitos alimentarios saludables y el uso de alimentos./ RESA |  | Proyecto formulado para el fomento de la seguridad alimentaria y nutricioal a través de la producción de maiz, mediante la implementación de alianzas productivas en los municipios de salamina, concordia y aracataca | Campesinos | 100 | Aracataca |  | 1 | Formulación de proyecto de Seguridad alimentaria | 2018-03-01 | Lombardo Marin | 600000000 | Ingresos Corrientes de Libre Destinación Departamento
|  |  | Campesinos | 100 | Concordia |  | 2 | Socializar el proyecto con PS para incluirlo en la guia metodologica RESA | 2018-04-30 | Lombardo Marin
|  |  | Campesinos | 100 | Salamina |  | 3 | Seguimiento a la aprobación de recursos por parte de la gobermag | 2018-06-30 | Lomabrdo Marin
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
19224773200
Firma Jefe Responsable
|  |  | General |  | Departamento | [6 empty] | Ingresos Corrientes de Libre Destinación Departamento
|  |  | Primera Infancia |  | Todos | [6 empty] | Sistema General de Participaciones
|  |  | Infancia |  | Santa Marta | [6 empty] | Sistema General de Regalías
|  |  | Adolescencia |  | Algarrobo | [6 empty] | Rentas Cedidas Salud
|  |  | Juventud |  | Aracataca | [6 empty] | Impuesto Consumo telefonía móvil
|  |  | Mujer |  | Ariguaní | [6 empty] | Rentas otros sectores
|  |  | Víctimas |  | Cerro de San Antonio | [6 empty] | Recursos propios Salud
|  |  | Reinsertados |  | Chivolo | [6 empty] | Valorización
|  |  | Adultos mayores |  | Ciénaga | [6 empty] | Fotomultas
|  |  | En discapacidad |  | Concordia | [6 empty] | Concesión vial
|  |  | Indígenas |  | El Banco | [6 empty] | FONSET
|  |  | Afrodescendientes |  | El Piñon | [6 empty] | Transferencias nacionales Salud
|  |  | ROM |  | El Retén | [6 empty] | Estampillas
|  |  | LGBTI |  | Fundación | [6 empty] | Sobretasa ACPM
|  |  | Campesinos |  | Guamal | [6 empty] | Cofinanciación Nacional
|  |  | Otros productores |  | Nueva Granada | [6 empty] | Cofinanciación Municipal
|  |  | Resto de adultos |  | Pedraza | [6 empty] | Otros
Pijiño del Carmen
Pivijay
Plato
Puebloviejo
Remolino
Sabanas de San Angel
Salamina
San Sebastián de Buenavista
San Zenón
Santa Ana
Santa Bárbara de Pinto
Sitionuevo
Tenerife
Zapayán
Zona Bananera
Note on A5: OAP: Indique el título o nombre exacto del proyecto, acción o programa
Note on C5: OAP: Describa brevemente el bien o servicio que el proyecto, acción o programa va agenerar durante o al término de su ejecución
Note on H5: OAP: Escriba en cada celda (no más de siete), cada actividad con la cual se podrá cumplir el proyecto, acción o programa. De su cumplimiento, se calculará el índice de Avance de Gestión del Proyecto, Acción o Programa
Note on J5: OAP: Escriba al frente de cada actividad, la fecha plazo en la que esta deba cumplirse. Solo escriba el día y el mes, la celda ya tiene formato, no lo cambie
Note on K5: OAP: Indique quién es el funcionario responsable de adelantar la respectiva actividad (nombre y cargo)
Note on L5: OAP: Escriba la cifra (sin puntos, signos ni comas) exacta o estimada del valor total del proyecto, acción o programa. Si es aproximada, una vez se tenga el dato exacto, debe ser actualizada y remitido nuevamente a la OAP. No cambie el formato de la celda
Note on M5: OAP: De la lista desplegable, seleccione tantas fuentes de financiación sean las que financien el total del proyecto, acción o programa
Note on D6: OAP: Seleccione de la lista desplegable el o los tipos de población a beneficiar con el proyecto, acción o programa. Si hay varios tipos de población, seleccione en cuantas filas sean necesarios
Note on E6: OAP: Indique la cifra sin puntos, ni comas ni signos de la cantidad de personas a beneficiar en cada tipo de población con el proyecto, acción o programa
Note on F6: OAP: Seleccione de la lista desplegable el municipio donde se ejecutará el proyecto, acción o programa. Si es en todos, seleccione Todos. Si son algunos, en cada fila seleccione cada uno de ellos ; si las filas no son suficientes, inserte más filas. Si el proyecto, acción o programa es para la Administración Departamental, seleccione Departamento
Note on G6: OAP: Indique el barrio o asentamiento dentro del municipio donde se ejecutará específicamente el proyecto, acción o programa, si aplica. Si la ejecuión no identifica localidad específica, escriba No aplica