## Hoja1
Dependencia: |  | Secretaría del Interior y Oficina de Participación Ciudadana (OPC) |  |  |  | Elaborado por: |  | José Ramón Iglesias Gamarra
Secretario/Jefe/Gerente/Director: |  | Luis Miguel Gómez Cotes - Ricardo José De Lavalle Mercado |  |  |  | Fecha diligenciamiento: |  | 2018-01-25
Proyecto/Acción o Programa | Posición FUT POAI 2018 | Producto a obtener | Población beneficiaria |  | Localización del Proyecto/Acción o Programa |  | Actividades |  | Plazo | Responsable | Costo Total | Fuentes de Financiación
|  |  | Tipo de Población | Cantidad esperada | Municipio | Localidad
Implementación del proyecto Ruta Departamental de la Participación Ciudadana LA PARTICIPACIÓN ES LA VÍA |  | Procesos fortalecidos y líderes formados por cada municipio en elementos de integración social, trabajo en equipo, desarrollo humano y la normatividad vigente | Líderes y jóvenes | 2000 | Todo el Departamento | No aplica | 1 | Educación en meanismos fromales de Participació Ciudadana desde la Gestión Municipal | 2018-03-30 | Area OPC/José Ramón Iglesias | 600000000 | Recursos propios del Departamento (ICLD)
[7 empty] | 2 | Fortalecimiento de la participación de organizaciones sociales en el ciclo de la Gestión Pública Municipal consolidando el sistema comunal de participación ciudadana en ejercicio de los derechos y la gestión territorial del buen vivir de los Municipios en el año 2018. | 2018-04-15 | Secrec. Interior y José Ramón Iglesias
[7 empty] | 3 | Realizar talleres en PBOT (Plan Básico de Ordenamiento Territorial)y formulación de proyectos para líderes sociales y comunitarios | 2018-02-14 | Secrec. Interior
[7 empty] | 4 | Capacitación a través de talleres, sobre la Política Pública y su reglamentación de Presupeusto Participativo | Por fefinir | Area OPC/José Ramón Iglesias
[7 empty] | 5 | Asesorar a las mesas directivas de las acciones comunales en la metodología para la selección de los proyectos a realizar con recursos del PP. | Por fefinir | Area OPC/José Ramón Iglesias
[7 empty] | 6 | Asesoría y acompañamiento en la construcción del Plan de Acción Comunal, a toda las Juntas de Accion Comunal | Por fefinir | Area OPC/José Ramón Iglesias
7
IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA |  | Plataforma territorial de participación e información diseñada e implementada | A toda la poblacion |  | Todo el Departamento | No aplica | 1 | Gestionar el funcionamiento y autosostenibilidad de la plataforma en línea de Participación Ciudadana | 2018-07-31 | Jefe OPC/José Ramón Iglesias | 700000000 | Recursos propios del Departamento (ICLD)
[7 empty] | 2 | Socialización del SISTEMA y levantamiento y registro de información de afiliados en los demás municipios. | 2018-12-31 | Jefe OPC/José Ramón Iglesias
[7 empty] | 3 | Digitalizando y virtualizando al máximo los procesos y procedimientos de gestión | 2018-05-30 | Jefe OPC/José Ramón Iglesias
[7 empty] | 4 | Realizar el registro sistematizado de los organismos de acción comunal sobre los que ejerza inspección, control y vigilancia, de conformidad con lo establecido en los artículos 63 y 64 de la ley 743 de 2002. | 2018-12-31 | Jefe OPC/José Ramón Iglesias
5
6
7
FORTALECIENDO LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LAS REDES DE CONTROL SOCIAL EN LOS MUNICIPIOS DEL MAGDALENA |  | Organizaciones comunales fortalecidas en trámites y requisitos requeridos por la Gobernación y demás entidades, seguimiento y control implementado, juntas de acción comunal generando proyectos de desarrollo a la comunidad - Ideas de Proyectos. | Líderes comunales | 1000 | Todo el Departamento | No aplica | 1 | Caracterización de las JAC | 2018-03-01 | Area OPC/José Ramón Iglesias | 600000000 | Recursos propios del Departamento (ICLD)
[7 empty] | 2 | Capacitación y dotación para fortalecimiento y organizaqción | 2018-04-05 | Area OPC/José Ramón Iglesias
[7 empty] | 3 | Apoyo logístico para promover la participación de las JAC en espacios de coordinación interinstitucional y su posicionamiento | 2018-04-05 | Area OPC/José Ramón Iglesias
[7 empty] | 4 | Asesoría y acompañamiento a los organismos comunales en trámites y requisitos requeridos por la Gobernación y demás entidades. | 2018-02-15 | Area OPC/José Ramón Iglesias
[7 empty] | 5 | Seguimiento y control a las Juntas de Acción Comunal y ASOCOMUNAL en el funcionamiento como empresas comunales y en la contratación estatal. | 2018-05-05 | Area OPC/José Ramón Iglesias
[7 empty] | 6 | Apoyar y participar en Asambleas que las juntas de accion comunal lo requieran | Por fefinir | Area OPC/José Ramón Iglesias
7
IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE POBLACION VULNERABLE "POBLACION AFRODESCENDIENTE |  | Fortalecer y operar los espacios de consulta, interlocución y concertación de las comunidades étnicas. | Afrodescendiente |  | Todo el Departamento | No aplica | 1 | Campaña de comunicación Participación, estigmatización y discriminación cero diseñada e implementada | 2018-03-31 | Secretaria del Interior | 50000000 | Recursos propios del Departamento (ICLD)
[7 empty] | 2 | Formar y sensibilizar a funcionarios públicos en la Ley Antidiscrinación | 2018-05-30 | Secretaria del Interior
[7 empty] | 3 | Prestación de servicios profesionales en apoyo a la gestión territorial para articular la implementación de la política pública de Etnias. | 2018-02-04 | Secretaria del Interior
[7 empty] | 4 | Fortalecimiento organizacional en gestión de proyectos. | 2018-12-31 | Secretaria del Interior
[7 empty] | 5 | Fortalecer los espacios de articulación, interlocución y concertación de las estrategias, programas, planes y proyectos de incidencia de los grupos étnicos en los territorios focalizados como una estrategia institucional para el avance de la política pública afrocolombiana en los municipios del departamento. | 2018-12-31 | Secretaria del Interior
6
7
Adquisición de áreas estratégicas para la conservación ambiental y cultural en la Sierra Nevada y Chimila |  | Proyecto realizado y radicado | Kogui, Malayo, Arhuaco y Chimila |  |  | No aplica | 1 | Radicar el proyecto para su trámite y aprobación | 2018-08-30 | Crispin Mejía/José Ramón Iglesias | 1000000000 | Regalías está en tramite
[7 empty] | 2 | Reorganizar y estructurar el proyecto de compra de predios | 2018-07-31 | Crispin Mejía/José Ramón Iglesias
3
4
5
6
7
Generación complementaria de autonomía productiva en la Sierra Nevada |  | Proyecto reorganizado y radicado en el Min Agricultura | Kogui, Malayo, Arhuaco y Chimila |  |  | No aplica | 1 | Reorganizar y estructurar el proyecto de autonomía alimentaria según requisitos exigidos por el Min agricultura | 31-04-2018 | Crispín Mejía y José Ramón Iglesias | 500000000 | Ministerio de Agricultura
[7 empty] | 2 | Radicar proyecto | 2018-05-30 | Crispin Mejía
[7 empty] | 3 | Reunión con ministro para presentar el proyecto, y su seguimiento oportuno para su aprobación. | 2018-05-31 | Crispin Mejía
4
5
6
7
Construcción de Fondo Panelero en el Pueblo Cultural Arhuaco Gunmaku |  | Comunidad focalizada, proyecto formulado y radicado | Niños de edad escolar | 200 |  |  | 1 | Focalizar con la comunidad de Gumaku la construcción del fondo panelero y su siembra de caña. | 2018-03-30 | Crispin Mejía | 500000000 | Recursos propios del Departamento (ICLD)
[7 empty] | 2 | Formulación y registro proyecto en BPIN | 2018-04-30 | Crispin Mejía y José Ramón Iglesias
3
4
5
6
7
Construcción de viviendas tradicionales para aprendiz de mano en la zona de San Javier, San Pedro Municipio de Ciénaga y el Municipio de Fundación |  | Estudios realizados por los mamos, proyecto estructurado y radicado en el Ministerio de Agricultura | Niños Koguis, Wiwas y Arhuaco | 20 | Ciénaga y Fundación |  | 1 | Realizar unos estudios culturales por parte de los mamos (autoridad espiritual)) para determinar la construcción de las casas tradicionales | 2018-03-30 | Crispin Mejía | 300000000 | Minjisterio del Interior
[7 empty] | 2 | Un estudio técnico para la formulación del proyecto | 2018-04-30 | Crispin Mejía y José Ramón Iglesias
[7 empty] | 3 | Radicar el proyecto Ministerio de agricultura u otras entidades para su gestión. | 2018-07-31 | Crispín Mejía
4
5
6
7
Programa de Capacitación para la Organización y Participación Ciudadana |  | Comunidad capacitada en temas de Participación Ciudadana | Juntas de Acción Comunal | 300 | Todo el Departamento | No aplica | 1 | Metodología | 2018-12-30 | Jefe OPC/José Ramón Iglesias | 200000000 | Recursos propios del Departamento (ICLD)
[7 empty] | 2 | Desarrollo económico y social | 2018-12-30 | Jefe OPC/José Ramón Iglesias
[7 empty] | 3 | Comunidad y desarrollo | 2018-12-30 | Jefe OPC/José Ramón Iglesias
[7 empty] | 4 | Por que es eimportante la historia | 2018-12-30 | Jefe OPC/José Ramón Iglesias
[7 empty] | 5 | Analicemos nuestra realidad | 2018-12-30 | Jefe OPC/José Ramón Iglesias
[7 empty] | 6 | Plan de desarrollo comunitario | 2018-12-30 | Jefe OPC/José Ramón Iglesias
[7 empty] | 7 | Trabajemos por proyectos | 2018-12-30 | Jefe OPC/José Ramón Iglesias
Registro de Localización y Caracterización de Población con Discapacidad (RLCPD) |  | Personas con Discapacidad registradas, localizadas y caracterizadas. | Personas con discapacidad |  | Todo el Departamento | No aplica | 1 | Construir una "Ruta Unica de protección y atención a las personas con Discapacidad, su familia y/o Cuidadores, basado en los lineamientos RBC" | 2018-12-30 | Secret. Interior - Isidro Mora | 10000000 | Recursos propios del Departamento (ICLD)
[7 empty] | 2 | Aumentar a 1000 PcD registrada autodeclarada en el RCLPD atendidas Intersectorialmente en estrategias de Desarrollo institucional y comunitario. | 2018-12-30 | Secret. Interior - Isidro Mora
3
4
5
6
7
PROYECTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL SISTEMA DEPARTAMENTAL DE DISCAPACIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL |  | Comites de discapacidad fortalecidos. | Población discapacitada |  | Todo el Departamento | No aplica | 1 | Fortalecer los comité territoriales de Discapacidad como nivel de deliberación, construcción seguimiento y verificación de la puesta en marcha de las políticas, estrategias y programas que garanticen la integración social de las personas con y en situación de discapacidad. | 2018-12-31 | Secret. Interior - Isidro Mora | 5000000 | Recursos propios del Departamento (ICLD)
2
3
4
5
6
7
Sensibilzar , socializar y capacitar a la poblaciòn con discapacidad sobre unidades productivas |  | Población capacitada | Población discapacitada |  | Todo el Departamento | No aplica | 1 | 200 jóvenes formados en emprendimiento | 2018-12-31 | Secret. Interior - Isidro Mora | 50000000 | Recursos propios del Departamento (ICLD)
[7 empty] | 2 | Crear 17 iniciativas productivas y fortalecer las unidades existentes. | 2018-12-31 | Secret. Interior - Isidro Mora
3
4
5
6
7
Fortalecimiento Institucional, implementación y capacitación a los servidores públicos de la Gobernación del Magdalena y Alcaldías Municipales en las normas para el seguimiento y supervisión contractual |  | Funcionarios públicos del Departamento del Magdalena formados como agentes verificadores de los procesos y las especifficaciones estructurales y sismoresistentes. | Funcionarios públicos | 120 | Todo el Departamento | No aplica | 1 | Ley 400 de 1997, Norma sismo resistente-NSR10 | 2018-05-04 | Secretaría del Interior | 360000000 | Recursos propios del Departamento (ICLD)
[7 empty] | 2 | Requisitos generales de diseño y construcción sismo resistente | 2018-05-11 | Secretaría del Interior
[7 empty] | 3 | Cargas | 2018-05-18 | Secretaría del Interior
[7 empty] | 4 | Estructuras metálicas | 2018-05-25 | Secretaría del Interior
[7 empty] | 5 | Concreto estructural | 2018-06-01 | Secretaría del Interior
[7 empty] | 6 | Manpostería estructural | 2018-06-08 | Secretaría del Interior
[7 empty] | 7 | Supervisión técnica y otros | 2018-06-15 | Secretaría del Interior
Fortalecimiento de los Organismos de seguridad, justicia y afines del Departamento del Magdalena atraves del apoyo logístico, operativo y técnico. |  | Sistema en seguridad ciudadana y gobernabilidad operando. | Funcionarios públicos |  | Todo el departamento | No aplica | 1 | Gestión interinstitucional para el suministro de la información de seguridad y justicia del Departamento en los tiempos oportunos | 2018-02-05 | Secretaría del Interior | 500000000 | Recursos propios del Departamento (ICLD)
[7 empty] | 2 | Mantener la operación del sistema de información estratégico para la seguridad y gobernabilidad del Departamento del Magdalena | 2018-12-31 | Secretaría del Interior
[7 empty] | 3 | Operar el observatorio de criminalidad y violencia | 2018-12-31 | Secretaría del Interior
4
5
6
7
Fortalecimiento del Sistema de Acceso a la Justicia Cercano al Ciudadano: Casas de Justicia, Inspecciones, Comisarias de Familia y Conciliadores en equidad del Departamento del Magdalena |  | Casas de Justicia funcionando. | Formadores | 15 | Todo el Departamento | No aplica | 1 | Realizar una (1) actualización Normativa a todos los conciliadores en equidad activos en el Departamento. | 2018-12-31 | Secretarái del Interior | 1000000000 | Recursos propios del Departamento (ICLD)
|  |  | Funcionarios públicos | 870 | Todo el Departamento | No aplica | 2 | Formación de 15 nuevos Conciliadores en equidad. | 2018-12-31 | Secretarái del Interior
[7 empty] | 3 | Realizar 29 jornadas de Justicia a los municipios para acercar los servicios de justicia a la ciudadanía. | 2018-12-31 | Secretarái del Interior
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
6375000000
Firma Jefe Responsable

## Hoja2
En Ejecución
Investigación de los efectos de variabilidad climática y el cambio climático sobre el recurso hídrico, biodiversidad y actividades agropecuarias en el departamento del Magdalena | Documento de estudios técnicos para la gestión de la información y el conocimiento ambiental - Servicio de información de datos climáticos y monitoreo | General | 227780 | Sitionuevo | Cabecera | 1 | Firma protocolos y documentos para inicio
|  |  |  | Zona Bananera | Tucurinca, Julio Zawady | 2
|  |  |  | Chivolo | Cabecera | 3
|  |  |  | Sabanas de San Ángel | Céspedes y Monterrubio | 4
|  |  |  | Plato | Cabecera | 5
|  |  |  | Nueva Granada | El Bajo, Los Andes | 6
|  |  |  | Santa Barbara de Pinto | Cabecera, Cundinamarca | 7
|  |  |  | Guamal | Cabecera | 8