## Hoja1
Dependencia: |  | Secretaria General |  |  |  | Elaborado por: |  | Jefes de Dependencia
Secretario/Jefe/Gerente/Director: |  | Alvaro josé Méndez Navarro |  |  |  | Fecha diligenciamiento: |  | 2018-01-26
Proyecto/Acción o Programa | Posición FUT POAI 2018 | Producto a obtener | Población beneficiaria |  | Localización del Proyecto/Acción o Programa |  | Actividades |  | Plazo | Responsable | Costo Total | Fuentes de Financiación
|  |  | Tipo de Población | Cantidad esperada | Municipio | Localidad
Fortalecimiento intitucional de la adminitracion central a través de la inversion de mobiliarios, equipos de oficina, en infraestructura de sede aminitrativa "Palacio Tayrona" y de las diferentes dependencias . |  | Fortalecimioneto intitucional a través de la compra de mobiliarios, adecuacion de oficinas y compra de eupios de computo. | Funcionarios, contratsitas y poblacion en general | 1000 | Todo el Departamento | No aplica | 1 | Estudios de necesidades de oficinas y dependenccias de la Admntracion Central. | 2018-02-28 | Secretaria General | 4500000000 | Recursos de inversión
[7 empty] | 2 | Verificacion de necesidadaes y priorizacion de dependencias. | 15/03/2018/12/2018 | Secretaria General
[7 empty] | 3 | estudios previos y planeacion de la modalidad contractual | 2018-03-30 | Secretaria General
[7 empty] | 4 | selección de las modalidadaes contractuales y Contratacion. | 31/04/2018 | Secretaria General
5
6
7
Administracion operación y mantenieminto del banco de maquinarias de la Gobernación del Departamento del Magdalena. |  | Manteniemiento correctivo y preventivo del parque automotor de maquinarias del Departamento | Departamento | 15 | Todo el Departamento | No aplica | 1 | Verificacion, estudio tecnico del estadio del Banco de maquinarias | 2018-02-28 | Secretaria General | 2400000000 | Recursos propios del Departamento (ICLD)
[7 empty] | 2 | Planeacion y laboracion de estudios previos para dterminara la modalidada contractaula del servicio | 20/03/2018/04/2018 | Secretaria General/ Oficina de Contratacion
[7 empty] | 3 | Desarrollo del propceso contractila y selección del contrataista | 2018-04-15 | Secretaria General/ Oficina de Contratacion
[7 empty] | 4 | Manteniento correctuvo y preventivo del Banco de maquinarias del Departamento, de acuerdo a laos establecido en la planeacion. | 2018-04-20 | Secretaria General
[7 empty] | 5 | Seguimiento y control de la ejecucion de las acciones de mantenimeinto y coreccion del equipo de maquinaria a través de los rescpetivos informes. | 31/12/2018/05/2018 | Secretaria General
6
7
“Fortalecimiento del P.G.D. que permita la atención, gestión, organización y administración y evaluación del flujo documental todo el departamento, magdalena, caribe |  | Conservacion del archivo central, reoganizacion de los archivo de pensiones e historias laborales activas y vencidas, aplicación de las normas de la AGN y las TRD | Deparatamento | 1000 | Todo el Departamento | No aplica | 1 | Diagnostico, elaboracion de estudios previos, Pliego de condiciones. | 25/01/2018/03/2018 | Secreatari general | 4434000000 | Recursos de inversión
[7 empty] | 2 | Incio del proceso de contratacion a traves de la modalidad de Licitación Publica | 2018-05-01 | Area jurifdica/ Contratacion
[7 empty] | 3 | Selección de Contrataita e inicio del procesos de Ejecución una vez cumplidos los requeistos de ley. | 2018-07-01 | Area jurifdica/ Contratacion
[7 empty] | 4 | Revision del Plan Institucional de Archivo y formatos de plan estrategico de archivo. | 2018-08-31 | Ofician de Archivo y Correspondencia/ Secretaria Genral
[7 empty] | 5 | Seguimiento y conservacion de doceumntos en la bodega de almacenamiento y administración de archivos que aun estan por depurar y reuicar. | 31/09/2018 | Ofician de Archivo y Correspondencia/ Secretaria Genral
[7 empty] | 6 | Implementacion de la fase III de adopcion del Programa de Gestión Documental | 2018-12-31 | Ofician de Archivo y Correspondencia/ Secretaria Genral
[7 empty] | 7 | Revision de archivos laborales, pensionales y archivo central de acuerdo a las normas del AGN y las TRD | 2018-12-31 | Ofician de Archivo y Correspondencia/ Secretaria Genral
Asesoria en la ejecución de estrategias jurídicas y financieras para la gestión y solución de problemáticas de los bienes inmuebles propiedad del Departamento del Magdalena ubicados en el Departamento del Magdalena |  | identificación plena y real, caracterización y gestión juridico y financiero de los bienes inmuebles propiedad del departamento de Magdalena con el fin de fortalecer la eficinecia admintratyva, reducir gastos por causaciones tributarias y saneamiento de los inmubles en usos de terceros. | Departamento | 230 |  | No aplica | 1 | Radicar el proyecto para su trámite y aprobación | 2018-01-18 | Secreatria General | 1200000000 | Recursos de inversión
[7 empty] | 2 | Tramites precontractuales y contrtactuales | 2018-01-25 | Area jurifdica/ Contratacion
[7 empty] | 3 | Aprobracion de garantías/inicio de ejecucion contractual | 2018-02-01 | Area jurifdica/ Contratacion
[7 empty] | 4 | Elaboración de Ficha predial- Componente Topográficio y eEstudios de titulo | 01/02/18 a 01/06/18 | Contrataista/Supervisor
[7 empty] | 5 | Elaboración del Estado del Título de propiedad (estudio y análisis jurídico) y revisión de información de las entidades administrativas. | 01/03/18 a 03/07/18 | Contrataista/Supervisor
[7 empty] | 6 | Análisis del Estado Jurídico y Análisis del Estado Financiero. | 01/02/18 a 01/11/18 | Contrataista/Supervisor
[8 empty] | Asesoría jurídica sobre la disposición o legalización de los bienes inmuebles y Acciones Jurídicas Financieras | 01/02/18/ a 01/11/18 | Contrataista/Supervisor
[7 empty] | 7 | Acciones Jurídicas frente a contratos de comodato y arrendamiento y Acciones Jurídicas frente a ocupación de hechos | 01/02/18 a 01/11/18 | Contrataista/Supervisor
Insumos / Herramientas requeridas / Mejoramiento en niveles de seguridad |  | Fortalecer los sistemas infromaticos de la Gobernacin del Departamento del Magdalena de acuerdo a alos niveles de segurida Electronica. | General | 200 |  | No aplica | 1 | Priorización de Servicios | 30-marzo-2018 | Oficina de Sistemas - Secretaría General | 300000000 | Ingresos Corrientes de Libre Destinación Departamento
[7 empty] | 2 | Formulación y radicación del proyecto | 30-abril-2018 | Oficina de Sistemas
[7 empty] | 3 | Contratación | 10-junio-2018 | Secretaría General
[7 empty] | 4 | Ejecución de Actividades | 30-octubre-2018 | Contratista elegido
[7 empty] | 5 | Verificación del cumplimiento de lo contratado | 2018-11-10 | Supervisor designado
[7 empty] | 6 | Socialización a la comunidad si se requiere y servidores públicos | 2018-12-31 | Área de Sistemas
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
7
1
2
3
4
5
6
7
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
12834000000
Firma Jefe Responsable

## Hoja2
En Ejecución
Investigación de los efectos de variabilidad climática y el cambio climático sobre el recurso hídrico, biodiversidad y actividades agropecuarias en el departamento del Magdalena | Documento de estudios técnicos para la gestión de la información y el conocimiento ambiental - Servicio de información de datos climáticos y monitoreo | General | 227780 | Sitionuevo | Cabecera | 1 | Firma protocolos y documentos para inicio
|  |  |  | Zona Bananera | Tucurinca, Julio Zawady | 2
|  |  |  | Chivolo | Cabecera | 3
|  |  |  | Sabanas de San Ángel | Céspedes y Monterrubio | 4
|  |  |  | Plato | Cabecera | 5
|  |  |  | Nueva Granada | El Bajo, Los Andes | 6
|  |  |  | Santa Barbara de Pinto | Cabecera, Cundinamarca | 7
|  |  |  | Guamal | Cabecera | 8