## F14.2 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 401 | F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 4707
| Fecha | 2018-11-30
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES | PARA OTROSEGUIMIENTO
1 | FILA_1 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 | "...omitiendo en el proyecto los parámetros hidráulicos como la real oferta hídrica del pozo y además las condiciones optimas de diseño del proyecto por lo que cambian los parámetros hidráulicos y las condiciones de diseño del proyecto en la línea de impulsión,..." | Características de las Bombas Sumergibles-Centro Nucleado Rio Frio "...el caudal para abastecimiento de la población lo define la prueba de bombeo. Al contratarse y construirse un sistema de acueducto contaminante con la construcción del poso profundo, puede presentarse un caudal pobre en cantidad y calidad..." | Reiteramos que el estudio geoelectrico se hace con anterioridad a la contratación del proyecto y que la construcción del pozo profundo previo a la contratación de los otros componentes del sistema generar su hurto o desgaste, ocasionando una inversión antieconómica, sin embargo realizaremos las acciones pertinentes siempre que ello no generen detrimento patrimonial en los proyectos. | Socializar con el área tecnica y las interventorías la priorización de la actividad de construcción de pozos profundos como una actividad critica de seguimiento | Acta de reunión de socialización | 1 | 2019-02-28 | 2019-03-28 | 4 | 1 | Se evidencio acta de reunión de socialización der los inconvenientes tecnicos en sisrtema de acueducto que cuentan como fuente abastecimiento de pozos profundos. Con relación a la recomendación de la CGR de realizar los estudios respectivos, el PDA previo a la contratación realiza los estudios geoeléctricos que soportan la construcción de los pozos profundos.
|  | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 | "…en el contrato de obra de legalización y permisos de cruce de vía férrea que debieron tenerse en cuenta en la etapa precontractual, integrados a los estudios previos…" | Legalización de permisos de cruce de vía férrea - Centro Nucleado de Prado Sevilla Los estudios de ingeniería, diseños y permisos hacen parte de los estudios previos por lo cual el permiso y sus costos para el cruce de la vía férrea debieron estructurarse en la etapa contractual. | Realizar acciones que garanticen la correcta ejecución de los proyectos. | 1. Implementar una matriz que permita identificar los permisos que requieren los proyectos según su tipo, con el fin de identificarlos y adelantar su tramite antes de la contratación de la obra. 2. Incluir en el Informe previo de interventoría un analisis del del estado de los permisos requeridos para la ejecución de la obra. | 1. Matriz de identificación de permisos. 2. Informe previo de interventoria. | 1 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 52 | 1 | Se avidencio informe previo de interventoria tecnica, administrativa y finaciera, .Pendiente diseño de una matriz por proyecto y se deberá presentar un informe por proyecto.
|  | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 | "…omitiendo en el proyecto los parámetros hidráulicos como la oferta hídrica y consecuentemente las condiciones óptimas de diseño del proyecto, igualmente los ítems no previstos muestran un valor significativo, del orden del 16,7% con respecto al valor del contrato..." | ítems no previstos Centros Nucleados de la Gran Vía, Prado Sevilla y Rio Frio. …no deben tener cambios en las especificaciones de los ítem para generar actas modificatorias, como el caso de las bombas de los pozos… | Realizar acciones que garanticen la correcta ejecución de los proyectos. | Solicitar a la interventoria, previo al inicio de la ejecución de los contratos, un informe detallado del proyecto. | Informe previo de interventoria. | 1 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 52 | 1 | Se avidencio informe previo de interventoria tecnica, administrativa y finaciera.Pendiente diseño de una matriz por proyecto y se deberá presentar un informe por proyecto.
|  | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 | "Aguas del Magdalena cancelo estos ítems con precio de metro cúbico, cuando debió hacerlo con precios de unidad de metro cuadrado por cuanto las cantidades, medidas en el acta de visita, correspondiente a estos ítems tienen como unidad el metro cúbico cuadrado." | Mayor valor pagado APU Centros Nucleados de Río Frio, Soplador, La Gran Vía y Prado Sevilla. …hubo un error por parte de ellos, por lo que se deduce que hay un mayor valor pagado en APU por valor de $708.770.136,00 en los acueductos… | Realizar actividades de capacitación al equipo del area tecnica e interventoria con el fin de mejorar las acciones de vigilancia, seguimiento y control a los proyectos. | Realizar una capacitación dirigida a los profesionales del area tecnica con el fin de desarrollar las capacidades en vigilancia, seguimiento y control a los proyectos. | 1. Listados de asistencia 2. Registros Fotograficos | 2 | 2019-01-01 | 2019-06-30 | 26 |  | Se realizo capacitación y se verifico listado de asistencia realizada el 22/02/2019 al equipo técnico de Aguas del Magdalena, con sus respectivos registros fotográficos.
|  | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 | "…los acueductos objeto de esta observación, no cuentan con el permiso para realizar dichas actividades el cual debe ser expedido por la autoridad ambiental competente una vez cumplan con los requisitos exigidos para ello…" | Aguas subterráneas - permisos para exploración, prospección y concesiones: …los acueductos objetos de esta observación, no cuentan con el permiso para realizar dichas actividades el cual debe ser expedido por la autoridad ambiental competente… | Gestionar que los sistemas de acueducto y alcantarillado que hacen parte del PDA cumplan con los requisitos ambientales exigidos por la ley. | 1. Brindar apoyo a los Municipios en la consecución de los permisos ambientales ante la entidad competente. 2. Aguas del Magdalena adelantara la concecusión de los permisos ambientales antes del inicio de las obras. | 1. Actas de Reunión | 1 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 52 | 1 | Se evidencia Acta de Reunión, realizada conjuntamente con la secretaria de salud. Existe el compromiso de realizar un visita cada vez que se identifique la necesidad del municipio.
[2] | 0 REGALÍAS
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1
[4] | 0 OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1
1 SI | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 NO | 2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
3 FORMULARIO SIN INFORMACIÓN