## Instrucciones
NOMBRE COLUMNA | INSTRUCCIÓN
Indicador del Producto | Escriba el indicador que mejor sirva para medir el producto a obtener (por ej:, tasa de deserción, tasa de mortalidad infantil, número de estudiantes beneficiados, número de aulas construidas, número de kilómetros mantenidos, % de municipios asistidos, número de bibliotecas dotadas, etc.)
Cantidad Producto Obtenido | Solo escriba una cifra que indique cuánto se obtuvo del indicador anterior al corte del seguimiento; no vuelva a escribir el indicador. (Solo digite, por ej: 2350, 158, 58%, etc.). Aquí no escriba nada de texto,solo la cifra
Cantidad Población Beneficiada | Para cada tipo de población beneficiaria identificada, escriba solo el dato de cuántos se beneficiaron, sin texto, ni símbolos, por ej: 13400, 150, 345, etc.
Municipios Beneficiados | Escriba el o los municipios en donde a la fecha se ha ejecutado el proyecto (si son todos los municipios, escriba Todos, si son los municipios no certificados - Educación y Salud-, escriba Municipios no Certificados)
Localidades Beneficiadas | Si la ejecución es en alguna localidad específica del Municipio, escriba el nombre y entre paréntesis el municipio al cual pertenece
Actividad Cumplida (SI o NO) | De acuerdo al plazo previsto para cada Actividad, escriba SI o NO, dependiendo si la actividad se cumplió o no. No escriba nada más. Cualquier observación, indíquela en la última columna
Ejecución Financiera | Escriba la cifra, sin símbolos, ni texto, ni puntos, ni comas, de la cantidad financiera REALMENTE ejecutada a la fecha. No escriba las fuentes, ni agregue ningún texto, SOLO LA CIFRA
Registro Administrativo | Escriba los números de CDP, Convenios y/o Registros Presupuestales que soportan el proyecto. Esta información nos servirá para identificar mejor el gasto en la ejecución presupuestal
Observaciones al Primer Trimestre | Escriba las observaciones que considere importantes que expliquen hechos y situaciones relativas a la gestión en el I Trimestre-2018

## Formato
Dependencia: |  | Oficina de Turismo Departamental | [6 empty] | Elaborado por:
Secretario/Jefe/Gerente/Director: |  | Fidel Vargas Salcedo | [6 empty] | Fecha diligenciamiento: |  |  |  | 23 de enero de 2018
Proyecto/Acción o Programa | Posición FUT POAI 2018 | Producto a obtener | Indicador del Producto | Cantidad Producto Obtenido | Población beneficiaria |  | Cantidad Población Beneficiada | Localización del Proyecto/Acción o Programa |  | Municipios Beneficiados | Localidades Beneficiadas | Actividades |  | Plazo | Actividad Cumplida (SI o NO) | Responsable | Costo Total | Ejecución Financiera | Registro Administrativo | Fuentes de Financiación | Observaciones al Primer Trimestre
[5 empty] | Tipo de Población | Cantidad esperada |  | Municipio | Localidad
Programa de Formación, Innovación y Calidad |  | Persona formadas en Guiaza Turística | Número de personas Formadas en Guiaza Turística | 0 | General | 50 | 0 | Santa Marta |  |  |  | 1 | Nivelatorio y convocatoria | marzo de 2018 | SI | Sena | 445000000 | 0 | CDP en trámite | Cofinanciación Nacional | Población beneficiaria: Pasó de 32 a 50 personas
[8 empty] | Ciénaga |  |  |  | 2 | Formulación y registro proyecto en BPIN | marzo de 2018 | SI | Oficina de Turismo Departamental
[8 empty] | Aracataca | [11 empty] | Otros
[5 empty] | Jóvenes |  | 0 | Puebloviejo
[8 empty] | Sitionuevo |  |  |  | 3 | Trámite jurídico, administrativo y financiero para convenio o contrato | julio de 2018 | NO | Oficina de Turismo Departamental |  |  |  |  | El costo total del proyecto pasó de $445.000.000 a $586.476.000
Zona Bananera
[8 empty] | San Sebastián de Buenavista |  |  |  | 4 | Ejecución de actividades | 18 meses | NO | SENAy Oficina de Turismo Departamental
El Banco
|  | Personas formadas en gastronomía | Número de personas Formadas en gastronomía | 0 | General | 90 | 0 | Ciénaga |  |  |  | 1 | Realización de diagnostico y levantamiento de información para desarrollo de proyecto | febrero de 2018 | SI | Oficina de Turismo Departamental | 30000000 | 0 | No existen a la fecha | Otros | No se cuentan con recursos financieros para la ejecución por parte del gobierno departamental. Actualmente se hace la gestón para la consecución de recursos por cooperación internacional.
[8 empty] | San Sebastian de Buenavista |  |  |  | 2 | Gestión con Sena y la Oficina de Turismo para verificacion de las condiciones del ambiente de las cocinas seleccionadas | marzo de 2018 | SI | SENA - Oficina de Turismo
[12 empty] | 3 | Formulación y registro proyecto en BPIN | Abril de 2018 | NO | Oficina de Turismo |  |  |  | Cofinanciación Nacional
[5 empty] | Jóvenes |  |  | Aracataca |  |  |  | 4 | Trámite jurídico, administrativo y financiero para convenio o contrato | Abril de 2018 | NO | Oficina de Turismo
[12 empty] | 5 | Ejecución de actividades | 2018-05-01 | NO | Oficina de Turismo
|  | Personas formadas en avistamiento de aves | Número de personas Formadas en avistamiento de aves | 0 | General | 30 | 0 | Sitio Nuevo | Corregimientos de Isla del Rosario, Palmira, Trojas de Cataca, Palermo, Nueva Veneicia y Buenavista |  |  | 1 | Formulación y registro proyecto en BPIN | marzo de 2018 | NO | Oficina de Turismo | 250000000 | 0 | No existen a la fecha | Cofinanciación Nacional | No se cuentan con recursos financieros para la ejecución por parte del gobierno departamental. Actualmente se hace la gestón para la consecución de recursos por cooperación internacional.
[12 empty] | 2 | Formulación y presentación de proyecto a FONTUR | Abril de 2018 | NO | Oficina de Turismo
[15 empty] | NO | Oficina de Turismo Departamental
[5 empty] | Jóvenes |  |  | Puebloviejo |  |  |  | 3 | Trámite jurídico, administrativo y financiero para convenio o contrato | 2018-03-30 | NO | Oficina de Turismo |  |  |  | Otros
[12 empty] | 4 | Ejecución de proyecto | 2018-07-15 | NO | Oficina de Turismo
|  | Libro aviturismo en el Magdalena | 1(un) Libro aviturismo en el Magdalena | 0 | General | Todo el Magdalena | 0 | Todos |  |  |  | 1 | Formulación y registro proyecto en BPIN | 2018-05-01 | NO | Oficina de Turismo | 460000000 | 0 | No existen a la fecha | Otros | Está en proceso de formulación.
[12 empty] | 2 | Solicitud de disponibilidad presupuestal y Trámite jurídico, administrativo y financiero para convenio o contrato | 15 de julio de 2018 | NO | Oficina de Turismo
[12 empty] | 3 | Fase de investigacion y produccion fotografica | 18 de diciembre de 2018 | NO | Universidad del Magdalena - Gobernacion del Magdalena
[12 empty] | 4 | Impresión del libro | 30 de marzo de 2019 | NO | Universidad del Magdalena
[12 empty] | 5 | Lanzamiento y divulgacion | 30 de junio de 2019 | NO | Universidad del magdalena - Gobernacion del Magdalena
Laboratorio de Innovación para Artesanos y Participación de Feria Regional |  | Personas formadas en la eslabones de la cadena de valor de artesanías | Número de personas formadas en la eslabones de la cadena de valor de artesanías | 0 | Jóvenes | 200 artesanos en 15 municipios |  | Santa Marta, El Retén, Fundación (Pueblo Arhuaco, Kankawarwa, Kunsamu), San Sebastián de Buenavista, Ciénaga, Sabanas de San Ángel (Pueblo Ette Ennaka – Resguardo Issa Oristuna) , Pijiño del Carmen, El Banco, Pivijay, Plato, Algarrobo, San Zenón, Guamal. | - |  |  | 1 | Trámite jurídico, administrativo y financiero para suscripción de convenio entre Gobernación, Ecopetrol y Artesanías de Colombia | 2018-06-01 | NO | Gobernación del Magdalena | 583150000 | 0 | No existen a la fecha | Cofinanciación Nacional | A partir del estudio realizado en el 2017 sobre el levantamiento de linea base de los artesanos del Magdalena, se han definido nuevas acciones a desarrollar en el proyecto. Asimismo se excluyeron algunos municipios que no contaban con vocacion artesanal representativa. Por tanto se realizará una redefinición del presupuesto basado en las necesidades que presenta el sector en los municipios que quedaron definidos.
[5 empty] | General | [6 empty] | 2 | Ejecución de las demás actividades y módulos de formación contemplados en el proyecto. | 31 de dic 2018 | NO | Artesanías de Colombia
|  | Laboratorio de innovación y diseño creado | 1 | 0 | Indígenas | [10 empty] | Ecopetrol |  |  |  | Otros
Programa de Promoción y Mercadeo |  | Participacion en ferias nacionales e internacionales y diseño e impresión de material promocional | Participación en Vitrinas y ferias de turísmo | 1 | General | Todo el departamento | 1298691 | Todo el departamento |  | Todo el departamento |  | 1 | Formulación y registro proyecto en BPIN para participacion en Vitrina Anato y desarrollo de material promocional | enero de 2018 | SI | Oficina de Turismo | $150.000.000 | 114900000 | CDP Nº 134 del 25 de enero de 2018 por valor de $80.400.000 | Otros
[12 empty] | 2 | Ejecución de actividades | febrero de 2018 | SI | Oficina de Turismo y Cámara de Comercio de Santa Marta |  |  | RP Nº 716 del 26 de enero de 2018
[12 empty] | 3 | participación en otras ferias nacionales e internacionales | noviembre de 2018 | NO | Oficina de Turismo |  |  | Contrato Nº 0665 del 26 de enero de 2018
|  | Libro Sabores del Magdalena ( Cocina tradicional) | 1(un) Libro Sabores del Magdalena (Cocina Tradicional) | 0 | General | Todo el Magdalena | 1298691 | Todos | General |  |  | 1 | Formulación y registro proyecto en BPIN | 2018-09-30 | NO | Oficina de Turismo | $360.000.000 ( 80 Universidad del Magdalena - 280 Gobernacion ) | 0 |  | Otros
[12 empty] | 2 | Solicitud de disponibilidad presupuestal y firma de convenio con Universidad del Magdalena | 2018-11-30 | NO | Oficina de Turismo
[12 empty] | 3 | Fase de investigacion y produccion fotografica | 2018-12-20 | NO | Universidad del magdalena - Gobernacion del magdalena
[12 empty] | 4 | Impresión del libro | 31 de dic 2018 | NO | Universidad del Magdalena - Gobernacion del Magdalena
[12 empty] | 5 | Lanzamiento y divulgacion | marzo de 2019 | NO | Universidad del Magdalena - Gobernacion del Magdalena
|  | Gestion de Actualizacion y Mantenimiento del portal web www.magdalena.travel | Nùmero de Actualizaciones y Mantenimientos portal Wed | 1 | General | Todo el Magdalena | 1298691 | Todos | General | Todo el Magdalena |  | 1 | Gestión de dominio y alojamiento Supervisión del funcionamiento del sitio web Mantenimiento técnico Actualización de seguridad del sistema de gestión de contenidos Actualización de componentes del sistema de gestión de contenidos Creación y mantenimiento de nuevas cuentas de correo electrónico | 31 diciembre de 2019 | SI | Oficiina de Turismo departamental |  |  |  |  | El mantenimiento del portal web está siendo realizado por miembros de la Oficina de Turismo Departamental de forma periódica y constante.
|  | Mapa de rutas y sitios turísticos del Magdalena | Número de Mapas de rutas y sitios turisticos del magdalena |  | General | Todo el Magdalena | 0 | Todos | General |  |  | 1 | Formulación y registro proyecto en BPIN | marzo de 2018 | NO | Oficiina de Turismo departamental | 50000000 | 0 | No existen a la fecha | Otros | El proyecto está en proceso de formulación
[12 empty] | 2 | Solicitud de disponibilidad presupuestal | Abril de 2018 | NO | Oficiina de Turismo departamental
[12 empty] | 3 | Trámite jurídico, administrativo y financiero para convenio o contrato | junio de 2018 | NO | Oficiina de Turismo departamental
[12 empty] | 4 | Ejecución de proyecto | diciembre de 2018 | NO
Fortalecimiento de la Cadena de Turistica |  | Adecuación y dotación de aula móvil de gastronomía | aula adecuada y dotada | 1 | General | Todo el Magdalena | 1298691 | Todos |  |  |  | 1 | Formulación y registro proyecto en BPIN | marzo de 2018 | NO | Sena y Oficina de Turismo Departamental | 190000000 | 0 | No existen a la fecha | Otros | El proyecto está en proceso de formulación
[12 empty] | 2 | Solicitud de disponibilidad presupuestal | junio de 2018 | NO | Oficina de Turismo Departamental
[12 empty] | 3 | Trámite jurídico, administrativo y financiero para convenio o contrato | julio de 2018 | NO | Oficina de Turismo Departamental
[12 empty] | 4 | Ejecución de proyecto | noviembre de 2018 | NO | Sena
Construcción de las obras del Circuito Eco-turístico en la Ciénaga Grande de Santa Marta |  | Parador turístico construído | % Avance de ejecución del proyecto | 20% | General | 65.147 población municipio de Sitio Nuevo y Pueblo Viejo | 0 | Sitionuevo |  |  |  | 1 | Firma del acta de inicio | enero de 2018 | SI | Ministerio de Comercio, Industria y Turismo- FONTUR | $13.030.000.000 | A cargo del Fontur | A cargo del Fontur | Cofinanciación Nacional
[12 empty] | 2 | inicio de obra | febrero de 2018 | SI | Ministerio de Comercio, Industria y Turismo- FONTUR
[12 empty] | 3 | entrega de obras | febrero de 2019 | NO | Ministerio de Comercio, Industria y Turismo- FONTUR
[8 empty] | Puebloviejo |  |  |  | 4 | Gestión para la definición de operación del parador | 2018-09-30 | NO | Gobernación del Magdalena- |  |  |  | Otros
[12 empty] | 5 | Formación y preparación de la población de los municpios involucrados en el proyecto para la prestación de servicios turísticos. | diciembre de 2018 | En proceso | Oficina de Turismo
Plan Maestro de la Ruta de Macondo |  | Documento Plan de la Ruta Macondo | % Avance de ejecución del proyecto | 100% | General | 827.008 poblacion proyección Dane 2018 |  | Santa Marta, Ciénaga, Pueblo Viejo, Zona Bananera, Aracataca, El Retén, Fundación |  | Santa Marta, Ciénaga, Pueblo Viejo, Zona Bananera, Aracataca, El Retén, Fundación |  | 1 | Fase final de Formulacion | 29 de junio de 2018 | NO | Fontur | 898000000 | 100 | A cargo del Fontur | Otros | Informe final del Plan Maestro ha sido entregado a satisfacción al Fontur. A la fecha la Oficina de Turismo Departamental se encuentra en la gestión para adoptar el Plan en el departamento. Financiero: Se ejecutó el 100%
[12 empty] | 2 | Adopcion del plan por la Asamblea Departamental | 30 de septiembre de 2018 | NO | Oficina de Turismo |  |  |  | Cofinanciación Nacional
[12 empty] | 3 | Implementacion y seguimiento del plan | 30 de diciembre de 2018 | NO | Oficina de Turismo
Teléferico de Bodega-Palmor de la Sierra |  | Estudio de prefactibilidad | % Avance de ejecución del proyecto | 0 | General | 612..661 Población Santa Marta y Ciénaga |  | Santa Marta, Ciénaga |  |  |  | 1 | Presentación de proyecto ante entidad financiadora | marzo de 2018 | NO | Oficina de Turismo | 972 millones | 0 |  | Otros | Se está a la espera de los estudios de factibilidad que adelantan la Universidad del Magdalena y la Universidad de Praga.
[12 empty] | 2 | Seguimiento a proceso de trámite jurídico, administrativo y financiero para contrato | agosto de 2018 | NO | Oficina de Turismo
[12 empty] | 3 | Ejecución de proyecto de estudio | 2019 | NO | Entidad financiadora y entidad ejecutora
[12 empty] | 4 | Entrega del estudio |  | NO
Tren de carga y Pasajeros Santa Marta-Fundación |  | Estudio de demanda de carga y pasajero fase 1 | % Avance de ejecución del proyecto | 0 | General | 40 mil |  | Santa Marta |  |  |  | 1 | Seguimiento al proceso de estudio que adelantan la Universidad de Praga y Universidad del Magdalena | 2018-12-30 | SI | Gobernación de Magdalena | por definir | 0 |  | Otros | Se adelantan acciones con la empresa Turistren para posible operación del mismo.
Zona Bananera
Ciénaga
Museo Etnográfico de Ciénaga |  | Adquisicion y refaccion del inmueble ( Balcón Colonial Ciénaga) | % Avance de ejecución del proyecto | 0 | General | Todo el departamento |  | Ciénaga |  |  |  | 1 | Compra venta del inmueble | 2019-04-30 | NO | Alcaldia Cienega | 370 millones valor del imbueble | 0 |  | Otros | Espera de adquisición del inmueble por parte de la alcaldia para el desarrollo de este proyecto.
[12 empty] | 2 | contratacion del estudio de refaccion | 2019-08-30 | NO | Alcaldia Cienega
[12 empty] | 3 | contratacion de restauracion del inmueble | 30 de abril de 2019 | NO | Alcaldia Cienega
[12 empty] | 4 | Museografia y Dotacion | 2019 | NO | Oficina de Turismo Departamental
Museo de las Comunicaciones en Aracataca |  | Gestion para desarrollar estudios y diseños | % Avance de ejecución del proyecto | 0 | General | Todo el departamento |  | Aracataca |  |  |  | 1 | Gestión de consecución de recursos para el desarrollo de la fase de estudios y diseños | octubre de 2018 | NO | Oficina de Turismo Departamental | 300000000 | 0 |  | Otros | Se gestionó la disposición del inmueble, el cual corresponde a la Casa del Telegrafista. Esta casal fue restaurada en su totalidad por el municipio de Aracataca, por esto se ha considerado de gran importancia para continuar con el desarrollo del proyecto
[12 empty] | 2 | Seguimiento para la ejecución proyecto de estudios y diseños | 2019 | NO | Oficina de Turismo Departamental
Escuela de Hotelería y Gastronomía |  | Gestion de adquisiciòn inmueble | % Avance de ejecución del proyecto | 0 | General | Todo el departamento |  | Santa Marta |  |  |  | 1 | Gestón ante el Ministerio de Transporte con el fin de obtener avaluó del inmueble y evaluar factibilidad de aquisiciòn por parte del Departamento u otra entidad | 31 de dic 2018 | NO | Oficina de Turismo Departamental | $10.000.000.000 |  |  | Otros | La Gobernación del Magdalena está adelantando las gestiones necesarias en el proceso de obtención del inmueble seleccionado, el cual pertenece al Ministerio de Transporte. Este inmueble es clave para el desarrollo de este proyecto.
Hotel Escuela de Macondo y Subsede en Aracataca |  | Gestion de adquisiciòn inmueble y desarrollo de estudios y diseños | % Avance de ejecución del proyecto | 0 | General | Todo el departamento |  | Aracataca |  |  |  | 1 | Gestión de adquisición de lote ante la alcaldía de Ciènaga | octubre de 2018 | NO | Oficina de Turismo Departamental | 12000000000 |  |  | Otros | La Gobernación del Magdalena está llevando a cabo las gestiones necesarias para realizar la identificación de un inmueble que cumpla con las condiciones para el desarrollo de este proyecto.
[12 empty] | 2 | Gestión de consecución de recursos para el desarrollo de la fase de estudios y diseños | 31 de dic 2018 | NO | Oficina de Turismo Departamental
Parador Turístico la Gloria Nueva Granada |  | Gestion de adquisiciòn inmueble y desarrollo de estudios previos de viabilidad y de mercado | % Avance de ejecución del proyecto | 0 | General | Todo el departamento |  | Nueva Granada |  |  |  | 1 | Gestiòn de adquisición de lote ante alcaldia municipal | junio de 2018 | SI | Oficina de Turismo Departamental | 10000000000 |  |  | Otros | Se encuentra en Gestion. La alcaldía de Nueva Granada realizó la compra del lote para el desarrollo de este proyecto. Se requiere de inversión de recursos para adelantar estudios de diseño.
[12 empty] | 2 | Levantamiento de información y desarrollo de estudios previos de viabilidad y de mercado | agosto de 2018 | NO | Oficina de Turismo Departamental
Encuentro de la Cadena Ecoturística |  | Encuentro realizado | % Avance de ejecución del proyecto | 0 | General |  |  | Santa Marta |  |  |  | 1 | Formulación y registro proyecto en BPIN | junio de 2018 | NO | Oficina de Turismo Departamental | 100000000 | 0 |  | Otros | El encuentro de la Cadena Ecoturística tiene planeado ejecutarse en el cuatrienio del año 2018
[12 empty] | 2 | Solicitud de disponibilidad presupuestal y Trámite jurídico, administrativo y financiero para convenio o contrato | julio de 2018 | NO | Oficina de Turismo Departamental
[12 empty] | 3 | Ejecución de proyecto | octubre de 2018 | NO | Entidad operadora
XVIII Reunión Iberoamericana de Reservas de Biosfera |  | Definición de compromisos para establecer la figura de reservas de biosferas en el departamento. | % Avance de ejecución del proyecto | 0% | General | 35 |  | Santa Marta |  |  |  | 1 | Formulación y registro proyecto en BPIN | marzo de 2018 | NO | Oficina de Medio Ambiente Departamental | $20.000.000 | 0 |  | Otros | El proyecto en mención será ejecutado con recursos de la Oficina de Medio Ambiente, y con el apoyo en gestión por parte de la Oficina de Turismo. Se ha adelantado en la organización y coordinación de la agenda del evento.
[12 empty] | 2 | Solicitud de disponibilidad presupuestal y Trámite jurídico, administrativo y financiero para contrato | Abril de 2018 | NO | Oficina de Medio Ambiente Departamental
[12 empty] | 3 | Ejecucón de proyecto | mayo de 2018 | NO | Oficina de Medio Ambiente Departamental
Firma Jefe Responsable
[5 empty] | General |  |  | Departamento | [11 empty] | Ingresos Corrientes de Libre Destinación Departamento
[5 empty] | Primera Infancia |  |  | Todos | [11 empty] | Sistema General de Participaciones
[5 empty] | Infancia |  |  | Santa Marta | [11 empty] | Sistema General de Regalías
[5 empty] | Adolescentes |  |  | Algarrobo | [11 empty] | Rentas Cedidas Salud
[5 empty] | Jóvenes |  |  | Aracataca | [11 empty] | Impuesto Consumo telefonía móvil
[5 empty] | Mujeres |  |  | Ariguaní | [11 empty] | Rentas otros sectores
[5 empty] | Víctimas (según Ley 1448 de 2011) |  |  | Cerro de San Antonio | [11 empty] | Recursos propios Salud
[5 empty] | Reincorporados |  |  | Chivolo | [11 empty] | Valorización
[5 empty] | Personas mayores |  |  | Ciénaga | [11 empty] | Fotomultas
[5 empty] | Personas con discapacidad |  |  | Concordia | [11 empty] | Concesión vial
[5 empty] | Indígenas |  |  | El Banco | [11 empty] | FONSET
[5 empty] | Afrodescendientes |  |  | El Piñon | [11 empty] | Transferencias nacionales Salud
[5 empty] | ROM |  |  | El Retén | [11 empty] | Estampillas
[5 empty] | LGBTIQ |  |  | Fundación | [11 empty] | Sobretasa ACPM
[5 empty] | Población rural y campesina |  |  | Guamal | [11 empty] | Cofinanciación Nacional
[5 empty] | Otros productores |  |  | Nueva Granada | [11 empty] | Cofinanciación Municipal
[5 empty] | Personas en situación de reclusión |  |  | Pedraza | [11 empty] | Otros
[5 empty] | Defensores y defensoras de derechos humanos |  |  | Pijiño del Carmen
[5 empty] | Periodistas |  |  | Pivijay
[5 empty] | Jóvenes en el sistema de responsabilidad penal adolescente |  |  | Plato
[5 empty] | Líderes Cívicos y Sociales |  |  | Puebloviejo
[5 empty] | Defensores ambientales |  |  | Remolino
[5 empty] | Funcionarios públicos |  |  | Sabanas de San Angel
[5 empty] | Migrantes |  |  | Salamina
San Sebastián de Buenavista
San Zenón
Santa Ana
Santa Bárbara de Pinto
Sitionuevo
Tenerife
Zapayán
Zona Bananera
Note on A5: OAP: Indique el título o nombre exacto del proyecto, acción o programa
Note on C5: OAP: Describa brevemente el bien o servicio que el proyecto, acción o programa va agenerar durante o al término de su ejecución
Note on D5: OAP: Escriba el indicador que mejor sirva para medir el producto a obtener (por ej:, tasa de deserción, tasa de mortalidad infantil, número de estudiantes beneficiados, número de aulas construidas, número de kilómetros mantenidos, % de municipios asistidos, número de bibliotecas dotadas, etc.)
Note on E5: OAP: Solo escriba una cifra que indique cuánto se obtuvo del indicador anterior, no vuelva a escribir el indicador (por ej: 2350, 158, 58%, etc.). Aquí no escriba nada de texto,solo la cifra
Note on H5: OAP: Para cada tipo de población beneficiaria anterior, escriba solo el dato de cuántos se beneficiaron, sin texto, ni símbolos
Note on K5: OAP: Escriba el o los municipios en donde a la fecha se ha ejecutado el proyecto (si son todos los municipios, escriba Todos, si son los municipios no certificados - Educación y Salud-, escriba Municipios no Certificados)
Note on L5: OAP: Si la ejecución es en alguna localidad específica del Municipio, escríbala aquí
Note on M5: OAP: Escriba en cada celda (no más de siete), cada actividad con la cual se podrá cumplir el proyecto, acción o programa. De su cumplimiento, se calculará el índice de Avance de Gestión del Proyecto, Acción o Programa
Note on O5: OAP: Escriba al frente de cada actividad, la fecha plazo en la que esta deba cumplirse. Solo escriba el día y el mes, la celda ya tiene formato, no lo cambie
Note on P5: OAP: De acuerdo al plazo previsto, escriba SI o NO, dependiendo si la actividad se cumplió o no. No escriba nada más. Cualquier observación, indíquela en la última columna
Note on Q5: OAP: Indique quién es el funcionario responsable de adelantar la respectiva actividad (nombre y cargo)
Note on R5: OAP: Escriba la cifra (sin puntos, signos ni comas) exacta o estimada del valor total del proyecto, acción o programa. Si es aproximada, una vez se tenga el dato exacto, debe ser actualizada y remitido nuevamente a la OAP. No cambie el formato de la celda
Note on S5: OAP: Escriba la cifra, sin símbolos, ni texto, ni puntos, ni comas de la cantidad financiera REALMENTE ejecutada a la fecha. No escriba las fuentes, ni agregue ningún texto, SOLO LA CIFRA
Note on T5: OAP: Escriba los números de CDP, Convenios y/o Registros Presupuestales que soportan el proyecto. Esta información nos servirá para identificar mejor el gasto en la ejecución presupuestal
Note on U5: OAP: De la lista desplegable, seleccione tantas fuentes de financiación sean las que financien el total del proyecto, acción o programa
Note on V5: OAP: Escriba las observaciones que considere importantes que expliquen hechos y situaciones relativas a la gestión en el I Trimestre-2018
Note on F6: OAP: Seleccione de la lista desplegable el o los tipos de población a beneficiar con el proyecto, acción o programa. Si hay varios tipos de población, seleccione en cuantas filas sean necesarios
Note on G6: OAP: Indique la cifra sin puntos, ni comas ni signos de la cantidad de personas a beneficiar en cada tipo de población con el proyecto, acción o programa
Note on I6: OAP: Seleccione de la lista desplegable el municipio donde se ejecutará el proyecto, acción o programa. Si es en todos, seleccione Todos. Si son algunos, en cada fila seleccione cada uno de ellos ; si las filas no son suficientes, inserte más filas. Si el proyecto, acción o programa es para la Administración Departamental, seleccione Departamento
Note on J6: OAP: Indique el barrio o asentamiento dentro del municipio donde se ejecutará específicamente el proyecto, acción o programa, si aplica. Si la ejecuión no identifica localidad específica, escriba No aplica