## Instrucciones
NOMBRE COLUMNA | INSTRUCCIÓN
Indicador del Producto | Escriba el indicador que mejor sirva para medir el producto a obtener (por ej:, tasa de deserción, tasa de mortalidad infantil, número de estudiantes beneficiados, número de aulas construidas, número de kilómetros mantenidos, % de municipios asistidos, número de bibliotecas dotadas, etc.)
Cantidad Producto Obtenido | Solo escriba una cifra que indique cuánto se obtuvo del indicador anterior al corte del seguimiento; no vuelva a escribir el indicador. (Solo digite, por ej: 2350, 158, 58%, etc.). Aquí no escriba nada de texto,solo la cifra
Cantidad Población Beneficiada | Para cada tipo de población beneficiaria identificada, escriba solo el dato de cuántos se beneficiaron, sin texto, ni símbolos, por ej: 13400, 150, 345, etc.
Municipios Beneficiados | Escriba el o los municipios en donde a la fecha se ha ejecutado el proyecto (si son todos los municipios, escriba Todos, si son los municipios no certificados - Educación y Salud-, escriba Municipios no Certificados)
Localidades Beneficiadas | Si la ejecución es en alguna localidad específica del Municipio, escriba el nombre y entre paréntesis el municipio al cual pertenece
Actividad Cumplida (SI o NO) | De acuerdo al plazo previsto para cada Actividad, escriba SI o NO, dependiendo si la actividad se cumplió o no. No escriba nada más. Cualquier observación, indíquela en la última columna
Ejecución Financiera | Escriba la cifra, sin símbolos, ni texto, ni puntos, ni comas, de la cantidad financiera REALMENTE ejecutada a la fecha. No escriba las fuentes, ni agregue ningún texto, SOLO LA CIFRA
Registro Administrativo | Escriba los números de CDP, Convenios y/o Registros Presupuestales que soportan el proyecto. Esta información nos servirá para identificar mejor el gasto en la ejecución presupuestal
Observaciones al Primer Trimestre | Escriba las observaciones que considere importantes que expliquen hechos y situaciones relativas a la gestión en el I Trimestre-2018

## Formato
Dependencia: |  | Secretaría del Interior y Oficina de Participación Ciudadana (OPC) | [6 empty] | Elaborado por: |  |  |  | José Ramón Iglesias Gamarra
Secretario/Jefe/Gerente/Director: |  | Luis Miguel Gómez Cotes - Ricardo José De Lavalle Mercado | [6 empty] | Fecha diligenciamiento: |  |  |  | 2018-01-25
Proyecto/Acción o Programa | Posición FUT POAI 2018 | Producto a obtener | Indicador del Producto | Cantidad Producto Obtenido | Población beneficiaria |  | Cantidad Población Beneficiada | Localización del Proyecto/Acción o Programa |  | Municipios Beneficiados | Localidades Beneficiadas | Actividades |  | Plazo | Actividad Cumplida (SI o NO) | Responsable | Costo Total | Ejecución Financiera | Registro Administrativo | Fuentes de Financiación | Observaciones al Primer Trimestre
[5 empty] | Tipo de Población | Cantidad esperada |  | Municipio | Localidad
Implementación del proyecto Ruta Departamental de la Participación Ciudadana LA PARTICIPACIÓN ES LA VÍA |  | Procesos fortalecidos y líderes formados por cada municipio en elementos de integración social, trabajo en equipo, desarrollo humano y la normatividad vigente | JAC capacitadas en Participaciòn ciudadana | 0 | Jóvenes | 2000 |  | Todos | No aplica |  |  | 1 | Educación en meanismos fromales de Participació Ciudadana desde la Gestión Municipal | 2018-03-30 |  | Area OPC/José Ramón Iglesias | 600000000 |  |  | Ingresos Corrientes de Libre Destinación Departamento
|  |  | JAC fortalecidas en Gestiòn pùblica | 0 | Líderes Cívicos y Sociales | [6 empty] | 2 | Fortalecimiento de la participación de organizaciones sociales en el ciclo de la Gestión Pública Municipal consolidando el sistema comunal de participación ciudadana en ejercicio de los derechos y la gestión territorial del buen vivir de los Municipios en el año 2018. | 2018-04-15 |  | Secrec. Interior y José Ramón Iglesias
|  |  | talleres realizados | 0 | [7 empty] | 3 | Realizar talleres en PBOT (Plan Básico de Ordenamiento Territorial)y formulación de proyectos para líderes sociales y comunitarios | 2018-02-14 |  | Secrec. Interior |  |  |  |  | Proyecto en fase de socializaciòn
|  |  | talleres realizados | 0 | [7 empty] | 4 | Capacitación a través de talleres, sobre la Política Pública y su reglamentación de Presupeusto Participativo | Por fefinir |  | Area OPC/José Ramón Iglesias
|  |  | JAC asesoradas en metodologìas de proyectos | 0 | [7 empty] | 5 | Asesorar a las mesas directivas de las acciones comunales en la metodología para la selección de los proyectos a realizar con recursos del PP. | Por fefinir |  | Area OPC/José Ramón Iglesias
|  |  | JAC asesoradas en planes de acciòn | 0 | [7 empty] | 6 | Asesoría y acompañamiento en la construcción del Plan de Acción Comunal, a toda las Juntas de Accion Comunal | Por fefinir |  | Area OPC/José Ramón Iglesias
7
IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA |  | Plataforma territorial de participación e información diseñada e implementada | Sistema de gestiòn funcionando y autosostenible | 1 | General |  |  | Todos | No aplica |  |  | 1 | Gestionar el funcionamiento y autosostenibilidad de la plataforma en línea de Participación Ciudadana | 2018-07-31 |  | Jefe OPC/José Ramón Iglesias | 300000000 |  |  | Ingresos Corrientes de Libre Destinación Departamento
|  |  | Sistemas de gestiòn socializado | 1 | General | [6 empty] | 2 | Socialización del SISTEMA y levantamiento y registro de información de afiliados en los demás municipios. | 2018-12-31 | Sì | Jefe OPC/José Ramón Iglesias |  |  |  |  | Proyecto en fase de socializaciòn
|  |  | Procesos digitalizados y virtualizados en el sistema | 0 | General | [6 empty] | 3 | Digitalizando y virtualizando al máximo los procesos y procedimientos de gestión | 2018-05-30 |  | Jefe OPC/José Ramón Iglesias
|  |  | Registro sistematizados de las juntas de acciòn comunal | 0 | General | [6 empty] | 4 | Realizar el registro sistematizado de los organismos de acción comunal sobre los que ejerza inspección, control y vigilancia, de conformidad con lo establecido en los artículos 63 y 64 de la ley 743 de 2002. | 2018-12-31 |  | Jefe OPC/José Ramón Iglesias
5
6
7
FORTALECIENDO LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LAS REDES DE CONTROL SOCIAL EN LOS MUNICIPIOS DEL MAGDALENA |  | Organizaciones comunales fortalecidas en trámites y requisitos requeridos por la Gobernación y demás entidades, seguimiento y control implementado, juntas de acción comunal generando proyectos de desarrollo a la comunidad - Ideas de Proyectos. | JAC caracterizadas | 20 | Líderes Cívicos y Sociales | 1000 |  | Todos | No aplica |  |  | 1 | Caracterización de las JAC | 2018-03-01 |  | Area OPC/José Ramón Iglesias | 600000000 |  |  | Ingresos Corrientes de Libre Destinación Departamento
|  |  | JAC capacitadas en temas organizacionales | 0 | [7 empty] | 2 | Capacitación y dotación para fortalecimiento y organizaqción | 2018-04-05 |  | Area OPC/José Ramón Iglesias |  |  |  |  | Proyecto en fase de socialiaciòn
[12 empty] | 3 | Apoyo logístico para promover la participación de las JAC en espacios de coordinación interinstitucional y su posicionamiento | 2018-04-05 |  | Area OPC/José Ramón Iglesias
|  |  | Organismos comunales asesorados en tràmites y reqisitos | 0 | [7 empty] | 4 | Asesoría y acompañamiento a los organismos comunales en trámites y requisitos requeridos por la Gobernación y demás entidades. | 2018-02-15 |  | Area OPC/José Ramón Iglesias |  |  |  |  | Proyecto en fase de socializaciòn
|  |  | Juntas de acciòn comunal y Asocomunal con sistemas de control en ejecuciòn | 0 | [7 empty] | 5 | Seguimiento y control a las Juntas de Acción Comunal y ASOCOMUNAL en el funcionamiento como empresas comunales y en la contratación estatal. | 2018-05-05 |  | Area OPC/José Ramón Iglesias
|  |  | Juntas de acciòn comunal apoyadas | 0 | [7 empty] | 6 | Apoyar y participar en Asambleas que las juntas de accion comunal lo requieran | Por fefinir |  | Area OPC/José Ramón Iglesias
7
IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE POBLACION VULNERABLE "POBLACION AFRODESCENDIENTE |  | Fortalecer y operar los espacios de consulta, interlocución y concertación de las comunidades étnicas. |  |  | Afrodescendientes |  |  | Todos | No aplica |  |  | 1 | Campaña de comunicación Participación, estigmatización y discriminación cero diseñada e implementada | 2018-03-31 |  | Secretaria del Interior | 50000000 |  |  | Ingresos Corrientes de Libre Destinación Departamento
[12 empty] | 2 | Formar y sensibilizar a funcionarios públicos en la Ley Antidiscrinación | 2018-05-30 |  | Secretaria del Interior
|  |  | Actividades de metas del plan de acciòn cumplidas | 0 | [7 empty] | 3 | Prestación de servicios profesionales en apoyo a la gestión territorial para articular la implementación de la política pública de Etnias. | 2018-02-04 |  | Secretaria del Interior |  |  |  |  | Proyecto en fase de socializaciòn
[12 empty] | 4 | Fortalecimiento organizacional en gestión de proyectos. | 2018-12-31 |  | Secretaria del Interior
[12 empty] | 5 | Fortalecer los espacios de articulación, interlocución y concertación de las estrategias, programas, planes y proyectos de incidencia de los grupos étnicos en los territorios focalizados como una estrategia institucional para el avance de la política pública afrocolombiana en los municipios del departamento. | 2018-12-31 |  | Secretaria del Interior
6
7
Adquisición de áreas estratégicas para la conservación ambiental y cultural en la Sierra Nevada y Chimila |  | Proyecto realizado y radicado |  | 0 | Indígenas |  |  |  | No aplica |  |  | 1 | Radicar el proyecto para su trámite y aprobación | 2018-08-30 |  | Crispin Mejía/José Ramón Iglesias | 1000000000 |  |  | Sistema General de Regalías
[12 empty] | 2 | Reorganizar y estructurar el proyecto de compra de predios | 2018-07-31 |  | Crispin Mejía/José Ramón Iglesias
3
4
5
6
7
Generación complementaria de autonomía productiva en la Sierra Nevada |  | Proyecto reorganizado y radicado en el Min Agricultura | Proyecto radicado | 0 | Indígenas |  |  |  | No aplica |  |  | 1 | Reorganizar y estructurar el proyecto de autonomía alimentaria según requisitos exigidos por el Min agricultura | 31-04-2018 |  | Crispín Mejía y José Ramón Iglesias | 500000000 |  |  | Cofinanciación Nacional
[12 empty] | 2 | Radicar proyecto | 2018-05-30 |  | Crispin Mejía
[12 empty] | 3 | Reunión con ministro para presentar el proyecto, y su seguimiento oportuno para su aprobación. | 2018-05-31 |  | Crispin Mejía
4
5
6
7
Construcción de Fondo Panelero en el Pueblo Cultural Arhuaco Gunmaku |  | Comunidad focalizada, proyecto formulado y radicado |  |  | Infancia | 200 | [5 empty] | 1 | Focalizar con la comunidad de Gumaku la construcción del fondo panelero y su siembra de caña. | 2018-03-30 |  | Crispin Mejía | 500000000 |  |  | Ingresos Corrientes de Libre Destinación Departamento
[12 empty] | 2 | Formulación y registro proyecto en BPIN | 2018-04-30 |  | Crispin Mejía y José Ramón Iglesias
3
4
5
6
7
Construcción de viviendas tradicionales para aprendiz de mano en la zona de San Javier, San Pedro Municipio de Ciénaga y el Municipio de Fundación |  | Estudios realizados por los mamos, proyecto estructurado y radicado en el Ministerio de Agricultura |  |  | Indígenas | 20 |  | Ciénaga |  |  |  | 1 | Realizar unos estudios culturales por parte de los mamos (autoridad espiritual)) para determinar la construcción de las casas tradicionales | 2018-03-30 |  | Crispin Mejía | 300000000 |  |  | Cofinanciación Nacional
[8 empty] | Fundación |  |  |  | 2 | Un estudio técnico para la formulación del proyecto | 2018-04-30 |  | Crispin Mejía y José Ramón Iglesias
[12 empty] | 3 | Radicar el proyecto Ministerio de agricultura u otras entidades para su gestión. | 2018-07-31 |  | Crispín Mejía
4
5
6
7
Programa de Capacitación para la Organización y Participación Ciudadana |  | Comunidad capacitada en temas de Participación Ciudadana | No de Organización es Comunales , sesoradas, Inspecciones, vigiladas y controladas | 0 | Líderes Cívicos y Sociales | 300 |  | Todos | No aplica |  |  | 1 | Metodología | 2018-12-30 |  | Jefe OPC/José Ramón Iglesias | 200000000 |  |  | Ingresos Corrientes de Libre Destinación Departamento | Proyecto en fase de socializaciòn
|  |  | No de Personas que participan en actividades Organizadas por la Oficina de Participación Ciudadana. | 0 | [7 empty] | 2 | Desarrollo económico y social | 2018-12-30 |  | Jefe OPC/José Ramón Iglesias
[12 empty] | 3 | Comunidad y desarrollo | 2018-12-30 |  | Jefe OPC/José Ramón Iglesias
[12 empty] | 4 | Por que es eimportante la historia | 2018-12-30 |  | Jefe OPC/José Ramón Iglesias
[12 empty] | 5 | Analicemos nuestra realidad | 2018-12-30 |  | Jefe OPC/José Ramón Iglesias
[12 empty] | 6 | Plan de desarrollo comunitario | 2018-12-30 |  | Jefe OPC/José Ramón Iglesias
[12 empty] | 7 | Trabajemos por proyectos | 2018-12-30 |  | Jefe OPC/José Ramón Iglesias
Registro de Localización y Caracterización de Población con Discapacidad (RLCPD) |  | Personas con Discapacidad registradas, localizadas y caracterizadas. |  |  | Personas con discapacidad |  |  | Todos | No aplica |  |  | 1 | Construir una "Ruta Unica de protección y atención a las personas con Discapacidad, su familia y/o Cuidadores, basado en los lineamientos RBC" | 2018-12-30 |  | Secret. Interior - Isidro Mora | 10000000 |  |  | Ingresos Corrientes de Libre Destinación Departamento | Proyecto en fase de preinversiòn
|  |  | Numero de PcD registrada autodeclarada en el RCLPD atendidas Intersectorialmente en estrategias de Desarrollo institucional y comunitario | 0 | [7 empty] | 2 | Aumentar a 1000 PcD registrada autodeclarada en el RCLPD atendidas Intersectorialmente en estrategias de Desarrollo institucional y comunitario. | 2018-12-30 |  | Secret. Interior - Isidro Mora
3
4
5
6
7
PROYECTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL SISTEMA DEPARTAMENTAL DE DISCAPACIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL |  | Fortalecer los comité territoriales de Discapacidad como nivel de deliberación, construcción seguimiento y verificación de la puesta en marcha de las políticas, estrategias y programas que garanticen la integración social de las personas con y en situación de discapacidad. | No. De Comités Territoriales Operando adecuadamente de acuerdo a la Ley 1145 de 2007 y la Resolución 3317 de 2013. | 0 | Personas con discapacidad |  |  | Todos | No aplica |  |  | 1 | Fortalecer los comité territoriales de Discapacidad como nivel de deliberación, construcción seguimiento y verificación de la puesta en marcha de las políticas, estrategias y programas que garanticen la integración social de las personas con y en situación de discapacidad. | 2018-12-31 |  | Secret. Interior - Isidro Mora | 5000000 |  |  | Ingresos Corrientes de Libre Destinación Departamento | Proyecto en fase de elaboraciòn
2
3
4
5
6
7
Sensibilzar , socializar y capacitar a la poblaciòn con discapacidad sobre unidades productivas |  | Población capacitada | nùmero de jòvenes formados en emprendimiento | 0 | Personas con discapacidad |  |  | Todos | No aplica |  |  | 1 | 200 jóvenes formados en emprendimiento | 2018-12-31 |  | Secret. Interior - Isidro Mora | 50000000 |  |  | Ingresos Corrientes de Libre Destinación Departamento | Proyecto en fase de socializaciòn
|  |  | Poblaciòn con discapacidad capacitada en unidades productivas | 0 | [7 empty] | 2 | Crear 17 iniciativas productivas y fortalecer las unidades existentes. | 2018-12-31 |  | Secret. Interior - Isidro Mora
3
4
5
6
7
Fortalecimiento Institucional, implementación y capacitación a los servidores públicos de la Gobernación del Magdalena y Alcaldías Municipales en las normas para el seguimiento y supervisión contractual |  | Funcionarios públicos del Departamento del Magdalena formados como agentes verificadores de los procesos y las especifficaciones estructurales y sismoresistentes. | Nùmero de funcionarios del Departamento del magdalena formados como agentes verificadores | 0 | Funcionarios públicos | 120 |  | Todos | No aplica |  |  | 1 | Ley 400 de 1997, Norma sismo resistente-NSR10 | 2018-05-04 |  | Secretaría del Interior | 360000000 |  |  | Ingresos Corrientes de Libre Destinación Departamento | proyecto en fase de preinversiòn
[12 empty] | 2 | Requisitos generales de diseño y construcción sismo resistente | 2018-05-11 |  | Secretaría del Interior
[12 empty] | 3 | Cargas | 2018-05-18 |  | Secretaría del Interior
[12 empty] | 4 | Estructuras metálicas | 2018-05-25 |  | Secretaría del Interior
[12 empty] | 5 | Concreto estructural | 2018-06-01 |  | Secretaría del Interior
[12 empty] | 6 | Manpostería estructural | 2018-06-08 |  | Secretaría del Interior
[12 empty] | 7 | Supervisión técnica y otros | 2018-06-15 |  | Secretaría del Interior
Fortalecimiento de los Organismos de seguridad, justicia y afines del Departamento del Magdalena atraves del apoyo logístico, operativo y técnico. |  | Sistema en seguridad ciudadana y gobernabilidad operando. |  |  | Funcionarios públicos |  |  | Todos | No aplica |  |  | 1 | Gestión interinstitucional para el suministro de la información de seguridad y justicia del Departamento en los tiempos oportunos | 2018-02-05 |  | Secretaría del Interior | 500000000 |  |  | Ingresos Corrientes de Libre Destinación Departamento
|  |  | Número de Sistemas de Información Estratégica en Seguridad Ciudadana y Gobernabilidad SIES implementado y operando | 0 | [7 empty] | 2 | Mantener la operación del sistema de información estratégico para la seguridad y gobernabilidad del Departamento del Magdalena | 2018-12-31 |  | Secretaría del Interior |  |  |  |  | Proyecto en fase de elaboraciòn
|  |  | Observatorio de Criminalidad y Violencia opernado | [8 empty] | 3 | Operar el observatorio de criminalidad y violencia | 2018-12-31 |  | Secretaría del Interior
4
5
6
7
Fortalecimiento del Sistema de Acceso a la Justicia Cercano al Ciudadano: Casas de Justicia, Inspecciones, Comisarias de Familia y Conciliadores en equidad del Departamento del Magdalena |  | Realizar una (1) actualización Normativa a todos los conciliadores en equidad activos en el Departamaneto. | Conciliadores actualizados | 0 | Defensores y defensoras de derechos humanos | 15 |  | Todos | No aplica |  |  | 1 | Realizar una (1) actualización Normativa a todos los conciliadores en equidad activos en el Departamento. | 2018-12-31 |  | Secretarái del Interior | 1000000000 |  |  | Ingresos Corrientes de Libre Destinación Departamento | Proyecto en fase de socializaciòn
|  | Formación de 15 nuevos Conciliadores en equidad. | Nuevos conciliadores formados | 0 | Funcionarios públicos | 870 |  | Todos | No aplica |  |  | 2 | Formación de 15 nuevos Conciliadores en equidad. | 2018-12-31 |  | Secretarái del Interior
|  | Realizar 29 jornadas de "Justicia a los Municipios para acercar los servicios de justicia a la ciudadanía. | Casas de Justicia Moviles realizadas | 0 | [7 empty] | 3 | Realizar 29 jornadas de Justicia a los municipios para acercar los servicios de justicia a la ciudadanía. | 2018-12-31 |  | Secretarái del Interior
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
5975000000
Firma Jefe Responsable
[5 empty] | General |  |  | Departamento | [11 empty] | Ingresos Corrientes de Libre Destinación Departamento
[5 empty] | Primera Infancia |  |  | Todos | [11 empty] | Sistema General de Participaciones
[5 empty] | Infancia |  |  | Santa Marta | [11 empty] | Sistema General de Regalías
[5 empty] | Adolescentes |  |  | Algarrobo | [11 empty] | Rentas Cedidas Salud
[5 empty] | Jóvenes |  |  | Aracataca | [11 empty] | Impuesto Consumo telefonía móvil
[5 empty] | Mujeres |  |  | Ariguaní | [11 empty] | Rentas otros sectores
[5 empty] | Víctimas (según Ley 1448 de 2011) |  |  | Cerro de San Antonio | [11 empty] | Recursos propios Salud
[5 empty] | Reincorporados |  |  | Chivolo | [11 empty] | Valorización
[5 empty] | Personas mayores |  |  | Ciénaga | [11 empty] | Fotomultas
[5 empty] | Personas con discapacidad |  |  | Concordia | [11 empty] | Concesión vial
[5 empty] | Indígenas |  |  | El Banco | [11 empty] | FONSET
[5 empty] | Afrodescendientes |  |  | El Piñon | [11 empty] | Transferencias nacionales Salud
[5 empty] | ROM |  |  | El Retén | [11 empty] | Estampillas
[5 empty] | LGBTIQ |  |  | Fundación | [11 empty] | Sobretasa ACPM
[5 empty] | Población rural y campesina |  |  | Guamal | [11 empty] | Cofinanciación Nacional
[5 empty] | Otros productores |  |  | Nueva Granada | [11 empty] | Cofinanciación Municipal
[5 empty] | Personas en situación de reclusión |  |  | Pedraza | [11 empty] | Otros
[5 empty] | Defensores y defensoras de derechos humanos |  |  | Pijiño del Carmen
[5 empty] | Periodistas |  |  | Pivijay
[5 empty] | Jóvenes en el sistema de responsabilidad penal adolescente |  |  | Plato
[5 empty] | Líderes Cívicos y Sociales |  |  | Puebloviejo
[5 empty] | Defensores ambientales |  |  | Remolino
[5 empty] | Funcionarios públicos |  |  | Sabanas de San Angel
[5 empty] | Migrantes |  |  | Salamina
San Sebastián de Buenavista
San Zenón
Santa Ana
Santa Bárbara de Pinto
Sitionuevo
Tenerife
Zapayán
Zona Bananera
Note on D5: OAP: Escriba el indicador que mejor sirva para medir el producto a obtener (por ej:, tasa de deserción, tasa de mortalidad infantil, número de estudiantes beneficiados, número de aulas construidas, número de kilómetros mantenidos, % de municipios asistidos, número de bibliotecas dotadas, etc.)
Note on E5: OAP: Solo escriba una cifra que indique cuánto se obtuvo del indicador anterior, no vuelva a escribir el indicador (por ej: 2350, 158, 58%, etc.). Aquí no escriba nada de texto,solo la cifra
Note on H5: OAP: Para cada tipo de población beneficiaria anterior, escriba solo el dato de cuántos se beneficiaron, sin texto, ni símbolos
Note on K5: OAP: Escriba el o los municipios en donde a la fecha se ha ejecutado el proyecto (si son todos los municipios, escriba Todos, si son los municipios no certificados - Educación y Salud-, escriba Municipios no Certificados)
Note on L5: OAP: Si la ejecución es en alguna localidad específica del Municipio, escríbala aquí
Note on P5: OAP: De acuerdo al plazo previsto, escriba SI o NO, dependiendo si la actividad se cumplió o no. No escriba nada más. Cualquier observación, indíquela en la última columna
Note on S5: OAP: Escriba la cifra, sin símbolos, ni texto, ni puntos, ni comas de la cantidad financiera REALMENTE ejecutada a la fecha. No escriba las fuentes, ni agregue ningún texto, SOLO LA CIFRA
Note on T5: OAP: Escriba los números de CDP, Convenios y/o Registros Presupuestales que soportan el proyecto. Esta información nos servirá para identificar mejor el gasto en la ejecución presupuestal
Note on V5: OAP: Escriba las observaciones que considere importantes que expliquen hechos y situaciones relativas a la gestión en el I Trimestre-2018