## Instrucciones
NOMBRE COLUMNA | INSTRUCCIÓN
Indicador del Producto | Escriba el indicador que mejor sirva para medir el producto a obtener (por ej:, tasa de deserción, tasa de mortalidad infantil, número de estudiantes beneficiados, número de aulas construidas, número de kilómetros mantenidos, % de municipios asistidos, número de bibliotecas dotadas, etc.)
Cantidad Producto Obtenido | Solo escriba una cifra que indique cuánto se obtuvo del indicador anterior al corte del seguimiento; no vuelva a escribir el indicador. (Solo digite, por ej: 2350, 158, 58%, etc.). Aquí no escriba nada de texto,solo la cifra
Cantidad Población Beneficiada | Para cada tipo de población beneficiaria identificada, escriba solo el dato de cuántos se beneficiaron, sin texto, ni símbolos, por ej: 13400, 150, 345, etc.
Municipios Beneficiados | Escriba el o los municipios en donde a la fecha se ha ejecutado el proyecto (si son todos los municipios, escriba Todos, si son los municipios no certificados - Educación y Salud-, escriba Municipios no Certificados)
Localidades Beneficiadas | Si la ejecución es en alguna localidad específica del Municipio, escriba el nombre y entre paréntesis el municipio al cual pertenece
Actividad Cumplida (SI o NO) | De acuerdo al plazo previsto para cada Actividad, escriba SI o NO, dependiendo si la actividad se cumplió o no. No escriba nada más. Cualquier observación, indíquela en la última columna
Ejecución Financiera | Escriba la cifra, sin símbolos, ni texto, ni puntos, ni comas, de la cantidad financiera REALMENTE ejecutada a la fecha. No escriba las fuentes, ni agregue ningún texto, SOLO LA CIFRA
Registro Administrativo | Escriba los números de CDP, Convenios y/o Registros Presupuestales que soportan el proyecto. Esta información nos servirá para identificar mejor el gasto en la ejecución presupuestal
Observaciones al Primer Trimestre | Escriba las observaciones que considere importantes que expliquen hechos y situaciones relativas a la gestión en el I Trimestre-2018

## Formato
Dependencia: |  | Secretaria General | [6 empty] | Elaborado por: |  |  |  | Jefes de Dependencia
Secretario/Jefe/Gerente/Director: |  | Alvaro josé Méndez Navarro | [6 empty] | Fecha diligenciamiento: |  |  |  | 2018-01-26
Proyecto/Acción o Programa | Posición FUT POAI 2018 | Producto a obtener | Indicador del Producto | Cantidad Producto Obtenido | Población beneficiaria |  | Cantidad Población Beneficiada | Localización del Proyecto/Acción o Programa |  | Municipios Beneficiados | Localidades Beneficiadas | Actividades |  | Plazo | Actividad Cumplida (SI o NO) | Responsable | Costo Total | Ejecución Financiera | Registro Administrativo | Fuentes de Financiación | Observaciones al Primer Trimestre
[5 empty] | Tipo de Población | Cantidad esperada |  | Municipio | Localidad
Fortalecimiento intitucional de la adminitracion central a través de la inversion de mobiliarios, equipos de oficina, en infraestructura de sede aminitrativa "Palacio Tayrona" y de las diferentes dependencias . |  | Fortalecimioneto intitucional a través de la compra de mobiliarios, adecuacion de oficinas y compra de eupios de computo. | 0% | 0% | Funcionarios públicos | 1000 | Funcinarios Publicos y contratistas de la Gobernación. | Departamento | No aplica | N/A | N/A | 1 | Estudios de necesidades de oficinas y dependenccias de la Admntracion Central. | 2018-02-28 |  | Secretaria General | 4500000000 | 0 | 0 | Ingresos Corrientes de Libre Destinación Departamento | Se esta llevando a cabo el suministro informativo de necesidades por las diferentes dependencias que funcionan en el Palacio tayrona, Antiguo Hospital San de Juan de Dios y Casa de Reposo de las monjas.
[12 empty] | 2 | Verificacion de necesidadaes y priorizacion de dependencias. | 15/03/2018/12/2018 |  | Secretaria General
[12 empty] | 3 | estudios previos y planeacion de la modalidad contractual | 2018-03-30 |  | Secretaria General
[12 empty] | 4 | selección de las modalidadaes contractuales y Contratacion. | 31/04/2018 |  | Secretaria General
5
6
7
Administracion operación y mantenieminto del banco de maquinarias de la Gobernación del Departamento del Magdalena. |  | Manteniemiento correctivo y preventivo del parque automotor de maquinarias del Departamento |  |  | Funcionarios públicos | 15 |  | Departamento | No aplica |  |  | 1 | Verificacion, estudio tecnico del estadio del Banco de maquinarias | 2018-02-28 | SI | Secretaria General | 2400000000 |  |  | Ingresos Corrientes de Libre Destinación Departamento | En estudios y diagnostico del plan de atencion del banco de maquinarias, NO se han iniciado tramites precontratctuales. Se llevó a cabo los tramites adminitrativos con fines de presentacion, radicacfion y aprobacion del rpyecto de banco de maquinarias ante la Oficna d el Banco de propyecto del La Gobernacion del Magdalena. Por comptencia funcional esta accion se esta llevando a cabo por la oficina de Gestion del Riesgo y Desastres del Departamento del Magdalena. la Secreataria Genral hará el respectivo acompañamiento y el procedimiento contractaul.
[13 empty] | Elaboracion, presentacion, radicacion y apobacion del Poyecto de Banco de maquinarias del Departamento del Magdalena. | 2018-03-20 | SI | Oficina de Atencion a Riesgos y Desastres del Departamento
[12 empty] | 2 | Planeacion y laboracion de estudios previos para determinar la modalidad contractaula del servicio | 30/03/2018/04/2018 |  | Secretaria General/ Oficina de Contratacion
[12 empty] | 3 | Desarrollo del propceso contractila y selección del contrataista | 2018-04-15 |  | Secretaria General/ Oficina de Contratacion
[12 empty] | 4 | Manteniento correctuvo y preventivo del Banco de maquinarias del Departamento, de acuerdo a laos establecido en la planeacion. | 2018-04-20 |  | Secretaria General
[12 empty] | 5 | Seguimiento y control de la ejecucion de las acciones de mantenimeinto y coreccion del equipo de maquinaria a través de los rescpetivos informes. | 31/12/2018/05/2018 |  | Secretaria General
6
7
“Fortalecimiento del P.G.D. que permita la atención, gestión, organización y administración y evaluación del flujo documental todo el departamento, magdalena, caribe |  | Conservacion del archivo central, reoganizacion de los archivo de pensiones e historias laborales activas y vencidas, aplicación de las normas de la AGN y las TRD | 10% | 10% | Funcionarios públicos | 1000 | N/A | Departamento | No aplica | N/A | N/A | 1 | Estudios y diagnostico para la implemntacin del proyecto. | 25/01/2018/03/2018 | SI | Secreatari general | 4434000000 | 0 | CDP 15 de 03 de enero de 2018 | Ingresos Corrientes de Libre Destinación Departamento | Este proyecto se encuentra en fase de estudios, diagnosticos e implementacion de sistema de atencion conservacion y tramtamiento de archivos de pensiones, historias laborales y archivo central. Cuenta con disponibilidad presupuestal para su ejecucion con cargo a la vigencia 2018.
[13 empty] | elaboracion de estudios previos, Pliego de condiciones | 01/06/2018/01/08/2018
[12 empty] | 2 | Incio del proceso de contratacion a traves de la modalidad de Licitación Publica | 01/06/2018/01/08/2018 |  | Area jurifdica/ Contratacion
[12 empty] | 3 | Selección de Contrataita e inicio del procesos de Ejecución una vez cumplidos los requeistos de ley. | 2018-08-01 |  | Area jurifdica/ Contratacion
[12 empty] | 4 | Revision del Plan Institucional de Archivo y formatos de plan estrategico de archivo. | 2018-08-31 |  | Ofician de Archivo y Correspondencia/ Secretaria Genral
[12 empty] | 5 | Seguimiento y conservacion de doceumntos en la bodega de almacenamiento y administración de archivos que aun estan por depurar y reuicar. | 31/09/2018 |  | Ofician de Archivo y Correspondencia/ Secretaria Genral
[12 empty] | 6 | Implementacion de la fase III de adopcion del Programa de Gestión Documental | 2018-12-31 |  | Ofician de Archivo y Correspondencia/ Secretaria Genral
[12 empty] | 7 | Revision de archivos laborales, pensionales y archivo central de acuerdo a las normas del AGN y las TRD | 2018-12-31 |  | Ofician de Archivo y Correspondencia/ Secretaria Genral
Asesoria en la ejecución de estrategias jurídicas y financieras para la gestión y solución de problemáticas de los bienes inmuebles propiedad del Departamento del Magdalena ubicados en el Departamento del Magdalena |  | identificación plena y real, caracterización y gestión juridico y financiero de los bienes inmuebles propiedad del departamento de Magdalena con el fin de fortalecer la eficinecia admintratyva, reducir gastos por causaciones tributarias y saneamiento de los inmubles en usos de terceros. | Numero de predios intervenidios | 20% | Funcionarios públicos | 230 |  | Departamento | No aplica |  | DEPARTAMENTO | 1 | Radicar el proyecto para su trámite y aprobación | 2018-01-18 | SI | Secreatria General | 1200000000 | 360000000 | Contrato 526 de 26 de enero de 2018. CDP 138 de 2018 RP 296 de 2018 | Ingresos Corrientes de Libre Destinación Departamento | Se llevó acabo los respectivo tramites precontractuales y contractuales adjudicandose le contratao a la empresa Proceso Legales S.A.S. de acuerdo a lo pactado se realizao el respectivo pagos de anticipo; se dio inicio a fase de ejecucuion dandole prioridad a los inmuebles en los cuale se estan ejcutando proyectos de inversion y a quellos predios que denotan una situacion especial, a demás en los municipios donde se identifican predios propiedad del Departamento se inicio fas ede levantamiento de infromacion con ferins de estudo-.
[12 empty] | 2 | Tramites precontractuales y contrtactuales | 2018-01-25 | SI | Area jurifdica/ Contratacion
[12 empty] | 3 | Aprobracion de garantías/inicio de ejecucion contractual | 2018-02-01 | SI | Area jurifdica/ Contratacion
[12 empty] | 4 | Elaboración de Ficha predial- Componente Topográficio y eEstudios de titulo | 01/02/18 a 01/06/18 |  | Contrataista/Supervisor
[12 empty] | 5 | levantamiento cartografico de los predios | 02/02/2018 a 01/11/2018
[12 empty] | 6 | Elaboración del Estado del Título de propiedad (estudio y análisis jurídico) y revisión de información de las entidades administrativas. | 01/03/18 a 03/07/18 |  | Contrataista/Supervisor
[12 empty] | 7 | Análisis del Estado Jurídico y Análisis del Estado Financiero. | 01/02/18 a 01/11/18 |  | Contrataista/Supervisor
[13 empty] | Asesoría jurídica sobre la disposición o legalización de los bienes inmuebles y Acciones Jurídicas Financieras | 01/02/18/ a 01/11/18 |  | Contrataista/Supervisor
[12 empty] | 8 | Acciones Jurídicas frente a contratos de comodato y arrendamiento y Acciones Jurídicas frente a ocupación de hechos | 01/02/18 a 01/11/18 |  | Contrataista/Supervisor
Insumos / Herramientas requeridas / Mejoramiento en niveles de seguridad |  | Fortalecer los sistemas infromaticos de la Gobernacin del Departamento del Magdalena de acuerdo a alos niveles de segurida Electronica. | 0% | 0% | General | 200 | Funcionarios y contratistas | Departamento | No aplica | N/A | N/A | 1 | Priorización de Servicios | 30-marzo-2018 |  | Oficina de Sistemas - Secretaría General | 300000000 | 0 | 0 | Ingresos Corrientes de Libre Destinación Departamento | En estudio y diagnostico pr parte de la Oficina de Sistemas, anun no se ha compilado el suminitro infromativo con fines de ejecucion del proyecto.
[12 empty] | 2 | Formulación y radicación del proyecto | 30-abril-2018 |  | Oficina de Sistemas
[12 empty] | 3 | Contratación | 10-junio-2018 |  | Secretaría General
[12 empty] | 4 | Ejecución de Actividades | 30-octubre-2018 |  | Contratista elegido
[12 empty] | 5 | Verificación del cumplimiento de lo contratado | 2018-11-10 |  | Supervisor designado
[12 empty] | 6 | Socialización a la comunidad si se requiere y servidores públicos | 2018-12-31 |  | Área de Sistemas
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
7
1
2
3
4
5
6
7
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
12834000000
Firma Jefe Responsable
[5 empty] | General |  |  | Departamento | [11 empty] | Ingresos Corrientes de Libre Destinación Departamento
[5 empty] | Primera Infancia |  |  | Todos | [11 empty] | Sistema General de Participaciones
[5 empty] | Infancia |  |  | Santa Marta | [11 empty] | Sistema General de Regalías
[5 empty] | Adolescentes |  |  | Algarrobo | [11 empty] | Rentas Cedidas Salud
[5 empty] | Jóvenes |  |  | Aracataca | [11 empty] | Impuesto Consumo telefonía móvil
[5 empty] | Mujeres |  |  | Ariguaní | [11 empty] | Rentas otros sectores
[5 empty] | Víctimas (según Ley 1448 de 2011) |  |  | Cerro de San Antonio | [11 empty] | Recursos propios Salud
[5 empty] | Reincorporados |  |  | Chivolo | [11 empty] | Valorización
[5 empty] | Personas mayores |  |  | Ciénaga | [11 empty] | Fotomultas
[5 empty] | Personas con discapacidad |  |  | Concordia | [11 empty] | Concesión vial
[5 empty] | Indígenas |  |  | El Banco | [11 empty] | FONSET
[5 empty] | Afrodescendientes |  |  | El Piñon | [11 empty] | Transferencias nacionales Salud
[5 empty] | ROM |  |  | El Retén | [11 empty] | Estampillas
[5 empty] | LGBTIQ |  |  | Fundación | [11 empty] | Sobretasa ACPM
[5 empty] | Población rural y campesina |  |  | Guamal | [11 empty] | Cofinanciación Nacional
[5 empty] | Otros productores |  |  | Nueva Granada | [11 empty] | Cofinanciación Municipal
[5 empty] | Personas en situación de reclusión |  |  | Pedraza | [11 empty] | Otros
[5 empty] | Defensores y defensoras de derechos humanos |  |  | Pijiño del Carmen
[5 empty] | Periodistas |  |  | Pivijay
[5 empty] | Jóvenes en el sistema de responsabilidad penal adolescente |  |  | Plato
[5 empty] | Líderes Cívicos y Sociales |  |  | Puebloviejo
[5 empty] | Defensores ambientales |  |  | Remolino
[5 empty] | Funcionarios públicos |  |  | Sabanas de San Angel
[5 empty] | Migrantes |  |  | Salamina
San Sebastián de Buenavista
San Zenón
Santa Ana
Santa Bárbara de Pinto
Sitionuevo
Tenerife
Zapayán
Zona Bananera
Note on D5: OAP: Escriba el indicador que mejor sirva para medir el producto a obtener (por ej:, tasa de deserción, tasa de mortalidad infantil, número de estudiantes beneficiados, número de aulas construidas, número de kilómetros mantenidos, % de municipios asistidos, número de bibliotecas dotadas, etc.)
Note on E5: OAP: Solo escriba una cifra que indique cuánto se obtuvo del indicador anterior, no vuelva a escribir el indicador (por ej: 2350, 158, 58%, etc.). Aquí no escriba nada de texto,solo la cifra
Note on H5: OAP: Para cada tipo de población beneficiaria anterior, escriba solo el dato de cuántos se beneficiaron, sin texto, ni símbolos
Note on K5: OAP: Escriba el o los municipios en donde a la fecha se ha ejecutado el proyecto (si son todos los municipios, escriba Todos, si son los municipios no certificados - Educación y Salud-, escriba Municipios no Certificados)
Note on L5: OAP: Si la ejecución es en alguna localidad específica del Municipio, escríbala aquí
Note on P5: OAP: De acuerdo al plazo previsto, escriba SI o NO, dependiendo si la actividad se cumplió o no. No escriba nada más. Cualquier observación, indíquela en la última columna
Note on S5: OAP: Escriba la cifra, sin símbolos, ni texto, ni puntos, ni comas de la cantidad financiera REALMENTE ejecutada a la fecha. No escriba las fuentes, ni agregue ningún texto, SOLO LA CIFRA
Note on T5: OAP: Escriba los números de CDP, Convenios y/o Registros Presupuestales que soportan el proyecto. Esta información nos servirá para identificar mejor el gasto en la ejecución presupuestal
Note on V5: OAP: Escriba las observaciones que considere importantes que expliquen hechos y situaciones relativas a la gestión en el I Trimestre-2018

## Hoja2
En Ejecución
Investigación de los efectos de variabilidad climática y el cambio climático sobre el recurso hídrico, biodiversidad y actividades agropecuarias en el departamento del Magdalena | Documento de estudios técnicos para la gestión de la información y el conocimiento ambiental - Servicio de información de datos climáticos y monitoreo | General | 227780 | Sitionuevo | Cabecera | 1 | Firma protocolos y documentos para inicio
|  |  |  | Zona Bananera | Tucurinca, Julio Zawady | 2
|  |  |  | Chivolo | Cabecera | 3
|  |  |  | Sabanas de San Ángel | Céspedes y Monterrubio | 4
|  |  |  | Plato | Cabecera | 5
|  |  |  | Nueva Granada | El Bajo, Los Andes | 6
|  |  |  | Santa Barbara de Pinto | Cabecera, Cundinamarca | 7
|  |  |  | Guamal | Cabecera | 8