## Instrucciones
NOMBRE COLUMNA | INSTRUCCIÓN
Indicador del Producto | Escriba el indicador que mejor sirva para medir el producto a obtener (por ej:, tasa de deserción, tasa de mortalidad infantil, número de estudiantes beneficiados, número de aulas construidas, número de kilómetros mantenidos, % de municipios asistidos, número de bibliotecas dotadas, etc.)
Cantidad Producto Obtenido | Solo escriba una cifra que indique cuánto se obtuvo del indicador anterior al corte del seguimiento; no vuelva a escribir el indicador. (Solo digite, por ej: 2350, 158, 58%, etc.). Aquí no escriba nada de texto,solo la cifra
Cantidad Población Beneficiada | Para cada tipo de población beneficiaria identificada, escriba solo el dato de cuántos se beneficiaron, sin texto, ni símbolos, por ej: 13400, 150, 345, etc.
Municipios Beneficiados | Escriba el o los municipios en donde a la fecha se ha ejecutado el proyecto (si son todos los municipios, escriba Todos, si son los municipios no certificados - Educación y Salud-, escriba Municipios no Certificados)
Localidades Beneficiadas | Si la ejecución es en alguna localidad específica del Municipio, escriba el nombre y entre paréntesis el municipio al cual pertenece
Actividad Cumplida (SI o NO) | De acuerdo al plazo previsto para cada Actividad, escriba SI o NO, dependiendo si la actividad se cumplió o no. No escriba nada más. Cualquier observación, indíquela en la última columna
Ejecución Financiera | Escriba la cifra, sin símbolos, ni texto, ni puntos, ni comas, de la cantidad financiera REALMENTE ejecutada a la fecha. No escriba las fuentes, ni agregue ningún texto, SOLO LA CIFRA
Registro Administrativo | Escriba los números de CDP, Convenios y/o Registros Presupuestales que soportan el proyecto. Esta información nos servirá para identificar mejor el gasto en la ejecución presupuestal
Observaciones al Primer Trimestre | Escriba las observaciones que considere importantes que expliquen hechos y situaciones relativas a la gestión en el I Trimestre-2018

## Formato
Dependencia: |  | OFICINA ASESORA JURIDICA | [6 empty] | Elaborado por: |  |  |  | MARIA LUISA MENDEZ ABRIL
Secretario/Jefe/Gerente/Director: |  | EDUARDO RODRIGUEZ OROZCO | [6 empty] | Fecha diligenciamiento: |  |  |  | 2018-01-26
Proyecto/Acción o Programa | Posición FUT POAI 2018 | Producto a obtener | Indicador del Producto | Cantidad Producto Obtenido | Población beneficiaria |  | Cantidad Población Beneficiada | Localización del Proyecto/Acción o Programa |  | Municipios Beneficiados | Localidades Beneficiadas | Actividades |  | Plazo | Actividad Cumplida (SI o NO) | Responsable | Costo Total | Ejecución Financiera | Registro Administrativo | Fuentes de Financiación | Observaciones al Primer Trimestre
[5 empty] | Tipo de Población | Cantidad esperada |  | Municipio | Localidad
Adquisición de un Sistema Informático de Gestión en Línea para Procedimientos Jurídicos del Departamento del Magdalena |  | Obtener un Sistemas Informáticos en Línea para Procesos Jurídicos - Fase Inicial de Implementación. | Contar con Herramienta Informática, Fase I incluye cargue de información y digitalización de documentos del 30% de la totalidad de procesos inventariados. La ejecución se medirá en terminos porcentuales, según la cantidad de actividades proyectadas: las primeras 5 actividades tendrán un peso porcentual del 14% en su ejecución y las 2 últimas del 15%, para determinar avances. | 14% | Funcionarios públicos | 50 | 0 | Departamento | No aplica | No aplica | No aplica | 1 | Solicitud de la Oficina Asesora Jurídica a Secretaría General planteando la importancia de adquirir un sistema informático para procedimientos jufídicos. | 2018-04-18 | SI | Jefe OAJ y Profesional Universitario OAJ | 200000000 | 0 |  | Ingresos Corrientes de Libre Destinación Departamento | En las primeras actividades no hay ejecución financiera, debido a que esto sólo se dará con posterioridad a la adjudicación del contrato
[12 empty] | 2 | Elaboración, presentación, radicación y aprobación por parte del Banco de Proyectos. | 2018-05-30 |  | Secrtaría General
[12 empty] | 3 | Solicitud del CDP y elaboración de estudios previos. Fase precontracutal, publicación de documentos, recepción de propuestas, proceso de evaluación y selección del oferente, según modalidad contractual. | 2018-07-15 |  | Secrtaría General y Oficina de Contratación
[12 empty] | 4 | Adjudicación, firma del contrato, legalización de documentos contratuales | 2018-07-31 |  | Secretaría General y Oficina de Contratación
[12 empty] | 5 | Determinación de usuarios y claves para el uso de la herramienta. Inducción y capacitación de la fase I de la implementación del Sistema Informático de Gestión en Línea para Procedimientos Jurídicos. Entrega de inventario de procesos. | 2018-08-20 |  | Empresa contratista , Jefe OAJ, funcionarios y contratistas designados
[12 empty] | 6 | Cargue de la información, digitalización de documentos determinados, correspondiente al 15% de la totalidad de la información. | 2018-09-30 |  | Empresa contratista y Supervisor del contrato
[12 empty] | 7 | Cargue de la información, digitalización de documentos determinados, correspondiente al 15% de la totalidad de la información, para un total acumulado del 30% de la información. | 2019-11-30 |  | Empresa contratista y Supervisor del contrato
Diseño e Implementación de la Guía para el Cumplimiento y Pago de Sentencias Judiciales |  | Elaboración de documento que oriente el cumplimiento de Sentencias Judiciales | Tener un documento que estructure el procedimiento para el cumplimiento de sentencias judiciales en contra del Departamento del Magdalena. La ejecución se medirá en terminos porcentuales, según la cantidad de actividades proyectadas: las primeras 5 actividades tendrán un peso porcentual del 14% en su ejecución y las 2 últimas del 15%, para determinar avances. | 0% | Funcionarios públicos | 100 | 0 | Departamento | No aplica | No aplica | No aplica | 1 | Obtener relación de ordenes de pago de cumplimiento de sentencias judiciales vigencias 2016 y 2017 | 2018-04-30 |  | Jefe OAJ y Profesional Universitario OAJ | 30000000 | 0 |  | Ingresos Corrientes de Libre Destinación Departamento | Se está dentro de los plazos para ejeuctar la actividad, la cual vence el 30 de abril de 2018. Esta actividad no genera costos, por ello no hay ejecución financiera.
[12 empty] | 2 | Socialización anteproyecto de protocolo de cumplimiento de sentencia judicial elaborado en el año 2017 a la Oficina Asesora Control Interno, Oficina Asesora de Planeación, Secretaría de Hacienda, Oficina Asesora Jurídica y Comité de Conciliación Defensa Judicial. | 2018-05-30 |  | Jefe OAJ y Profesional Universitario OAJ
[12 empty] | 3 | Diagnóstico del procedimiento actual para el cumplimiento de sentencias judiciales | 2018-09-30 |  | Jefe OAJ y Profesional Universitario OAJ
[12 empty] | 4 | Elaboración de documento Guia de Cumplimiento de Sentencias Judiciales | 2019-04-30 |  | Jefe OAJ y Profesional Universitario OAJ
[12 empty] | 5 | Presentación de documento a Comité de Conciliación y Defensa Judicial, Oficina de Control Interno, Oficina Asesora de Planeación, Secretaría de Hacienda y Oficinas responsables del procedimiento. | 2019-06-30 |  | Jefe OAJ y Profesional Universitario OAJ
[12 empty] | 6 | Ajustes al Manual de Procesos y Procedimientos para cumplimiento de sentencias judiciales | 2019-07-30 |  | Jefe OAJ y Jefe OCI
[12 empty] | 7 | Implementación de la Guía para Cumplimiento de Sentencias Judiciales | 2019-11-30 |  | Jefe OAJ y Dependencias Responsables de la sustanciación de actuaciones administrativas
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
230000000
[5 empty] | General |  |  | Departamento | [11 empty] | Ingresos Corrientes de Libre Destinación Departamento
[5 empty] | Primera Infancia |  |  | Todos | [11 empty] | Sistema General de Participaciones
[5 empty] | Infancia |  |  | Santa Marta | [11 empty] | Sistema General de Regalías
[5 empty] | Adolescentes |  |  | Algarrobo | [11 empty] | Rentas Cedidas Salud
[5 empty] | Jóvenes |  |  | Aracataca | [11 empty] | Impuesto Consumo telefonía móvil
[5 empty] | Mujeres |  |  | Ariguaní | [11 empty] | Rentas otros sectores
[5 empty] | Víctimas (según Ley 1448 de 2011) |  |  | Cerro de San Antonio | [11 empty] | Recursos propios Salud
[5 empty] | Reincorporados |  |  | Chivolo | [11 empty] | Valorización
[5 empty] | Personas mayores |  |  | Ciénaga | [11 empty] | Fotomultas
[5 empty] | Personas con discapacidad |  |  | Concordia | [11 empty] | Concesión vial
[5 empty] | Indígenas |  |  | El Banco | [11 empty] | FONSET
[5 empty] | Afrodescendientes |  |  | El Piñon | [11 empty] | Transferencias nacionales Salud
[5 empty] | ROM |  |  | El Retén | [11 empty] | Estampillas
[5 empty] | LGBTIQ |  |  | Fundación | [11 empty] | Sobretasa ACPM
[5 empty] | Población rural y campesina |  |  | Guamal | [11 empty] | Cofinanciación Nacional
[5 empty] | Otros productores |  |  | Nueva Granada | [11 empty] | Cofinanciación Municipal
[5 empty] | Personas en situación de reclusión |  |  | Pedraza | [11 empty] | Otros
[5 empty] | Defensores y defensoras de derechos humanos |  |  | Pijiño del Carmen
[5 empty] | Periodistas |  |  | Pivijay
[5 empty] | Jóvenes en el sistema de responsabilidad penal adolescente |  |  | Plato
[5 empty] | Líderes Cívicos y Sociales |  |  | Puebloviejo
[5 empty] | Defensores ambientales |  |  | Remolino
[5 empty] | Funcionarios públicos |  |  | Sabanas de San Angel
[5 empty] | Migrantes |  |  | Salamina
San Sebastián de Buenavista
San Zenón
Santa Ana
Santa Bárbara de Pinto
Sitionuevo
Tenerife
Zapayán
Zona Bananera
Note on A4: OAP: Indique el título o nombre exacto del proyecto, acción o programa
Note on C4: OAP: Describa brevemente el bien o servicio que el proyecto, acción o programa va agenerar durante o al término de su ejecución
Note on D4: OAP: Escriba el indicador que mejor sirva para medir el producto a obtener (por ej:, tasa de deserción, tasa de mortalidad infantil, número de estudiantes beneficiados, número de aulas construidas, número de kilómetros mantenidos, % de municipios asistidos, número de bibliotecas dotadas, etc.)
Note on E4: OAP: Solo escriba una cifra que indique cuánto se obtuvo del indicador anterior, no vuelva a escribir el indicador (por ej: 2350, 158, 58%, etc.). Aquí no escriba nada de texto,solo la cifra
Note on H4: OAP: Para cada tipo de población beneficiaria anterior, escriba solo el dato de cuántos se beneficiaron, sin texto, ni símbolos
Note on K4: OAP: Escriba el o los municipios en donde a la fecha se ha ejecutado el proyecto (si son todos los municipios, escriba Todos, si son los municipios no certificados - Educación y Salud-, escriba Municipios no Certificados)
Note on L4: OAP: Si la ejecución es en alguna localidad específica del Municipio, escríbala aquí
Note on M4: OAP: Escriba en cada celda (no más de siete), cada actividad con la cual se podrá cumplir el proyecto, acción o programa. De su cumplimiento, se calculará el índice de Avance de Gestión del Proyecto, Acción o Programa
Note on O4: OAP: Escriba al frente de cada actividad, la fecha plazo en la que esta deba cumplirse. Solo escriba el día y el mes, la celda ya tiene formato, no lo cambie
Note on P4: OAP: De acuerdo al plazo previsto, escriba SI o NO, dependiendo si la actividad se cumplió o no. No escriba nada más. Cualquier observación, indíquela en la última columna
Note on Q4: OAP: Indique quién es el funcionario responsable de adelantar la respectiva actividad (nombre y cargo)
Note on R4: OAP: Escriba la cifra (sin puntos, signos ni comas) exacta o estimada del valor total del proyecto, acción o programa. Si es aproximada, una vez se tenga el dato exacto, debe ser actualizada y remitido nuevamente a la OAP. No cambie el formato de la celda
Note on S4: OAP: Escriba la cifra, sin símbolos, ni texto, ni puntos, ni comas de la cantidad financiera REALMENTE ejecutada a la fecha. No escriba las fuentes, ni agregue ningún texto, SOLO LA CIFRA
Note on T4: OAP: Escriba los números de CDP, Convenios y/o Registros Presupuestales que soportan el proyecto. Esta información nos servirá para identificar mejor el gasto en la ejecución presupuestal
Note on U4: OAP: De la lista desplegable, seleccione tantas fuentes de financiación sean las que financien el total del proyecto, acción o programa
Note on V4: OAP: Escriba las observaciones que considere importantes que expliquen hechos y situaciones relativas a la gestión en el I Trimestre-2018
Note on F5: OAP: Seleccione de la lista desplegable el o los tipos de población a beneficiar con el proyecto, acción o programa. Si hay varios tipos de población, seleccione en cuantas filas sean necesarios
Note on G5: OAP: Indique la cifra sin puntos, ni comas ni signos de la cantidad de personas a beneficiar en cada tipo de población con el proyecto, acción o programa
Note on I5: OAP: Seleccione de la lista desplegable el municipio donde se ejecutará el proyecto, acción o programa. Si es en todos, seleccione Todos. Si son algunos, en cada fila seleccione cada uno de ellos ; si las filas no son suficientes, inserte más filas. Si el proyecto, acción o programa es para la Administración Departamental, seleccione Departamento
Note on J5: OAP: Indique el barrio o asentamiento dentro del municipio donde se ejecutará específicamente el proyecto, acción o programa, si aplica. Si la ejecuión no identifica localidad específica, escriba No aplica