## Instrucciones
NOMBRE COLUMNA | INSTRUCCIÓN
Indicador del Producto | Escriba el indicador que mejor sirva para medir el producto a obtener (por ej:, tasa de deserción, tasa de mortalidad infantil, número de estudiantes beneficiados, número de aulas construidas, número de kilómetros mantenidos, % de municipios asistidos, número de bibliotecas dotadas, etc.)
Cantidad Producto Obtenido | Solo escriba una cifra que indique cuánto se obtuvo del indicador anterior al corte del seguimiento; no vuelva a escribir el indicador. (Solo digite, por ej: 2350, 158, 58%, etc.). Aquí no escriba nada de texto,solo la cifra
Cantidad Población Beneficiada | Para cada tipo de población beneficiaria identificada, escriba solo el dato de cuántos se beneficiaron, sin texto, ni símbolos, por ej: 13400, 150, 345, etc.
Municipios Beneficiados | Escriba el o los municipios en donde a la fecha se ha ejecutado el proyecto (si son todos los municipios, escriba Todos, si son los municipios no certificados - Educación y Salud-, escriba Municipios no Certificados)
Localidades Beneficiadas | Si la ejecución es en alguna localidad específica del Municipio, escriba el nombre y entre paréntesis el municipio al cual pertenece
Actividad Cumplida (SI o NO) | De acuerdo al plazo previsto para cada Actividad, escriba SI o NO, dependiendo si la actividad se cumplió o no. No escriba nada más. Cualquier observación, indíquela en la última columna
Ejecución Financiera | Escriba la cifra, sin símbolos, ni texto, ni puntos, ni comas, de la cantidad financiera REALMENTE ejecutada a la fecha. No escriba las fuentes, ni agregue ningún texto, SOLO LA CIFRA
Registro Administrativo | Escriba los números de CDP, Convenios y/o Registros Presupuestales que soportan el proyecto. Esta información nos servirá para identificar mejor el gasto en la ejecución presupuestal
Observaciones al Primer Trimestre | Escriba las observaciones que considere importantes que expliquen hechos y situaciones relativas a la gestión en el I Trimestre-2018

## Formato
Dependencia: |  | Secretaría de Desarrollo Económico | [6 empty] | Elaborado por: |  |  |  | Félix Díaz
Secretario/Jefe/Gerente/Director: |  | Carlos Enrique Gutiérrez Caballero | [6 empty] | Fecha diligenciamiento:
Proyecto/Acción o Programa | Posición FUT POAI 2018 | Producto a obtener | Indicador del Producto | Cantidad Producto Obtenido | Población beneficiaria |  | Cantidad Población Beneficiada | Localización del Proyecto/Acción o Programa |  | Municipios Beneficiados | Localidades Beneficiadas | Actividades |  | Plazo | Actividad Cumplida (SI o NO) | Responsable | Costo Total | Ejecución Financiera | Registro Administrativo | Fuentes de Financiación | Observaciones al Primer Trimestre
[5 empty] | Tipo de Población | Cantidad esperada |  | Municipio | Localidad
Proyectos avalados en el marco del programa de alianzas productivas, Café Especial (2), Banano (3), Ovinos, Cacao (4), Platano, Limón, Leche, Ganaderia DP (3), Ganaderia (2) y Oregano Morado. |  | 6 alianzas productivas ejecutadas en el año | Numero de alianzas en ejecucion | 14 | Víctimas (según Ley 1448 de 2011) | 152 |  | Zona Bananera |  |  |  | 1 | Legalización de alianzas ante MADR | 2018-12-30 | NO | Carlos Gutiérrez | 37669653 |  |  | Otros | Alianzas productivas es un programa nacional Incrementa la competitividad y el desarrollo empresarial de las comunidades rurales pobres, de manera sostenible, a través de alianzas orientadas por la demanda del sector privado comercializador.​
[5 empty] | Mujeres | 190 |  | Aracataca |  |  |  | 2 | Seguimiento de ejecución de cada proyecto | 2018-12-31 | NO | Félix Díaz
[5 empty] | Indígenas | 80 |  | Ciénaga |  | Cienaga |  | 3 | Seguimiento a giros del MADR-Fiducia | 2018-12-31 | SI | Carlos Gutiérrez
[5 empty] | Población rural y campesina | 873 | 2 | El Piñon |  |  |  | 4
[8 empty] | Nueva Granada |  |  |  | 5
[8 empty] | Fundación |  |  |  | 6
[8 empty] | Guamal |  |  |  | 7
[8 empty] | Pivijay |  |  |  | 8
Cumplimiento sentencia T 606 de 2015 _Plan de Compensación (Apoyo economico y alimentarios a los pescadores beneficiados y elaboracion del plan) |  | Plan de compensación (proyectos formulados) elaborado en cumpliento a la sentencia T606 del 2015 | Pago del apoyo económico a pescadores cobijados por la sentencia | 42 | Otros productores | 158 | 41 | Santa Marta | Bahia Concha, Gairaca, Neguanje, Mendihuaca y Barlovento |  |  | 1 | Seguimiento Elaboración Lineamientos para la construcción del Plan de Compensación | 2018-06-30 | SI | Luis suarez y Orangel Noriega (operador) | 1500000000 |  |  |  | La supervison de los proyectos aun no se ha iniciado por que estan en proceso de elaboración. En el plan de compensación actualmente se encuentran registrados 163 pescadores a los cuales se le estan haciendo el estudio de caraterización.
[5 empty] | Mujeres | 5 | 1 |  |  |  |  | 2 | Seguimiento a recursos girados a los pescadores | 2018-12-31 | SI | Luis suarez |  | 65624328 | Resolución 0218 del 28 de febrero del 2018, con CDP No. 132 del 23 enero -2018 | Ingresos Corrientes de Libre Destinación Departamento
[12 empty] | 3 | Seguimiento a la Caracterizacion realizada a los pescadores del PNNT | 2018-03-30 | SI | Luis Suarez
[12 empty] | 4 | Supervision proyectos que surjan en el plan de compensación | 2018-12-31 | NO | Luis suarez
5
6
7
Desarrollo del comité y acciones de Seguridad Alimentaria y Nutricional del Magdalena |  | Documentos elaborados de los planes de acción de seguridad alimentaria municipales | Numero de planes acción construidos de Seguridad Alimentaria | 25 | General | 15 |  | Santa Marta | Gobernación del Magdalena |  |  | 1 | 4 convocatorias a comité Dptal SAN | 2018-12-31 | NO | Lombardo Marin | 600000000
[5 empty] | General |  |  | Departamento |  |  |  | 2 | Apoyo en el proceso de modificación de la ordenanza 006 de 25 de septiembre de 2009 por medio de la cual se aprobó la política pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional | 2018-04-30 | SI | Lomardo Marin y Luis Angel Reyes
[5 empty] | General |  |  | Departamento |  |  |  | 3 | Seguimiento a contruccion de los planes municipales de SAN | 2018-12-31 | SI | Lombardo Marin y Comites municipales de Seguridad Alimentaria
[5 empty] | Población rural y campesina | 150 |  | Departamento |  |  |  | 4 | Socialización del proyecto elaborado en conjunto con la FAO "Articulación institucional en el Departamento del Magdalena para mejorar el acceso al agua y los recursos tecnicos mediante el desarrollo de propuestas, programas y proyectos de SAN" | 2018-06-30 | SI | Comité Departamental de Seguridad Alimetaria |  |  |  | Otros
[5 empty] | General | 20 |  | Santa Marta |  |  |  | 5 | Talleres de Gestión territorial de SAN "empoderando territorio" | 2018-12-31 | NO | FAO, Prosperidad Social y SDE
Seguimiento a la ejecucion de los proyectos que hagan parte del proyecto Construyendo capacidades empresariales rurales, confianza y oportunidad |  | Planes de negocios financiados de pequeños productores vicitimas del conflicto armado, en los municipios priorizados | Numero de planes de negocios financiados | 0 | Víctimas (según Ley 1448 de 2011) | 75 |  | Algarrobo |  |  |  | 1 | Socializar con UMATAS convocatorias 2018 de construyendo capacidades empresariales rurales confianza y oportunidad | 2018-05-30 | NO | Oscar Labrada | 344912000 |  |  |  | Por el momento no se han hecho asiganciones de recursos, unicamente CLEAR de conntralorias sociales, en los que los beneficiarios rinden informes de como ejecutaron, ademas el programa se encuentra en un proceso de liquidación.
[5 empty] | Víctimas (según Ley 1448 de 2011) | 105 |  | Aracataca |  |  |  | 2 | Evaluación de planes de negocios de los pequeños productores | 2018-07-30 | NO | Oscar labrada y Comité local de evaluación y asiganción de recursos CLEAR
[5 empty] | Víctimas (según Ley 1448 de 2011) | 240 |  | Ciénaga |  |  |  | 3 | Seguimiento a los recursos girados por el MADR y FIDA | 2018-12-31 | NO | Oscar labrada y Comité local de evaluación y asiganción de recursos CLEAR
[5 empty] | Víctimas (según Ley 1448 de 2011) | 315 |  | Santa Marta | Area rural |  |  | 4
5
6
7
Reactivacion del FONDEAR |  | Avalar el 20% de los creditos linea FINAGRO aprobados de pequeños productores agropecuarios | Numero de crediitos aprobadoss | 0 | Población rural y campesina | 290 | 0 | Departamento |  |  |  | 1 | Concertación con el banco agrario para la reactivación del FONDEAR | 2018-04-30 | SI | Carlos Gutiérrez y Banco Agrario | 200000000 |  |  | Ingresos Corrientes de Libre Destinación Departamento | Para dar inicio a la recativación es necesario que la gobernadora delegue al secretario de turno para el manejo de la cuenta del FONDEAR. Se abrio el correo fondearmagdalena@gmail.com para el intercambio seguro de información
[12 empty] | 2 | Apoyo a realizacion de dos (2) brigadas de crédito municipales para fomentar el desarrollo agropecuario con FINAGRO y Banco Agrario | 2018-12-31 | NO | Cesar suarez y William Pulido
[12 empty] | 3 | Expedición de avales de garantias complementarias al Fondo Agropecuario de Garantias FAG | 2018-12-31 | NO | Carlos Gutiérrez
4
5
6
7
Implementacion de la Cadenas Productivas: Carnica Bovina, Mango, Cítricos, Cacao, Acuicultura y Pesca y Ovino Caprino |  | Cadenas Productivas implementadas e inscritas ante el MADR | Numero de cadenas productivas inscritas ante el MADR | 0 | Población rural y campesina | 200000 |  | Departamento |  | Departamento |  | 1 | Suscripción de acuerdo de voluntades para implementacion de las cadenas | 2018-06-30 | SI
[5 empty] | Otros productores | 300 |  | Departamento |  |  |  | 2 | Diagnostico de cada una de las cadenas a implementar | 2018-06-30 | SI
[12 empty] | 3 | Reglamento interno de cada una de las cadenas productivas priorizadas | 2018-06-30 | NO | Cesar Suarez, William Pulido, Felix Diaz y Reinaldo Rosado
[12 empty] | 4 | Elaboración Acuerdo de competitividad | 2018-12-31 | SI | Cesar Suarez, William Pulido, Felix Diaz y Reinaldo Rosado
[12 empty] | 5 | Elaboración Plan de Acción | 2018-12-31 | NO | Cesar Suarez, William Pulido, Felix Diaz y Reinaldo Rosado
[12 empty] | 6 | Ruta de Competitividad agroturistica | 2018-12-31 | NO | Cesar Suarez, William Pulido, Felix Diaz y Reinaldo Rosado
7
Articulacion en materia agropecuaria, al gobierno nacional con los entes municipales. (Cumplimiento de la resolución 164 de 2004_ CONSEA) |  | Apoyo a la articulación de iniciativas y acciones que se adelanten en las diferentes entidades publicas y privadas relacionadas con el desarrollo rural del Departamento | Numero de sesiones programadas para evaluar avances de politicas agropecuarias | 1 | General | 9 | 22 | Santa Marta | Gobernación del Magdalena | Magdalena |  | 1 | Convocatoria trimestral a los miembros del CONSEA | 2018-12-31 | SI | Lombardo Marin
[12 empty] | 2 | Segumiento a compromisos que surgen de las sesiones del CONSEA | 2018-12-31 | SI | Lombardo Marin
3
4
5
Socializacion de la normatividad aplicable a la asistencia tecnica -Ley 1876 de 29DIC2017: Por medio de la cual se crea el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria y se dictan otras disposiciones |  | Realización de mesas subregionales para la formulación de los planes de asistencia tecnica | Plan departamental de extensión agropecuuaria - PDEA |  | General |  |  | Departamento |  |  |  | 1 | Construccion de la base de datos de los productores, asociaciones y proveedores agropecuarios del Dpto con los campos requeridos según la norma | 2018-12-31 | NO | SDE
[5 empty] | Otros productores | 30 |  | Departamento |  |  |  | 2 | Socialización con Umatas normatividad para la creación de los Comités Locales de Desarrollo Rural | 2018-12-31 | NO | SDE
[12 empty] | 3 | Socializacón y construcción del PDEA | 2018-12-31 | SI | ADR - Gobernación
Planificación Rural Agropecuaria del Departamento con el acompañamiento de la UPRA (Fase 1: Aprestamiento; fase 2 caracterización y diagnostico, Fase 3 analisis prospectivo y Fase 4 componente estrategico y plan de acción |  | Documento Plan de ordenamiento social y productivo de la propiedad rural del Dpto | Construcción Plan Integral Desarrollo Agropecuario. PIDAR |  | Población rural y campesina | 400000 |  | Departamento |  |  |  | 1 | Avance de actividades contempladas en la Fase 2 | 31-Jun_2018 |  | Oscar Labrada | 912000000 |  |  | Ingresos Corrientes de Libre Destinación Departamento
2
3
4
5
6
7
Implemetacion del circuito integral de desarrollo empresarial en alianza con entidades publicas y/o privadas |  | 30 emprendedores capacitados para la presentación de planes de negocio a través del modelo Canvas | Presentación de modelos Canvas | 1 | Jóvenes | 30 | 1 | Santa Marta |  | 1 |  | 1 | Socializar la cultura y ecosistema del empredimiento con los emprendedores identificados | 2018-12-31 | NO | Reinaldo Rosado y Estefania Carrillo |  |  |  |  | Las socializaciones de la cultura y ecosistema del emprendimiento de los emprendedores se realizará a partir del segundo trimestre.
|  |  | Capacitación tecnica a emprendedores | 0 | Jóvenes | 30 | 0 | Santa Marta |  |  |  | 2 | Identificar emprendedores con ideas de alto impacto en el Dpto del Magdalena | 2018-12-31 | SI | Reinaldo Rosado y Estefania Carrillo
[5 empty] | Jóvenes | 30 |  | Santa Marta |  |  |  | 3 | Gestionar el apoyo financiero de los planes de negocios priorizados | 2018-12-31 | NO | Reinaldo Rosado y Estefania Carrillo
4
5
6
7
Articular actividades de sensibilizacion en mentalidad y cultura emprendedora |  | Planes de negocios formulados | Socialización de la cultura del emprendimiento | 0 | General | 150 | 0 | Departamento | Nueva Granada, San Angel, Ariguani, Dificil, Plato, Chibolo y Tenerife |  |  | 1 | Promocion de ofertas institucionales | 2018-12-31 | SI | Reinaldo Rosado y Estefania Carrillo |  |  |  |  | A la fecha se han sensibilizado 6 emprededores en modelo canvas para la presentación de sus planes de negocio
[5 empty] | General | 150 |  | Departamento | Nueva Granada, San Angel, Ariguani, Dificil, Plato, Chibolo y Tenerife |  |  | 2 | Charlas de sensibilizacion | 2018-12-31 | NO | Reinaldo Rosado y Estefania Carrillo
[5 empty] | General | 30 |  | Santa Marta |  |  |  | 3 | Cumpimiento del compromiso de aportar 30 emprendedores planteados en el marco de la red | 2018-12-31 | NO | Reinaldo Rosado y Estefania Carrillo
[5 empty] | General | 12 |  | Santa Marta |  |  |  | 4 | Asistencia a las reuniones mensuales convocadas por la Red | 2018-12-31 | SI | Reinaldo Rosado y Estefania Carrillo
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
3594581653
Firma Jefe Responsable
[5 empty] | General |  |  | Departamento | [11 empty] | Ingresos Corrientes de Libre Destinación Departamento
[5 empty] | Primera Infancia |  |  | Todos | [11 empty] | Sistema General de Participaciones
[5 empty] | Infancia |  |  | Santa Marta | [11 empty] | Sistema General de Regalías
[5 empty] | Adolescentes |  |  | Algarrobo | [11 empty] | Rentas Cedidas Salud
[5 empty] | Jóvenes |  |  | Aracataca | [11 empty] | Impuesto Consumo telefonía móvil
[5 empty] | Mujeres |  |  | Ariguaní | [11 empty] | Rentas otros sectores
[5 empty] | Víctimas (según Ley 1448 de 2011) |  |  | Cerro de San Antonio | [11 empty] | Recursos propios Salud
[5 empty] | Reincorporados |  |  | Chivolo | [11 empty] | Valorización
[5 empty] | Personas mayores |  |  | Ciénaga | [11 empty] | Fotomultas
[5 empty] | Personas con discapacidad |  |  | Concordia | [11 empty] | Concesión vial
[5 empty] | Indígenas |  |  | El Banco | [11 empty] | FONSET
[5 empty] | Afrodescendientes |  |  | El Piñon | [11 empty] | Transferencias nacionales Salud
[5 empty] | ROM |  |  | El Retén | [11 empty] | Estampillas
[5 empty] | LGBTIQ |  |  | Fundación | [11 empty] | Sobretasa ACPM
[5 empty] | Población rural y campesina |  |  | Guamal | [11 empty] | Cofinanciación Nacional
[5 empty] | Otros productores |  |  | Nueva Granada | [11 empty] | Cofinanciación Municipal
[5 empty] | Personas en situación de reclusión |  |  | Pedraza | [11 empty] | Otros
[5 empty] | Defensores y defensoras de derechos humanos |  |  | Pijiño del Carmen
[5 empty] | Periodistas |  |  | Pivijay
[5 empty] | Jóvenes en el sistema de responsabilidad penal adolescente |  |  | Plato
[5 empty] | Líderes Cívicos y Sociales |  |  | Puebloviejo
[5 empty] | Defensores ambientales |  |  | Remolino
[5 empty] | Funcionarios públicos |  |  | Sabanas de San Angel
[5 empty] | Migrantes |  |  | Salamina
San Sebastián de Buenavista
San Zenón
Santa Ana
Santa Bárbara de Pinto
Sitionuevo
Tenerife
Zapayán
Zona Bananera
Note on A5: OAP: Indique el título o nombre exacto del proyecto, acción o programa
Note on C5: OAP: Describa brevemente el bien o servicio que el proyecto, acción o programa va agenerar durante o al término de su ejecución
Note on D5: OAP: Escriba el indicador que mejor sirva para medir el producto a obtener (por ej:, tasa de deserción, tasa de mortalidad infantil, número de estudiantes beneficiados, número de aulas construidas, número de kilómetros mantenidos, % de municipios asistidos, número de bibliotecas dotadas, etc.)
Note on E5: OAP: Solo escriba una cifra que indique cuánto se obtuvo del indicador anterior, no vuelva a escribir el indicador (por ej: 2350, 158, 58%, etc.). Aquí no escriba nada de texto,solo la cifra
Note on H5: OAP: Para cada tipo de población beneficiaria anterior, escriba solo el dato de cuántos se beneficiaron, sin texto, ni símbolos
Note on K5: OAP: Escriba el o los municipios en donde a la fecha se ha ejecutado el proyecto (si son todos los municipios, escriba Todos, si son los municipios no certificados - Educación y Salud-, escriba Municipios no Certificados)
Note on L5: OAP: Si la ejecución es en alguna localidad específica del Municipio, escríbala aquí
Note on M5: OAP: Escriba en cada celda (no más de siete), cada actividad con la cual se podrá cumplir el proyecto, acción o programa. De su cumplimiento, se calculará el índice de Avance de Gestión del Proyecto, Acción o Programa
Note on O5: OAP: Escriba al frente de cada actividad, la fecha plazo en la que esta deba cumplirse. Solo escriba el día y el mes, la celda ya tiene formato, no lo cambie
Note on P5: OAP: De acuerdo al plazo previsto, escriba SI o NO, dependiendo si la actividad se cumplió o no. No escriba nada más. Cualquier observación, indíquela en la última columna
Note on Q5: OAP: Indique quién es el funcionario responsable de adelantar la respectiva actividad (nombre y cargo)
Note on R5: OAP: Escriba la cifra (sin puntos, signos ni comas) exacta o estimada del valor total del proyecto, acción o programa. Si es aproximada, una vez se tenga el dato exacto, debe ser actualizada y remitido nuevamente a la OAP. No cambie el formato de la celda
Note on S5: OAP: Escriba la cifra, sin símbolos, ni texto, ni puntos, ni comas de la cantidad financiera REALMENTE ejecutada a la fecha. No escriba las fuentes, ni agregue ningún texto, SOLO LA CIFRA
Note on T5: OAP: Escriba los números de CDP, Convenios y/o Registros Presupuestales que soportan el proyecto. Esta información nos servirá para identificar mejor el gasto en la ejecución presupuestal
Note on U5: OAP: De la lista desplegable, seleccione tantas fuentes de financiación sean las que financien el total del proyecto, acción o programa
Note on V5: OAP: Escriba las observaciones que considere importantes que expliquen hechos y situaciones relativas a la gestión en el I Trimestre-2018
Note on F6: OAP: Seleccione de la lista desplegable el o los tipos de población a beneficiar con el proyecto, acción o programa. Si hay varios tipos de población, seleccione en cuantas filas sean necesarios
Note on G6: OAP: Indique la cifra sin puntos, ni comas ni signos de la cantidad de personas a beneficiar en cada tipo de población con el proyecto, acción o programa
Note on I6: OAP: Seleccione de la lista desplegable el municipio donde se ejecutará el proyecto, acción o programa. Si es en todos, seleccione Todos. Si son algunos, en cada fila seleccione cada uno de ellos ; si las filas no son suficientes, inserte más filas. Si el proyecto, acción o programa es para la Administración Departamental, seleccione Departamento
Note on J6: OAP: Indique el barrio o asentamiento dentro del municipio donde se ejecutará específicamente el proyecto, acción o programa, si aplica. Si la ejecuión no identifica localidad específica, escriba No aplica